営繕工事設計業務委託共通仕様書

（平成27年二訂版）

平成28年 4月1日以降適用

第１　総則

１　適用

⑴　営繕工事設計業務委託共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、営繕工事に係る建築の意匠、構造、電気設備及び機械設備の基本設計、実施設計、積算及び設計意図伝達（設計監理）等の業務（以下「設計業務」という。）の委託に適用する。

⑵　設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。

ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次のアからエの順番のとおりとする。

ア　建築設計業務委託入札説明事項及び質問回答書

イ　別冊の図面

ウ　特記仕様書

エ　共通仕様書

⑶　受注者は、前項の規定によりがたい場合は又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。

２　用語の定義

⑴　共通仕様書に使用する用語の定義は、次のアからヘに定めるところによる。

ア　「発注者」とは、支出負担行為の契約担当者をいう。

イ　「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。

ウ　「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第１４条に定める者であり、主任調査員、調査員を総称していう。

エ　「検査職員」とは、設計業務の完了の検査に当たって、契約書第３１条の規定に基づき、検査を行う者をいう。

オ　「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第１５条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。

カ　「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。

キ　「契約書」とは、別冊設計業務委託契約書をいう。

ク　「設計仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問書並びに現場説明に対する回答書をいう。

ケ　「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。）を総称していう。

コ　「共通仕様書」とは、各設計業務に共通する事項を定める図書をいう。

サ　「特記仕様書」とは、当該設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。

シ　「建築設計業務委託入札説明事項」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。

ス　「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、建築設計業務委託入札説明事項に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。

セ　「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。

ソ　「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

タ　「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。

チ　「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

ツ　「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。

テ　「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。

ト　「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により同意することをいう。

ナ　「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。

ニ　「回答」とは、質問に対して、書面をもって答えることをいう。

ヌ　「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

ネ「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

ノ　「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合はテレックス、電信及びファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。

なお、電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。

ハ　「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の確認をすることをいう。

ヒ　「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するため管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。

フ　「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

ヘ　「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。

３　設計業務の範囲

設計業務は一般業務及び追加業務からなるものとし、その範囲及び内容は次の⑴から⑶に掲げるところによる。

⑴　一般業務及び追加業務の範囲は特記仕様書による。

⑵　一般業務の内容は、平成２１年国土交通省告示第１５号に定める標準業務を基本とする。

⑶　追加業務の内容は特記による。

第２　業務の実施

１　業務の着手

受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後１４日以内に業務着手届を発注者に提出するとともに、設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。

２　設計業務の条件

⑴　受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得なければならない。また、受注者は、これらの設計仕様書に示されていない設計条件を設定する必要がある場合、事前に調査職員の指示又は承諾を受けなければならない。

⑵　受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって計算を行う場合は、プログラム、使用機種及び構造計算方法について事前に調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。

３　適用基準等

⑴　受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等（以下「適用基準等」という。）に基づき行うものとする。

⑵　受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。

⑶　適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。

４　調査職員

⑴　発注者は、設計業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。

⑵　調査職員は、契約図書に定められた範囲において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。

⑶　調査職員の権限は、契約書第１４条第２項に定める事項とする。

⑷　調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。

ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員はその指示等を行った後７日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。

５　管理技術者

⑴　受注者は、設計業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。

⑵　管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。

⑶　管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。

⑷　管理技術者に委任できる権限は、契約書第１５条第２項に定める事項とする。

ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限（契約書第１５条第２項の規定により行使できないとされた権限を除く。）を有する者とされ、発注者及び調査職員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。

⑸　管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。

６　提出書類

⑴　受注者は、発注者が指定した様式により、関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類、建築設計業務委託入札説明事項により指定した書類を除く。

⑵　受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。

⑶　受注者は、官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】及び建築設計業務等電子納品要領（平成２４年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）（以下「要領等」という。）に基づいて作成した電子データにより成果品を提出するものとする。

「要領等」で特に記載が無い項目については、調査職員と協議のうえ決定するものとする。

なお、電子納品に対応するための措置については「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン等の運用について（秋田県）」を参考にすること。

⑷　完成図書等電子データの提出方法は、CD-Rにより行うものとする。

７　打合せ及び記録

⑴　設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。

⑵　設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。

８　業務計画書

⑴　受注者は、契約締結後１４日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。

⑵　業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。

ア　設計業務内容

イ　設計方針

ウ　業務実施体制及び組織図

エ　担当技術者一覧表及び経歴書

オ　協力者がある場合は、協力者の概要と担当技術者一覧表

カ　業務フローチャート

キ　打合せ計画

ク　その他、調査職員が必要に応じて指定する事項

⑶　受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。

⑷　調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

９　資料の貸与及び返却

⑴　調査職員は、特記仕様書において貸与すると定める図書及び運用基準等並びにその他関連資料（以下「貸与資料」という。）を受注者に貸与するものとする。

⑵　受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに調査職員に返却するものとする。

⑶　受注者は、貸与資料を善良な管理技術者の注意をもって取扱わなければならない。万一損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

⑷　受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複製させ、又は譲渡してはならない。

１０　関係官庁への手続き等

⑴　受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとする。

⑵　受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅延なくその旨を調査職員に報告し協議をするものとする。

１１　設計業務の成果物

⑴　受注者は設計業務が完了したときは、設計仕様書に示す成果物を業務完了通知書とともに提出し、検査を受けるものとする。

⑵　受注者は、設計仕様書に定めがある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。

⑶　成果物において使用する計量単位は、国際単位系（ＳＩ単位）のほか、非ＳＩ単位を併記することができるものとする。

⑷　成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。これにより難い場合は、あらかじめ、調査職員と協議し、承諾を得る。

１２　関連する法令、条例等の遵守

受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。

１３　検査

⑴　受注者は、契約書第３１条第１項の規定に基づいて、発注者に対して業務の完了を業務完了通知書により通知する時までに、契約図書により義務づけられた書類の整備を完了し、調査職員に提出しておかなければならない。

⑵　発注者は、設計業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。その通知があった場合、受注者は、検査に必要な書類、成果物等を整備しなければならない。

⑶　検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとす

る。

ア　設計業務成果物の検査

イ　設計業務管理状況の検査（設計業務の状況について、書類、記録、写真等により検査を行

う。）

⑷　電子納品の検査時の対応については「要領等」及び「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン等の運用について（秋田県）」を参考にすること。

１４　修補

⑴　受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。

⑵　検査職員は、修補の必要あると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。

⑶　検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとす

る。

⑷　検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第３１条第２項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。

１５　条件変更等

⑴　契約書第２０条第１項第５号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。

⑵　調査職員が、受注者に対して契約書第２０条、第２１条及び第２３条に定める設計仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。

１６　契約内容の変更

⑴　発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務委託契約の変更を行うものとする。

ア　業務委託料の変更を行う場合

イ　履行期間の変更を行う場合

ウ　調査職員と受注者が協議し、設計業務施行上必要があると認められる場合

エ　契約書３０条の規定に基づき業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更を行う場合

⑵　発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。

ア　１４の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項

イ　設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項

ウ　その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項

１７　履行期間の変更

⑴　発注者は、受注者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。

⑵　受注者は、契約書第２４条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。

⑶　契約書第２５条の規定に基づき発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務工程表を修正して提出しなければならない。

１８　一時中止

⑴　契約書第２２条第１項の規定により、次の各号に該当する場合においては、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。

ア　関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合

イ　環境問題等の発生により設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合

ウ　天災等により設計業務の対象箇所の状態が変動した場合

⑵　発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。

１９　発注者の賠償責任

発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。

ア　契約書第２８条に定める一般的損害、契約書第２９条に定める第三者に及ぼした損害につい

て、発注者の責に帰すべきものとされた場合

イ　発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合

２０　受注者の賠償責任

受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。

ア　契約書第２８条に定める一般的損害、契約書第２９条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合

イ　契約書第４０条に定める瑕疵責任に係る損害が生じた場合

２１　部分使用

⑴　発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第３３条の規定に基づき、受注者に対して成果物の一部の使用を請求することができるものとする。

ア　別途設計業務の用に供する必要がある場合

イ　その他特に必要と認められた場合

⑵　受注者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の使用同意書を発注者に提出するものとする。

２２　再委託

⑴　契約書第１２条第１項に定める「指定した部分」とは、設計業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。

⑵　コピ－、ワ－プロ、印刷、製本、計算処理、トレ－ス、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書第１２条第２項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。

⑶　受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。

⑷　受注者は、設計業務を再委託に付する場合においては、書面により行い、協力者との関係を明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務の実施について適切な指導及び管理のもとに設計業務を実施しなければならない。

なお、協力者は、秋田県建設コンサルタント業務等入札参加資格者である場合は、指名停止の期間中にないこと。

２３　特許権等の使用

受注者は、契約書第１３条に基づき、発注者に特許権等の使用に関して要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。

２４　守秘義務

受注者は、契約書第６条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。