秋田県週休２日制工事に関する営繕課運用

秋田県週休２日制工事実施要綱（以下「要綱」という。）における、営繕工事の運用を次のとおり定める。

要綱第２条関係（定義）

１　要綱第２条（３）の「作業」には、現場事務所等での当該週休２日制工事に係る事務作業を含む。

２　要綱第２条（６）の「別に定める期間」とは、次の①から④までの期間とする。

①工場製作がある場合は、本工事の工場製作のみが行われている期間

②工事全体を一時中止している期間

③施工計画書で定めた夏期休暇及び年末年始休暇の期間

④余裕期間工事の場合は、当初契約締結の日から工事着手日前日までの期間

要綱第３条関係（休日）

１　発注者は、受注者に対し、別紙２を参考に勤務状況確認表を記載させ、毎月の履行報告書を添付し提出させるものとする。最終月に関しては工事完成届とともに提出するものとする。

２　要綱第３条第２項の「別に定めるところ」とは、次の①から③のとおりとする。

- 休日作業日と同一の１週間で確保することを原則とする。

- 降雨等、やむを得ない事由により作業できない日が続き、その日を休日にした場合に工事の進捗に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は、休日作業日の後の週で当該休日作業日の振替休日を確保した場合においても準完全週休２日と認める。

- ①及び②による場合、事前協議済みの振替休日について、休日作業日が属する週の後の週の期間内に取得する場合に限り、再協議による振替休日の変更を認める。

３  要綱第３条第２項の「別に定める期間」とは、要綱第２条関係（定義）２①から④までの期間とする。

要綱第４条関係（週休２日制工事の指定等）

１　次の①及び②については除くものとする。

①工程上の制約がある工事

②週休２日制工事に適さないと判断した工事

２　一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合、発注工事毎に休日等が異なることは支障ない。

３　発注者は、対象工事契約後、技術管理課が指定する一覧表を更新するものとする。

４　その他の取り扱いは、以下のとおりとする。

- 特記仕様書に別紙１のとおり記載するものとする。

５　要綱第４条第２項の「週休２日制工事の継続が適当でないと判断した場合」とは、当該週休２日制工事の現場が被災した場合など、週休２日を実施することが困難又は不適切であると所属課所長が判断した場合とする。

要綱第５条関係（工事成績評定）

１　工事成績評定の加点方法については、考査項目「４．工事特性」－「施工現場での対応」－「施工状況（条件）に対応した施工・工法等」－「その他（理由：完全週休２日達成等）」に加点するものとする。なお、減点方法は要綱に定めるとおりとする。

２　「受注者の責によらない理由」とは、特殊な事情により工事完成を優先させたもの、

災害等に起因する資材調達の遅延等、やむを得ない理由によるものとする。

要綱第６条関係（工期変更）

１　週休２日の達成のみを理由に工期変更はできないものとする。

２　工期変更については、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」により判断するものとする。

要綱第７条関係（工事費の積算）

１　工事費の積算は、以下のとおりとする。

①発注時

4週8休以上の現場閉所達成を前提に労務費に補正係数1.05を乗じるものとする。

②工事完成時

現場閉所の達成状況を確認後、その達成状況に応じて、次に掲げる補正係数を乗じて減額変更する。

|  | 4週6休未満 | 4週6休以上 4週7休未満 | 4週7休以上 4週8休未満 | 4週8休以上 | 完全週休２日 準完全週休２日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 労務費 | 補正なし | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 現場閉所率 | 21.4%未満 | 21.4%以上 25%未満 | 25%以上 28.5%未満 | 28.5%以上 |

２　工事費の積算に用いる単価の補正方法等は別紙参考による。

要綱第９条関係（その他）

１　余裕を持った工期設定を行うこと。

２　発注者は、施工計画書及び実施工程表について、４週８休以上を考慮したものを受注者に提出させるものとする。

３　参考様式（別紙２）については、監督職員から現場代理人に提供するものとする。

附　則（令和３年３月１１日　営－３９２）

１　この運用は、令和３年４月１日から施行する。

２　この運用による規定は、令和３年４月１日以降に入札公告等を行う工事から適用する。

附　則（令和３年９月１５日　営－１２７）

１　この運用は、令和３年１０月１日から施行する。

２　この運用による規定は、令和３年１０月１日以降に入札公告等を行う工事から適用する。

附　則（令和４年３月１４日　営－４０６）

１　この運用は、令和４年４月１日から施行する。

２　この運用による規定は、令和４年４月１日以降に入札公告等を行う工事から適用する。

附　則（令和４年３月２４日　営－４２５）

１　この運用は、令和４年４月１日から施行する。

２　この運用による規定は、令和４年４月１日以降に入札公告等を行う工事から適用する。

附　則（令和４年９月１日　営－４４１）

１　この運用は、令和４年９月１日から施行する。

附　則（令和５年３月２４日　営－９９２）

１　この運用は、令和５年４月１日から施行する。

２　この運用による規定は、令和５年４月１日以降に入札公告等を行う工事から適用する。

【参考】

単価の補正方法について

工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。

なお、週休２日制工事用標準単価（4週8休以上、4週7休以上4週8休未満及び4週6休4週7休未満）は、以下に定める補正が考慮された単価となっている。

また、見積単価は補正係数による補正の対象外とするため、見積徴取の際は週休２日を条件に付すこと。

(1)「複合単価」の補正方法

複合単価の労務単価は、秋田県週休２日制工事に関する営繕課運用に定める週休２日の実施状況に応じた補正係数を乗じて補正する。

なお、交通誘導員の労務単価についても同様に補正する。

(2)「営繕工事 市場単価、補正市場単価及び刊行物の掲載価格」の補正方法

市場単価と補正市場単価は、以下の表Ａ－２、表Ｅ－２及びＭ－２の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

・市場単価 × 新営補正率

・補正市場単価 × 新営補正率

【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】

・市場単価 × 新営補正率

・補正市場単価 × 新営補正率

【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】

・市場単価 × 改修補正率

・補正市場単価 × 改修補正率

（参考）

「基準単価」、「基準補正単価」とは、公共建築工事積算基準等資料第４編第１章８（３）による。

執務並行改修の場合の基準補正単価は、公共建築工事積算基準等資料第４編第１章８（３）ロ．基準補正単価の表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、表Ａ－２、表Ｅ－２及びＭ－２の改修補正率を用いた上記の式により市場単価（または補正市場単価）を補正して算定すること。

刊行物の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を、以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

刊行物の掲載価格 × 新営補正率

【全館無人改修、執務並行改修の場合】

刊行物の掲載価格 × 改修補正率

表Ａ－２建築工事の補正率

| 工 種 | 摘 要※ | ４週８休以上 | ４週７休以上 ４週８休未満 | ４週６休以上 ４週７休未満 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 |
| 仮設工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 土工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 地業工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 鉄筋工事 |  | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| コンクリート工事 |  | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 型枠工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 鉄骨工事 |  | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 既製コンクリート |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 防水工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.09 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 1.07 |
| 防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ） | 市場単価 | 1.04 | 1.17 | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 |
| 防水工事 | 刊行物 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 石工事 |  | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| タイル工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 木工事 |  | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 屋根及びとい |  | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 金属工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.11 | 1.01 | 1.10 | 1.01 | 1.09 |
| 金属工事 | 刊行物 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 左官工事 (仕上塗材仕上) | 市場単価 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 左官工事 (仕上塗材仕上以外) | 市場単価 | 1.04 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| 左官工事 | 刊行物 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 建具（ｶﾞﾗｽ） | 市場単価 | 1.02 | 1.12 | 1.01 | 1.11 | 1.01 | 1.10 |
| 建具（ｼｰﾘﾝｸﾞ） | 市場単価 | 1.04 | 1.19 | 1.02 | 1.17 | 1.01 | 1.15 |
| 建具 | 刊行物 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 塗装工事 | 市場単価 | 1.04 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.14 |
| 塗装工事 | 刊行物 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 内外装工事 | 市場単価 | 1.03 | 1.15 | 1.02 | 1.13 | 1.01 | 1.12 |
| 内外装工事 （ﾋﾞﾆﾙ系床材） | 市場単価 | 1.02 | 1.10 | 1.01 | 1.09 | 1.01 | 1.08 |
| 内外装工事 | 刊行物 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 内外装工事 （ﾋﾞﾆﾙ系床材） | 刊行物 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| ユニットその他 |  | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 排水工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 舗装工事 |  | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 植栽及び屋上緑化 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |

※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「刊行物」：刊行物の掲載価格の補正率を示す。なお、記載が無い項目は市場単価、補正市場単価及び刊行物の掲載価格に共通の補正率を示す。

表Ｅ－２電気設備工事の補正率

| 工 種 | 摘 要 | ４週８休以上 | ４週７休以上 ４週８休未満 | ４週６休以上 ４週７休未満 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 |
| 配管工事 | 電線管、2 種金属線ぴ及び同ﾎﾞｯｸｽ | 1.04 | 1.22 | 1.02 | 1.20 | 1.01 | 1.18 |
|  | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
|  | 位置ﾎﾞｯｸｽ及び 位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.03 | 1.21 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | 1.18 |
|  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 | 1.01 | 1.13 |
|  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 防火区画貫通処理 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（壁・床） | 1.03 | 1.16 | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 |
|  | 防火区画貫通処理 金属管・丸型用 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 1.01 | 1.05 |
|  | （電動機その他接続材工事） 金属製可とう電線管 | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| 配線工事 | 600V 絶縁電線及び 600V 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.03 | 1.20 | 1.02 | 1.18 | 1.01 | 1.17 |
| 接地工事 | （接地極工事）銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票(金属製) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |

表Ｍ－２機械設備工事の補正率

| 工 種 | 摘 要 | ４週８休以上 | ４週７休以上 ４週８休未満 | ４週６休以上 ４週７休未満 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 | 新営 補正率 | 改修 補正率 |
| 保温工事 | 配管用、ダクト用及び消音内貼 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| ダクト設備 | 低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ及び低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| ダクト付属品 | 既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の取付手間のみ | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.01 | 1.21 |
| 衛 生 器 具 設備（ユニットを除く） | 取付手間のみ | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.01 | 1.21 |