## 一覧
営繕工事設計業務委託関係 様式集
令和4年12月1日以降適用
様式番号 | 様式名 | 作成者 | あて先 | 関係条項 | 提出期日 | 提出時の 押印の要否
様式第1号 | 業務着手届 | 受注者 | 発注者 | 共通仕様書第3章3.1 | 契約締結後14日以内 | 不要
様式第2号 | 業務工程表について | 受注者 | 発注者 | 契約事項第3条 | 契約締結後5日以内 | 不要
様式第3号 | 再委託等承諾願 | 受注者 | 発注者 | 契約事項第12条 | 再委託するとき | 不要
様式第4号 | 再委託等承諾通知書 | 発注者 | 受注者 |  |  | 不要
様式第5号 | 調査職員通知書 | 発注者 | 受注者 | 契約事項第15条 共通仕様書第3章3.9 | 調査職員を置いたとき | 不要
様式第6号 | 管理技術者通知書 | 受注者 | 発注者 | 契約事項第16条 共通仕様書第3章3.10 | 定めたとき | 不要
様式第7号 | 業務計画書 | 受注者 | 調査職員 | 共通仕様書第3章3.5 | 契約締結後14日以内 | 不要
様式第8号 | 貸与品借用書 | 受注者 | 発注者 | 契約事項第19条 | 貸与から７日以内 | 不要
様式第9号 | 貸与品返還書 |  |  |  | 返還時 | 不要
様式第10号 | 履行期間の変更請求書 | 受注者 | 発注者 | 契約事項第26条 | 変更を必要とするとき | 不要
様式第11号 | 業務完了通知書 | 受注者 | 発注者 | 契約事項第33条 | 業務を完了したとき | 不要
様式第12号 | 検査結果通知書 | 発注者 | 受注者 |  | 検査完了後（検査は通知後１０日以内） | 必要
様式第13号 | 成果物引渡書 | 受注者 | 発注者 |  | 引渡し時 | 不要
様式第14号 | 指定（引渡）部分に係る業務完了通知書 | 受注者 | 発注者 | 契約事項第39条 | 指定（引渡）部分の業務が完了したとき | 不要
様式第15号 | 指定（引渡）部分に係る検査結果通知書 | 発注者 | 受注者 |  | 検査完了後（検査は通知後１０日以内） | 必要
様式第16号 | 指定（引渡）部分に係る成果物引渡書 | 受注者 | 発注者 |  | 引渡し時 | 不要
様式第17号 | 打合せ・協議記録簿 | 管理技術者 | 調査職員 | 契約事項第2条他 | その都度 | 紙：必要 メール：押印したもののスキャンデータを交わす
|  | 受注者 | 発注者 | 共通仕様書第3章3.14
様式第18号 | 報告（承諾・請求・通知・提案）書 | 受注者 | 発注者 | 契約事項第2条他 | その都度 | 不要
|  | 管理技術者 | 調査職員
様式第19号 | 指示（承諾・回答・請求）書 | 発注者 | 受注者 | 契約事項第2条他 | その都度 | 不要
|  | 調査職員 | 管理技術者

## 第1号
様式第１号 業務着手届（営繕工事設計業務委託共通仕様書第３章３．１関係）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
業務着手届
次のとおり業務に着手しましたので届け出ます。
１ 委託業務の名称
２ 履 行 場 所
| ３ 履 行 期 間 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
| ４ 業務着手年月日 | 令和 年 月 日

## 第2号
様式第２号 業務工程表について（営繕工事設計業務委託契約事項第３条関係）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
業務工程表について
次のとおり業務を実施するので、別紙のとおり工程表を提出します。
１ 委託業務の名称
２ 履 行 場 所
| ３ 履 行 期 間 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日

## 第2号別紙
様式第２号別紙 業務工程表
業務工程表
| 工 程 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月
業務内容 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20
注 各設計の着手期日及び完了期日を棒グラフで表示のこと。
適宜、行・列の追加削除を行うこと。

## 第3号
様式第３号 再委託等承諾願（営繕工事設計業務委託契約事項第１２条関係）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
再委託等承諾願
次の業務の一部について再委託等をしたいので、営繕工事設計業務委託契約事項第１２条第２項の規定により承諾願います。
| １ | 委託業務の名称
| ２ | 履行場所
| ３ | 再委託等を行う業務
| ４ 再委託等の内容 | (1) | 再委託等を行う業務名
|  | (2) | 再委託等者
（住所・商号又は名称・氏名）
|  | (3) | 再委託金額 |  | ￥
|  | (4) | 再委託等を行う理由
|  | (5) | 再委託等者の担当技術者の経歴
氏名
|  |  | 生 年 月 日 |  | 年 月 日
住 所
最 終 学 歴
|  |  | （学校科名・卒業日） |  | 年 月 日卒業
取 得 資 格
|  |  | （資格名・登録番号） |  | 年 月 日登録
|  |  | 実務経験 | ①業務名・年月
（ 年 月 ～ 年 月）
②業務名・年月
（ 年 月 ～ 年 月）
③業務名・年月
（ 年 月 ～ 年 月）

## 第4号
様式第４号 再委託等承諾通知書（営繕工事設計業務委託契約事項第１２条関係）
（文書番号）
令和 年 月 日
受注者
住所
商号又は名称
| 氏名 | 様
発注者
再委託等承諾通知書
令和 年 月 日付けで申請のあった次の業務について、営繕工事設計業務委託契約事項第１２条第２項の規定により承諾したので通知します。
１ 委託業務の名称
２ 履 行 場 所
３ 受 託 者 名
４ 承諾に係る条件
注 「４ 承諾に係る条件」については、特に条件がない場合、記載不要

## 第5号
様式第５号 調査職員通知書（営繕工事設計業務委託契約事項第１５条関係／営繕工事設計業務委託共通仕様書第3章3.9）
（文書番号）
令和 年 月 日
受注者
住所
商号又は名称
| 氏名 |  |  | 様
発注者
調査職員通知書
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した次の業務について、調査職員を置いたので、営繕工事設計業務委託契約事項第１５条第１項の規定に基づき通知します。
１ 委託業務の名称
| ２ 調 査 職 員 |  | 職 名 |  | 氏 名
主任調査員
調 査 員

## 第6号
様式第６号 管理技術者通知書（営繕工事設計業務委託契約事項第１６条関係／営繕工事設計業務委託共通仕様書第3章3.10）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
管理技術者通知書
営繕工事設計業務委託契約事項第１６条の規定に基づき、この業務の管理技術者を定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。
１ 委託業務の名称
２ 管理技術者氏名

## 第6号別紙
様式第６号別紙 管理技術者経歴書
管理技術者経歴書
氏 名
| 生 年 月 日 |  | 年 月 日
住 所
最 終 学 歴
| （学校科名・卒業日） |  | 年 月 日卒業
取 得 資 格
| （資格名・登録番号） |  | 年 月 日登録
| 実務経験 | ①業務名・年月
（ 年 月 ～ 年 月）
②業務名・年月
（ 年 月 ～ 年 月）
③業務名・年月
（ 年 月 ～ 年 月）

## 第7号
様式第７号 業務計画書（営繕工事設計業務委託共通仕様書第3章3.5関係）
令和 年 月 日
調査職員 氏名 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
業務計画書
次の業務について、別添のとおり業務計画書を提出します。
委託業務の名称
（業務計画書記載内容）
１ 設計業務内容
２ 設計方針
３ 業務実施体制及び組織図
４ 担当技術者一覧表及び経歴書
５ 協力者がある場合は、協力者の概要と担当技術者一覧表
６ 業務フローチャート
７ 打合せ計画
８ その他、調査職員が必要に応じて指定する事項（必要に応じて記載）

## 第7号(1)
業務計画書
１ 設計業務内容
(1) 業務の目的
本業務は、 の基本設計、実施設計及び設計意図伝達（設計監理）業務（総合、構造、積算、電気設備及び機械設備）を行う。
(2) 業務概要
委託業務の名称
履行場所
|  | 履行期間 | 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
|  | 業務委託料 | ￥
（内取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ ）
|  | 契約保証金 | ￥○○又は免除
|  | 発注者 | 職氏名
|  | 受注者 | 住 所
商号又は名称
氏 名
(3) 計画施設概要
施設概要（施設の構造・規模等）
２ 設計方針
(1) 本業務の実施にあたっては、本業務委託仕様書に基づいて誠実に履行する。
(2) 設計に先立ち現地を調査し、本業務の資料とする。
(3) 本業務は、提示された設計予条件及び適用基準等により行う。また、業務の実施
に当たっては、調査職員と十分な連絡を保ち、打合せを行うものとする。
(4) ・・・

## 第7号(2)
３ 業務実施体制及び組織図
注 管理技術者、各担当技術者について明確に示すこと。

## 第7号(3)
４ 担当技術者一覧表及び経歴書
分 担 | 氏 名 | 年 齢 | 資格名 | 実務歴
建築（総合）担当技術者 |  | 歳 |  | 年
建築（構造）担当技術者 |  | 歳 |  | 年
電気設備担当技術者 |  | 歳 |  | 年
機械設備担当技術者 |  | 歳 |  | 年
積算主任担当技術者 |  | 歳 |  | 年
積算担当技術者 |  | 歳 |  | 年
注 積算主任担当技術者・積算担当技術者：営繕工事設計業務委託特記仕様書にて、営繕 工事積算チェックマニュアル（国土交通省大臣官房官庁営繕部）の提出を指定された 場合記載すること。

## 第7号(4)
担当技術者経歴書
氏 名
| 生 年 月 日 |  | 年 月 日
住 所
最 終 学 歴
| （学校科名・卒業日） |  | 年 月 日卒業
取 得 資 格
| （資格名・登録番号） |  | 年 月 日登録
| 実務経験 | ①業務名・年月
（ 年 月 ～ 年 月）
②業務名・年月
（ 年 月 ～ 年 月）
③業務名・年月
（ 年 月 ～ 年 月）
注 技術者毎に作成のこと

## 第7号(5)
５ 協力者の概要及び担当技術者一覧（協力者がある場合のみ記載）
(1)協力者の概要
項 目 | 内 容
商号又は名称
住所
代表者
主要業務
協力を受ける内容
(2)担当技術者一覧表
分 担 | 氏 名 | 年 齢 | 資格名 | 実務歴
|  | 歳 |  | 年
|  | 歳 |  | 年
|  | 歳 |  | 年
|  | 歳 |  | 年
|  | 歳 |  | 年
|  | 歳 |  | 年
|  | 歳 |  | 年

## 第7号(6)
６ 業務フローチャート
ＳＴＡＲＴ
準備計画
打合せ協議
（業務内容、設計条件確認、貸与資料等）
現地調査
基本事項の検討
基本事項の検討打合せ協議
照 査
数量計算
概算工事費算定
設計内容等打合せ協議
照 査
数量計算
概算工事費算定
報告書とりまとめ
最終成果内容について
打合せ協議
照 査
納 品

## 第7号(7)
７ 打合せ計画
打合せ時期 |  | 打合せ内容
第1回 | 契約直後 | １ 業務内容の確認
２ 基本条件、指示事項の把握
３ 資料等の借用
第2回 | 業務方針決定時 | １ 与条件整理
２ 土地利用計画策定
３ 基本計画策定
第3回 | 基本設計完了時 | １ 配置・平面・立面・仕上げ材料等の確定
２ 整備計画の確認打合せ
３ 各種資料の確認
第4回 | 実施設計着手前 | １ 配置・平面・立面・仕上げ材料等の確認
２ 詳細設計への打合せ
３ 設備設計の確認
第5回 | 実施設計中間時 | １ 詳細設計図の中間打合せ
２ 構造図作成打合せ
３ 設備設計の打合せ
第6回 | 実施設計完了時 | １ 詳細設計図の検討
２ 積算業務の打合せ
第7回 | 数量積算時 | １ 数量計算書の打合せ
２ 成果品作成の打合せ
３ 借用資料の返却
第8回 | 業務完了時 | １ 成果品の確認
２ 技術資料等の確認
第9回
第10回
注 基本的な事項であり、必要に応じて作成のこと。

## 第8号
様式第８号 貸与品借用書（営繕工事設計業務委託契約事項第１９条関係）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
貸与品借用書
次の業務に係る貸与品の引渡しを受けたので、営繕工事設計業務委託契約事項第１９条第２項の規定により借用書を提出します。
委託業務の名称
＜貸与品一覧＞
| 品名 |  | 規格等 | 数量 |  | 単位 | 借用期間 |  | 貸与条件
| 注 | １．貸与条件の欄は、発注者が貸与するときに付した条件を記入する。
２．貸与品借用書の作成は、管理技術者でもよい。
３．守秘義務が求められた資料については複写してはならない。

## 第9号
様式第９号 貸与品返還書（営繕工事設計業務委託契約事項第１９条関係）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
貸与品返還書
次の業務に係る貸与品について、営繕工事設計業務委託契約事項第１９条第４項の規定により返還します。
委託業務の名称
＜返還一覧＞
| 品名 |  | 数量 | 単位 | 借用期間 |  | 返還場所 |  | 備考
| 注 | １．備考欄には調査職員の受領印を押印する。
２．貸与品返還書の作成は、管理技術者でもよい。

## 第10号
様式第１０号 履行期間の変更請求書（営繕工事設計業務委託契約事項第２６条関係）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
履行期間の変更請求書
次の業務について、営繕工事設計業務委託契約事項第２６条第１項の規定により履行期間の延長を請求します。
１ 委託業務の名称
２ 履 行 場 所
| ３ 業 務 委 託 料 |  | ￥
| ４ 履 行 期 間 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
| ５ 履行変更期間 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日（ 日間延長）
６ 理 由
| 注 | 理由は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正工程表その他の必要な資料を整理し記入

## 第11号
様式第１１号 業務完了通知書（営繕工事設計業務委託契約事項第３３条関係）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
業務完了通知書
次の業務が完了したので、営繕工事設計業務委託契約事項第３３条第１項の規定に基づき通知します。
１ 委託業務の名称
２ 履 行 場 所
| ３ 業 務 委 託 料 | ￥
| ４ 契 約 年 月 日 | 令和 年 月 日
| ５ 履 行 期 間 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
| ６ 完 了 年 月 日 | 令和 年 月 日

## 第12号
様式第１２号 検査結果通知書（営繕工事設計業務委託契約事項第３３条関係）
（文書番号）
令和 年 月 日
受注者
住所
商号又は名称
| 氏名 |  | 様
|  |  |  | 発注者 |  | ㊞
検査結果通知書
次の業務について、営繕工事設計業務委託契約事項第３３条第２項に基づき検査を実施した結果、合格しましたので通知します。
１ 委託業務の名称
２ 履 行 場 所
| ３ 業 務 委 託 料 | ￥
| ４ 契 約 年 月 日 | 令和 年 月 日
| ５ 履 行 期 間 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
| ６ 完 了 年 月 日 | 令和 年 月 日
| ７ 検 査 年 月 日 | 令和 年 月 日
８ 備 考

## 第13号
様式第１３号 成果物引渡書（営繕工事設計業務委託契約事項第３３条関係）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
成果物引渡書
次の業務は、営繕工事設計業務委託契約事項第３３条第２項の規定による検査に合格したので、同条第３項により引き渡します。
１ 委託業務の名称
２ 履 行 場 所

## 第14号
様式第１４号 指定（引渡）部分に係る業務完了通知書（営繕工事設計業務委託契約事項第３９条関係）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
指定（引渡）部分に係る業務完了通知書
次の業務のうち指定（引渡）部分に係る業務について、営繕工事設計業務委託契約事項第３９条第１項（第２項）の規定に基づき準用する同第３３条第１項の規定に基づき通知します。
１ 委託業務の名称
２ 履 行 場 所
| ３ 指定（引渡）部分 に係る業務委託料 | ￥
| ４ 契 約 年 月 日 | 令和 年 月 日
| ５ 履 行 期 間 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
| ６ 指定（引渡）部分 に係る完了年月日 | 令和 年 月 日

## 第15号
様式第１５号 指定（引渡）部分に係る検査結果通知書（営繕工事設計業務委託契約事項第３９条関係）
（文書番号）
令和 年 月 日
受注者
住所
商号又は名称
| 氏名 |  | 様
|  |  |  | 発注者 |  | ㊞
指定（引渡）部分に係る検査結果通知書
次の業務のうち指定（引渡）部分について、営繕工事設計業務委託契約事項第３９条第１項（第２項）の規定に基づき準用する同第３３条第２項の規定に基づき検査を実施した結果、合格しましたので通知します。
１ 委託業務の名称
２ 履 行 場 所
| ３ 指定（引渡）部分 に係る業務委託料 | ￥
| ４ 契 約 年 月 日 | 令和 年 月 日
| ５ 履 行 期 間 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
| ６ 指定（引渡）部分 に係る完了年月日 | 令和 年 月 日
| ７ 検 査 年 月 日 | 令和 年 月 日
８ 備 考

## 第16号
様式第１６号 指定（引渡）部分に係る成果物引渡書（営繕工事設計業務委託契約事項第３９条関係）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
指定（引渡）部分に係る成果物引渡書
次の業務のうち指定（引渡）部分は、営繕工事設計業務委託契約事項第３９条第１項（第２項）の規定に基づき準用する同第３３条第２項の規定による検査に合格したので、同条第３項により引き渡します。
１ 委託業務の名称
２ 履 行 場 所

## 第17号
様式第１７号 打合せ・協議記録簿（営繕工事設計業務委託契約事項第２条関係／営繕工事設計業務委託共通仕様書第3章3.14）
打合せ・協議記録簿
第 回
発 注 者 承 認 印 |  | 主任調査員 | 調査員 | 受 注 者 確 認 印 | 管理技術者 | 担当技術者
発注者名 |  |  |  | 受注者名
委託業務名 |  |  |  | 打合せ方式 | 会議・電話・（ ）
日時 |  |  |  | 場所
発注者側 出席者 |  |  |  | 受注者側 出席者
注 | ２部作成し相互に保管する。
指示、協議は原則的に本打合せ協議記録簿による。

## 第18号
様式第１８号 報告（承諾・請求・通知・提案）書（営繕工事設計業務委託契約事項第２条関係）
令和 年 月 日
発注者 あて
受注者
住所
商号又は名称
氏名
報告（承諾・請求・通知・提案）書
営繕工事設計業務委託契約事項第○○条の規定に基づき、次の事項を報告（承諾・請求・通知・提案）します。
委託業務の名称
（内容）
| 注 | 報告、承諾、請求、通知、提案は打合せ・協議記録簿で行ってもよい。

## 第19号
様式第１９号 指示（承諾・回答・請求）書（営繕工事設計業務委託契約事項第２条関係）
（文書番号）
令和 年 月 日
受注者
住所
商号又は名称
| 氏名 |  | 様
発注者
指示（承諾・回答・請求）書
営繕工事設計業務委託契約事項第○○条の規定に基づき、次の事項を指示（承諾・回答・請求）します。
委託業務の名称
（内容）
| 注 | 指示、承諾、回答、請求は打合せ・協議記録簿で行ってもよい。