## 表紙
建 築 工 事 監 督 実 施 要 領
平成１６年版
（平成１８年４月 一部改正）
秋田県建設交通部 営繕課

## 監督実施要領
建築工事監督実施要領 目次
Ⅰ．総 則 | [7 empty] | １８ 章 塗装工事 |  |  | ……………………………………………………… |  | 57
| １．目 的 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 2 | １９ 章 内装工事 |  |  | ……………………………………………………… |  | 58
[8 empty] | ２０ 章 ユニット及びその他の工事 |  |  |  | ……………………………………………………… | 62
| ２．適 用 範 囲 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 2 | ２１ 章 排水工事 |  |  | ……………………………………………………… |  | 64
[8 empty] | ２２ 章 舗装工事 |  |  | ……………………………………………………… |  | 66
| ３．監督の方法 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 2 | ２３ 章 植栽工事 |  |  | ……………………………………………………… |  | 68
| ４．監督の実施 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 2
| ５．本書の使用に当たって |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 2
| （１） 凡 例 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 2
| （２） 請負者提出資料 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 3
| （３） 監 督 記 録 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 3
Ⅱ．監督業務表
| １ 章 一般共通事項 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 1
| ２ 章 仮設工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 7
| ３ 章 土 工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 9
| ４ 章 地業工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 11
| ５ 章 鉄筋工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 17
| ６ 章 コンクリ－ト工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 21
| ７ 章 鉄骨工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 26
| ８ 章 ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ・ＡＬＣﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 |  |  |  |  | ……………………………………………………… | 32
| ９ 章 防水工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 35
| １０ 章 石 工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 39
| １１ 章 タイル工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 41
| １２ 章 木 工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 44
| １３ 章 屋根及びとい工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 45
| １４ 章 金属工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 47
| １５ 章 左官工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 49
| １６ 章 建具工事 |  |  | ……………………………………………………… |  |  | 51
| １７ 章 カ－テンウォ－ル工事 |  |  |  | ……………………………………………………… |  | 54
Ⅰ 総 則
| １．目 的 | [6 empty] | （ⅰ）試験
| この要領は、工事請負契約書（以下「契約書という。）及び設計図書に定められた条件 | [6 empty] | 「標仕」１．４．５「材料の検査に伴う試験」、１．５．６「施工検査に伴う試験」に示され
| を満たすための監督方法を示している。この要領に基づき、統一的に監督することを目 | [6 empty] | る試験について
| 的とする。 | [6 empty] | １）臨場試験 ・請負者等が行う試験を監督職員が立会い確認すること。
２）書面試験 ・請負者等が試験により確認し、確認した事項の記録により、監督職員
| ２．適用範囲 | [6 empty] | が確認すること。
| この要領は、国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書（建築工事編） | [6 empty] | （ⅱ）目視検査
| 平成１６年版」（以下「標仕」という。）を適用した工事に適用する。ただし、工事の種類、建物 | [6 empty] | １）臨場試験 ・監督職員が自ら目視により、検査すること。
| 用途、構造、規模、施工条件等で、これにより難い場合は他の方法によることが出来る。 | [6 empty] | ２）書面試験 ・請負者等が目視により確認し、確認した事項の記録により、監督職員
が検査すること。
| ３．監督の方法 | [6 empty] | （ⅲ）計測検査
| 「監督」 | ……………………………………………………… | 監督行為（指示、承諾、協議、立会、検査、調整、その他（通知、受理 |  |  |  |  | １）臨場検査 ・監督職員が自ら計測により、検査すること。
|  |  | 把握など）を総称していう。 |  |  |  |  | ２）書面検査 ・請負者等が計測により確認し、確認した事項の記録により、監督職員
が検査すること。
| ①指 示 | ……………………………………………………… | 監督職員が請負者等に対し、工事の施工上必要な事項を書面によっ
|  |  | て示すこと。 |  |  |  |  | ⑥調 整 | ……………………………………………………… | 監督職員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障が
ないよう協議し、必要事項を請負者等に対し指示することをいう。
| ②承 諾 | ……………………………………………………… | 契約図書で明示した事項で、請負者等が監督職員に対し書面で申し
|  |  | 出た工事の施工上必要な事項について、監督職員が書面により了解 |  |  |  |  | ⑦その他 | ……………………………………………………… | 通知、受理、提出資料等の把握などの監督行為。
|  |  | すること。 |  |  |  |  | （ⅰ）通知
監督職員が請負者等に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって
| ③協 議 | ……………………………………………………… | 書面により契約図書の協議事項について、監督職員と請負者等が結 |  |  |  |  | 知らせることをいう。
|  |  | 論を得るために合議し、その結果を書面に残すこと。 |  |  |  |  | （ⅱ）受理
契約図書に基づき請負者等の責任において監督職員に提出された書面を受け取
| ④立 会 | ……………………………………………………… | 契約図書に示された項目について、工事の施工上必要な指示、承諾 |  |  |  |  | り、内容を把握することをいう。
|  |  | 協議、検査及び調整を行うため、監督職員がその場に臨むこと。 |  |  |  |  | （ⅲ）提出と資料等の把握
監督職員が、請負者等が提出又は提示した資料等により、施工状況、使用材料、
| ⑤検 査 | ……………………………………………………… | 契約図書に規定された工事の施工の各段階で請負者等が確認した |  |  |  |  | 提出資料の内容等について監督職員が契約図書との整合を自ら認識しておくこ
|  |  | 施工状況や材料の試験結果等について、請負者等より提出された資 |  |  |  |  | とをいう。
料に基づき、監督職員が契約図書との適否を判断すること。
４．監督の実施
監督職員は、Ⅱ．監督業務表の各項目について技術的に検討のうえ、実施するものと
する。
５．本書の使用に当たって
（１）凡例
●：監督の項目、又は細目に応じた監督方法のうち、臨場検査を要するものを示す。
○：監督の項目、又は細目に応じた監督方法のうち、書面検査等の方法を示す。
○→○：監督方法の前後の関係を示す。
□：チェックマ－ク。レ点を記入するための枠を示す。
（写）：原本の写しを提出資料とするものを示す。
（２）請負者提出資料
請負者提出資料は、原則として、請負者から提出される資料を示す。
なお、Ⅱ．監督業務表の「請負者提出資料」欄は、必要と思われる工事記録の
標準例を示しているので、当該工事において必要な提出資料については、あらか
じめ、請負者等と協議のうえ、定めることとする。
（３）監督記録
監督記録は、監督の記録が必要なものについて、その方法を示す。

## 表紙 (2)
Ⅱ 監 督 業 務 表

## 監督実施要領２
１章 一般共通事項
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
一般事項 | 契約図書 | 工事請負契約書 | 契約書の内容把握 | [8 empty] | ○ | 契約書の内容確認
必要に応じ、所定の手続きにより契約担当者への報告
|  |  | 契約に基づく提出書類の書式、提出時期 | [8 empty] | ○ | 提出書類を確認し、受理 | □契約工程表
□現場代理人等通知書
□その他
|  | 設計図書 | 質問回答書 現場説明書 謄本図面（特記仕様書、図面） 標準仕様書 疑義、現場の収まり |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | ○ | 設計図書を確認し、疑義、現場の収まりなどを協議し、その結果必要に応じ所定の手続きにより、設計変更する事項及び設計変更に至らない事項を記録（工事打合せ書）に残す | □工事区分一覧表 |  | 変更指示書
（関連工事取り合い部分等の工事区分）
□工事打合せ書
|  | 火災保険等 | 保険の種類、加入期間 | [8 empty] | ○ | 種別、期間、金額の確認 | □保険証書（写）
|  | 建設業退職金共済組合 | 該当者の有無 | [8 empty] | ○ | 購入枚数の確認 | □集金収納書（写）又は不購入申告書
不要の場合、退職金制度の有無確認
| 官公署その他への届出手続等 | 提出書類 | 書式、提出先、提出時期、検査時期 | [8 empty] | ○ | 提出書類の確認 | □提出書類（写）
□許可書等の原本又は写し
| 工事実績情報の登録 | 登録の手続き | 登録の有無 | [8 empty] | ○ | 各登録期間内に登録されたか確認 | □受領書写（受注時）
□ 〃 （変更時）
□ 〃 （完成時）
| 工事の一時中止に係る事項 |  | 状況調査、報告 | [8 empty] | ○ | 一時中止が必要になった場合、状況を調査し上司へ報告 | □状況調査及び理由書 | 現場状況
| 工期の変更に係る資料の提出 |  | 関係資料の提出時期 | [8 empty] | ○ | 工期変更の協議に必要な資料を受理（設計担当者と協議） | □変更工程表 | 変更理由の状況写真
□変更理由書
□工期算出根拠
| 特許権等 |  | 協議 | [8 empty] | ○ | 出願するものについての資料を受理（設計担当者と協議）
| 文化財その他の埋蔵物 |  | 状況調査、報告 | ○ | ← | － | － | － | － | － | － | ○ | 状況を調査し、上司へ報告 | □状況調査報告書 | 現場状況
措置について請負者等へ指示
１章 一般共通事項
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
工事関係図書 | 実施工程表 | 実施工程表 | 提出時期、着工前、内容検討 |  | ○ | ← | － | － | － | － | ○ |  | 関連する工事のある場合は、他の監督職員との合議を行い整合を図る | □実施工程表
標準工期、天候、製作期間、作業のバランス、つながり等を検討し、承諾
[5 empty] | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 変更する必要が生じた場合、変更内容を検討し、承諾
|  | 実施工程表の補足としての工程表 | 提出時期、書式、配布先 | ○ | [8 empty] | 0 | □週間工程表
[5 empty] | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 実施工程表と同様、内容を検討し、承諾 | □月間工程表
□工種別工程表
(監督職員の指示による)
| 施工計画書 | 総合施工計画図書 | 設計図書及び関係法令等との整合 | [8 empty] | ○ | 工事の総合的な計画について把握 | □総合施工計画書
工事概要、施工体系、工程、総合仮設計画、施工上の問題点、主要工事の施工方針、管理、・自主検査計画、安全衛生管理、環境保全対策等
|  | 工種別の施工計画書 | （詳細は各章参照） | [8 empty] | ○ | （詳細は各章参照） | □工種別施工計画書
|  |  | 品質計画に係る部分 | [9 empty] | 工種別の施工計画について把握 | （詳細は各章参照）
[5 empty] | ○ | [7 empty] | 品質計画に係る部分について承諾
| 施工図等 |  | （詳細は各章参照） |  | ○ | [7 empty] | （詳細は各章参照） | □施工図
□原寸図
□工作図・製作図等
| 工事の記録 | 工事打合せ書 | 指示、協議事項 | [8 empty] | ○ | 指示事項、協議事項等の確認 | □工事打合せ書
|  | 工事実施状況報告書 | 進捗度 | ○ | [8 empty] | 実施工程表、工事実施状況報告書に基づき、工事の遅れが予想される場合は、工事の促進を指示 | □工事実施状況報告書
|  | 試験、施工 | 試験・施工が適切であることの証明 | [8 empty] | ○ | 試験成績書、施工の記録の確認 | （詳細は各章参照）
１章 一般共通事項
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
工事関係図書 |  | 工事写真 | 施工が適切であることの証明 | [8 empty] | ○ | 工事写真の確認 |  | （詳細は各章参照）
（「工事写真の撮り方（改訂第２版）建築編」参照）
工事現場管理 | 施工管理 | 施工管理体制 | 現場代理人、主任技術者 監理技術者、専門技術者 | [8 empty] | ○ | 建設業法に基づく資格を確認 | □現場組織表
[13 empty] | 施工体制報告書の受理 | □資格証明書（写）
□施工体制台帳
| 施工管理技術者 |  | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
| 電気保安技術者 |  | 資格又は知識及び経験 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認（当該工事における電気工作物の工事を行うに当たり必要な電気主任技術者） | □資格証明書（写）等
[5 empty] | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 電気主任技術者以外の場合、資料を確認し、承諾
| 工事用電力設備の保安責任者 |  | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
| 施工条件 | 施工時間 | 施工日、時間の遵守 |  | ○ | [7 empty] | 指示された施工時間の変更する場合、理由を確認し、承諾 | □変更理由書
□休日・夜間作業通知
| 品質管理 |  | （詳細は各章参照） |  | （詳細は各章参照） | [7 empty] | 検査請求を受けた場合、検査を行う（詳細は各章参照） | □試験計画書
□試験成績書
|  |  | 請負者において疑義が生じた場合 |  |  | ○ | [6 empty] | 請負者と協議 | （詳細は各章参照）
| 施工中の安全確保及び環境保全 | 安全衛生管理 | 安全衛生組織、緊急時の連絡体制、警備体制 | [8 empty] | ○ | 責任者、管理体制等の確認 | □（現場に掲示）緊急時連絡体制、安全衛生組織表
|  | 安全衛生管理体制 | 危険個所、危険作業、公衆災害 | [8 empty] | ○ | 安全対策、公衆災害発生防止策について把握 | □総合施工計画書
□工種別の施工計画書
（詳細は各章参照）
|  | 環境保全 | 状況調査 | [8 empty] | ○ | 環境保全に対する注意を喚起 | □総合施工計画書
環境保全対策について把握
|  | 近隣等との折衝 | 状況調査、誠意ある対応 | [8 empty] | ○ | 事前に折衝の概要について報告を受理 | □状況報告書 | 状況写真
また、経緯についても受理
|  | 作業環境 | 美化 | [8 empty] | ○ | 請負者が立案した作業環境の美化に関する計画について把握 | □総合施工計画書
１章 一般共通事項
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
工事現場管理 | 発生材の処理等 | 引き渡しを要するもの | 特記確認 | ○ | － | － | － | － | － | － | → | ○ | 整理方法、集積場所を指示し、発生材調書を受理 | □発生材調書 | 集積状況
（種別、数量、整理方法、集積場所）
| 発生材の処理等 | 再生資源の利用を図るもの | 特記確認 | [8 empty] | ○ | 所定の再資源化施設への搬入を確認し、発生材調書を受理 | □発生材調書 | 集積状況
|  |  | （種別、数量、整理方法、処理方法） | [10 empty] | □処理報告書
|  | その他のもの | 処理方法、搬出場所 | [8 empty] | ○ | 処理方法等を関係法令に照らし確認 | （□マニフェスト票写） | 搬出状況
|  |  | 発生材の再利用、再生資源化及び再生資源の積極的活用 | [10 empty] | □再生資源利用「促進」計画書（実施書） | 搬出施設
工事現場管理 | 交通安全管理 |  | 工事材料及び土砂等の搬送計画 | [8 empty] | ○ | 請負者が立案した交通安全管理に関する計画について把握 | □総合施工計画書
|  |  | 通行経路の選定 | [10 empty] | □工種別施工計画書
|  |  | その他車両の通行に関する事項 | [10 empty] | （詳細は各章参照）
| 災害時の安全確保 |  | 人命の安全確保、二次災害の防止、状況調査 | [8 empty] | ○ | 災害が発生したときは、状況調査し、上司へ報告 | □事故報告書 | 状況写真
□処理報告書
材料 | 材料の品質等 |  | 品質及び性能の証明 | [8 empty] | ○ | 品質、性能を証明する資料受理 | □品質証明書
|  |  | 規格品の証明書 | [10 empty] | □性能証明書
|  |  | 調合を要する材料 |  | ○ | [7 empty] | 調合を要する材料は、内容を検討し承諾 | □調合表等
|  |  | 見本（材料、仕上げの程度、色合等） |  | ○ | [7 empty] | 色見本は、あらかじめ内容を検討し承諾 | □見本（提出又は提示）
|  |  |  | ○ | [8 empty] | 色、柄等については、設計者と協議し指示
|  |  | 設計図書に定められた規格等が改正された場合 |  |  | ○ | [6 empty] | 請負者と協議
| 材料の搬入 |  | 搬入報告書（品質・性能） | [8 empty] | ○ | 材料の搬入ごとに各報告書を受理 | □品質証明書 | 搬入写真
□性能証明書
□規格証明書
|  |  | 搬入報告書（数量） | [10 empty] | □材料搬入報告書
| 材料の検査等 |  | 品質、性能、数量 |  | （詳細は各章参照） | [7 empty] | 材料の種別ごとに検査
規格品は対象から除く
合格した材料は、以後、抽出検査
| 材料の検査に伴う試験 |  | 試験計画書 | [8 empty] | ○ | 試験計画書を受理 | □試験計画書
|  |  | 試験場所 |  | ○ | [7 empty] | 試験場所、設計図書に定めがない場合の試験方法を承諾
１章 一般共通事項
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
材料 | 材料の検査に伴う試験 |  | 試験の実施 |  |  |  | ● | [5 empty] | 原則、立ち会う（詳細は各章参照） | □試験成績書 | 状況写真
[5 empty] | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 試験成績書を確認し、承諾
| 材料の保管 |  | 保管の方法 | [8 empty] | ○ | 保管の方法・場所の確認 |  | 状況写真
施工 | 施工 |  | 施工内容の確認 | [8 empty] | ○ | 施工報告書を受理 | □施工報告書 | 状況写真
| 技能士 |  | 技能士：適用する技能検定の職種及び作業の種別 | [8 empty] | ○ | 証明資料を受理 | □資格証明書（写）、工事経歴書等
技能資格者
資格、技量
| 一工程の施工確認及び報告 | 確認及び報告を行う者 | 施工の確認及び監督職員への報告 |  | ○ | [7 empty] | 資格（主任技術者、監理技術者等）・経歴等を証明する資料により承諾 | □選任届等
|  | 確認及び報告の実施 | 施工の確認 | [8 empty] | ○ | 施工報告書等を受理 | □施工報告書 | 状況写真
（□計測記録）
| 施工の検査等 | 監督職員の検査 | 設計図書に定められた場合 |  |  | （詳細は各章参照） | [6 empty] | （詳細は各章参照） |  | 状況写真
|  |  | 一工程の施工を報告した場合 | [9 empty] | 左記の場合、検査請求を受け、所定の期間内に行う
監督職員により指示された工程に達した場合
設計図書、施工図等と照合
合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、原則として抽出
|  | 見本施工 | 実施の有無 |  |  | （詳細は各章参照） | [6 empty] | （詳細は各章参照） | □施工報告書 | 状況写真
|  |  | 仕上がり程度等 |  | ○ | [7 empty] | 仕上がり程度等を確認し、承諾
| 施工の検査等に伴う試験 |  | 試験計画書 | [8 empty] | ○ | 試験計画書を受理 | □試験計画書
|  |  | 試験場所 |  | ○ | [7 empty] | 試験場所、設計図書に定めがない場合の試験方法等を承諾
|  |  | 試験の実施 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 原則、立会う（詳細は各章参照） | □試験成績書 | 状況写真
[5 empty] | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 試験成績書を確認し、承諾
| 施工の立会い等 |  | 設計図書に定められた場合 | ○ | ← | － | － | － | － | － | － | ○ | 左記の場合、立会い請求を受け、立会い日時を指示 | □立会い請求
監督職員の指示を受けた場合
[7 empty] | ○ | [5 empty] | 施工の立ち会いを行う
| 工法の提案 |  | 所要の品質及び性能の確保が可能な工法 |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | ○ | 資料を確認し、設計担当者と合議し、請負者等と協議 | □工法提案資料
□品質証明書
|  |  | 環境の保全に有効な工法 | [10 empty] | □性能証明書
１章 一般共通事項
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
施工 | 化学物質の濃度測定 |  | 測定及び報告の実施 |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 試験報告書を確認し、承諾 | □試験報告書
工事検査及び技術検査 | 工事検査 |  | 完成時期 | [8 empty] | ○ | 請負者からの通知を受理し、設計図書の全ての工事の完了、監督職員の指示事項の完了、工事関係図書、記録の整備完了を満たしているか確認 | □既成部分確認請求書
部分払請求時期
指定部分完成時期
| 技術検査 |  | 特記された場合
発注者が特に必要と認めた場合
完成図書 | 完成時の提出図書 | 完成図（施工図及び施工計画書を除く分） | 種類及び記入内容 | [8 empty] | ○ | 所定の完成図を受理 | □完成図（原図及び複写図（２部））
特記確認（様式等（作成方法、原図のサイズ）、ＣＡＤデ－タの提出の有無）
□ＣＡＤデ－タ
|  | 施工図 | 種類、承諾の有無 | [8 empty] | ○ | 所定の施工図を受理 | □施工図（原図又は原図に代わる図）
原図てあること
| 完成時の提出図書 | 施工計画書 | 種類 | [8 empty] | ○ | 所定の施工計画書を受理 | □施工計画書
承諾の有無
|  | 保全に関する資料 | 記載内容（右記提出書類） | [8 empty] | ○ | 所定の保全に関する資料を受理 | □建築物の保全に関する説明書
|  |  | 提出部数 | [9 empty] | 提出時に、請負者から説明を受ける
□機器取扱説明書
□機器性能試験成績書
□官公署届出書類
□必要な材料・機器一覧表
□予備品等引渡通知書
| 完成写真 |  | 撮影箇所、枚数、原版の大きさ、部数 | ○ | [8 empty] | 撮影箇所の詳細について指示 | □完成写真
[12 empty] | ○ | 完成写真について、設計図書と照合して確認
２章 仮設工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 着工前準備工事 | 着工前敷地の周辺状況 | 近隣の建物、工作物等の状況 | [8 empty] | ○ | 近隣、敷地内の状況を確認、近隣に及ぼす影響について把握 | □近隣状況図 | 近隣施設
敷地状況
|  |  | 障害物 |  |  | ○ | [6 empty] | 計測図、写真により確認、処理方法について協議 | □計測図 | 障害の状況
|  | 敷地境界 | 境界石の位置、境界 |  |  |  | ○ |  | ● | ● |  |  | 関係者立会いの上、設計図と照合・確認 | □計測図 | 境界の状況 | 立会記録
[14 empty] | □立会い者名簿 | 立会い状況
| 総合仮設計画 | 工程表 | 工事工程と仮設の関連 | [8 empty] | ○ | 総合施工計画書として受理し、仮設計画の概要を把握 | □総合施工計画書
仮設物の撤去時期
|  | 敷地の状況 | 建築物の位置、敷地の高低、ベンチマ－ク、地下埋設物、隣接建物など | [10 empty] | □計測図
|  | 材料運搬経路、作業動線 | 交通量、交通規則、及び高さ重量制限、重車両の通路と設置位置、荷捌きスベ－ス、駐車スベ－ス
|  | 監督員事務所 | 面積規模、仕上げ、備品類 | [9 empty] | 仮設で目的物の一部を使用の申請があった場合は、内容を検討し承諾
|  | 仮設建物等 | 建物の位置、構造
請負者事務所、作業員休憩所、材料置場、下小屋、危険物貯蔵庫、表示板
|  | 仮設設備 | 排水経路、流末
仮設電力、水道引込位置と供給能力
|  | 仮囲い、ゲ－ト、足場、作業通路、作業構台 | 位置、構造
|  | 揚重設備 | クレ－ン、リフト、エレベ－タ－等
|  | 安全環境対策 | 墜落防止、感電防止、落下防止 | [8 empty] | ○
粉塵対策、騒音、振動対策
近隣住民・通行者に対する安全処置
工事中の電波障害対策
建設リサイクル推進計画
| 縄張り | 測定器具 | 基準巻尺（ＪＩＳ１級） | [8 empty] | ○ | 表示マ－ク目視確認 |  | 表示マ－ク
遣方、他
２章 仮設工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 縄張り | 縄張り | 建物の位置 | [6 empty] | ● |  |  | 計測により確認 | □計測記録 | 計測状況 | 検査記録
| 遣方、他 |  | 建物の方位 | [9 empty] | 方位計にて確認 | □確認記録 | 計測状況
|  | ベンチマ－ク | 設置状況 | [5 empty] | ● |  |  |  | 移動の恐れがないことを目視確認 | □計測記録 | 設置状況
|  |  | 高さ | [6 empty] | ● |  |  | 計測により検査 | □確認記録 | 計測状況
設計ＧＬとの関係を確認
|  | 遣方 | 水平基準高さ | [6 empty] | ● |  |  | 計測により検査
|  |  | 基準墨 | [9 empty] | 計測により検査
逃げ墨の養生の状態及び位置を計測確認
| 指定仮設 |  | 位置、構造、数量 | [8 empty] | ○ | 設計図書と照合し、範囲、強度の確認 | □仮設図 | 設置状況
□計測記録
３章 土工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 施工計画書 | 工程表 | 準備期間 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 山留め設置・撤去の時期
根切り・埋め戻しの時期
|  | 現場組織 | 施工業者名、作業管理組織
品質管理組織
|  | 根切りの工法 | 根切りの順序
|  |  | 根切りの深さ、根切りの土量 | [10 empty] | □再生資源利用計画書
|  |  | 予定搬出土量 | [10 empty] | （□掘削機械等の資料）
構内留置計画
掘削機械の種類と能力
|  | 埋戻し | 土の種別 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | （□締固機械の資料）
|  | 盛土 | 締固方法、余盛高さ
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（根切りの形状、寸法、床付面の平坦性、埋戻し・盛土材料、法面勾配、締固状態、締固方法等）管理方法 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾
|  | 建設発生土の処理 | 処理先の種類、運搬、経路 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握 | □産業廃棄物収集運搬業許可証（写）
再生利用を図れるものの処理
|  |  | 過積載防止方法 | [10 empty] | □産業廃棄物処理許可証（写）及び関係資料
関係法令の確認
|  | 地中埋設物及び障害物 | 事前調査、資料に基づき確認 | [10 empty] | □再生資源利用促進計画書
| （仮設安全計画等） | 山留め | 構造計算書等により工法の安全確保
|  |  | 関係法令の確認 | [10 empty] | （□構造計算書）
計測方法、撤去方法
周辺近接構造物の状況確認方法
|  | 法面の養生 | 養生方法
滑動の恐れのある場合の観測方法
|  | 排水計画 | 排水処理方法、排水先
関係機関との調整及び周辺状況把握
３章 土工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 施工計画書 | 安全環境対策 | 安全衛生組織、現場周辺仮囲い | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
| （仮設安全計画等） |  | 運搬車両の事故防止と汚染・飛散防止、振動対策、騒音対策
非常時の対応、山留め変位等の計測
近接地域の対策(地下水、地盤沈下等)
| 施工図等 | 根切り | 根切りの範囲、深さ、順序 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件を検討し承諾 | □施工図 |  | 施工図
|  | 山留め | 工法、範囲、深さ、支保工の種類、切り梁の段数・位置、構台等の仮設物 | [8 empty] | ○ | 施工図を受理し、内容を把握 | （□参考図）
| 材料 | 山留め材（矢板・支保工等） | 材質、形状、変形、欠損、割れ | [8 empty] | ○ | 規格証明書及び目視等により確認 |  | 外観
| 工法 | 根切り | 根切り底の深さ及び状態 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  |  | 支持地盤（土質等） | [5 empty] | ● |  |  |  | 抽出検査、地盤調査資料と照合し土質確認 |  | 土質状況 | 検査記録
[6 empty] | ○ | [6 empty] | 設計図書と異なる場合は、監督職員と協議
|  |  | 地中埋設物、障害物 | ○ | ← | ○ | [6 empty] | 重大な障害物について協議があった場合は、処理について設計担当者と協議し、請負者に指示 | □計測記録 | 現場状況
□打合せ記録
|  | 埋戻し | 土質、締固め工法 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  | 盛土 | 転圧の厚さ、埋戻し土・盛土の適否 | [10 empty] | □再生資源利用計画書 | 締固め状況
|  |  | 余盛りの厚さ |  |  | ○
|  | 建設発生土処理 | 処理先、数量、過積載防止 | [8 empty] | ○ | 処理先の確認、処理先の発行資料で数量検査 | □処理報告書（ﾏﾆﾌｪｽﾄ票（写）） | 処理先状況 | 処理報告書
□再生資源利用促進計画
□六価ｸﾛﾑ溶出試験結果
|  | 排水 | 揚水ポンプ台数、釜場の位置、排水量 | [8 empty] | ○ | 排水状況の確認 | □排水処理報告書 | 排水状況
流末の処理
|  | 山留め設置 | 周辺地盤、架構材の安全確保 | [8 empty] | ○ | 施工状況を把握 |  | 施工状況
山留め精度
|  | 山留め管理 | 周辺地盤、架構材、排水・漏水の安全管理 | [8 empty] | ○ | 施工状況を把握、異常が生じて請負者から報告があった場合、直ちに上司に報告 |  | 全体の状況又は計測状況
|  | 山留め撤去 | 撤去時期、矢板等の抜き穴処置 | [8 empty] | ○ | 施工状況を把握、異常が生じて請負者から報告があっ場合、直ちに上司に報告 |  | 周辺の状況
周辺の状況（沈下等）の把握
４章 地業工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
既成コンクリ－ト杭地業、鋼杭地業 | 施工計画書 | 工程表 | 施工機械の搬入・搬出 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 試験杭、本杭の施工時期
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  | 材料 | 杭の製造業者名 | [10 empty] | （□認定書（写））
|  |  | 杭の種類、規格、寸法、使用箇所 | [10 empty] | （□規格表示許可書(写)）
鋼杭の防錆処置、杭の受入検査方法
|  | 工法 | 長尺物の搬入経路、施工機械の仕様・性能、杭の建入れの検査方法
杭の支持力の確認方法
プレボ－リングの場合の深さ・径
|  |  | 特定埋込杭工法（使用材料、支持力、施工条件、施工機械） | [10 empty] | （□建設大臣認定書(写)）
（□認定工法資料）
|  |  | ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法の安定液・根固め液の調合計画、管理方法 | [10 empty] | （□ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法技量証明）
|  |  | 継手溶接機の種類、溶接工の資格 | [10 empty] | （□工事経歴書）
|  |  | 試験杭、監督職員への施工報告 | [10 empty] | （□溶接技量資格証明書（写））
地中埋設物の位置の確認
|  | 支持地盤の確認 | 支持地盤の変化に対する処置
|  | 杭頭の処理 | 切断方法、鉄筋の処理方法
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告
実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、平面位置、形状、寸法、支持力等）
管理方法
|  | 報告書等 | 施工記録、土質資料
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
機械の転倒防止処置、杭穴への転落防止処置、騒音、振動等の防止対策
|  |  | 排土・排水・油滴・安定液等の飛散防止処置 | [10 empty] | （□産廃処理許可証(写)）
４章 地業工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
既成コンクリ－ト杭地業、鋼杭地業 | 施工図等 | 杭の配置図 | 試験杭の位置、本杭の打設順序 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □杭の配置図 |  | 施工図
打設の深さ
| 材料 | ＲＣ杭 | 規格、（JISA5372）、種別、径、長さ、数量 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 表示マ－ク、規格証明書等により目視検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
□材料検査記録
|  | ＰＨＣ杭 | 規格、（JISA5373）、又は建築基準法に基づく杭種別、径、長さ、数量 | [10 empty] | （□規格証明書）
|  | ＳＣ杭 | 建築基準法に基づく杭種別、径、長さ、数量
ＰＲＣ杭
ＳＴ杭
|  | 鋼管杭 | 規格（JISA5525）、種別、径、長さ、数量、先端補強
|  | Ｈ鋼杭 | 規格（JISA5526）、種別、径、長さ、数量
|  | 溶接材料 | 規格、種類 | [10 empty] | □材料搬入報告書
□材料検査記録
|  | セメント | 使用数量 | [10 empty] | （□規格証明書） | 搬入写真
（□品質証明書）
| 工法（共通） | 杭芯出し | 位置の確認 | [6 empty] | ● |  |  | 抽出検査、計測記録と施工図を照合し検査 | □計測記録 | 確認状況 | 検査記録
|  | 継手 | 杭の軸線 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、確認記録等により検査 | □杭施工報告書 | 確認状況
|  |  | 溶接部の清掃 | [10 empty] | （□確認記録）
|  |  | 溶接工の資格 | [8 empty] | ○ | 資格証明書により確認
|  | 杭頭 | 位置（心ずれ） | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □杭施工報告書 | 確認状況
|  |  | 杭頭処理後の高さ | [10 empty] | （□計測記録）
|  |  | 処理、補強 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 | （□確認記録） | 施工状況
|  | 泥土、廃液 | 運搬方法、処理先 | [8 empty] | ○ | 処理先の確認、処理報告資料等により数量確認 | □処理報告書 | 各状況
（□マニフェスト票（写））
|  | 施工記録 | 継手、打込み深さ、高止まり量 | [8 empty] | ○ | 施工報告書を受理し、施工記録の確認 | □杭施工報告書
打撃回数、貫入量、ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ量、ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ量、施工時間、水平方向のずれ、打み杭の推定支持力、掘削用電動機の電流値、杭頭処理等
４章 地業工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
既成コンクリ－ト杭地業、鋼杭地業 | 工法 | プレボ－リング | 建入れ、掘削深さ、オ－ガ－径 | [6 empty] | ○ |  |  | 写真、計測記録等により検査 | □杭施工報告書 | 確認状況
| （打込み工法） | [12 empty] | （□計測記録）
|  | 試験杭 | 位置、落下高、打撃回数、貫入量・リバウンド量・最終貫入量の測定 | ○ | ← | － | ○ | ● |  |  |  |  | 試験杭立会い、支持力を確認し、必要事項を指示 | （□支持力算定資料） | 計測状況 | 立会記録
□土質資料
支持力又は支持地盤の確認
|  | 本杭 | 位置、建入れ、落下高 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 計測記録、確認記録により検査
貫入量・最終貫入量の測定
| 工法（セメントミルク工法） | 根固め液 | 強度 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により検査 | □試験成績書 | 試験状況
|  | 杭周固定液 | 管理試験
|  | 試験掘削 | 孔径、支持地盤の確認、掘削深さ、建込み中の鉛直度、高止まり量、ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ量、施工時間等の管理基準値の設定 | ○ | ← | － | ○ | ● |  |  |  |  | 試験杭立会い | □杭施工報告書 |  | 立会記録
|  | 試験杭 | [10 empty] | 支持地盤、掘削深さ等確認し、必要事項を指示 | （□計測記録）
（□電流計記録）
支持地盤の確認と掘削深さ
杭の支持地盤への根入れ深さ
打ち込み状況
杭の保持
|  | 本杭 | 鉛直度 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 計測記録、確認記録により検査 | □杭施工報告書
|  |  | 支持地盤への確認と掘削深さ | [10 empty] | （□計測記録）
|  |  | 支持地盤への杭の根入れ | [10 empty] | （□電流計記録）
杭の養生
| 工法（特定埋込杭工法） | 試験杭 | 建築基準法に基づく埋込杭工法として認定を受けた条件 | ○ | ← | － | ○ | ● |  |  |  |  | 試験杭立会い、設定条件に基づく施工を確認し、必要事項を指示 | □杭施工報告書 | 施工状況 | 立会記録
[14 empty] | （□支持力算定資料） | 計測状況
|  | 本杭 | 位置 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 計測記録、確認記録により検査 | □土質資料 | 試験状況
４章 地業工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
場所打ちコンクリ－ト杭地業 | 施工計画書 | 工程表 | 施工機械の搬入・搬出、段取り |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 鉄筋加工、掘削、コンクリ－ト打設
片付け
|  | 現場組織 | 施工業者名 | [9 empty] | 施工業者は、技量証明により承諾 | （□専門工事技量証明）
|  |  | 作業管理組織、品質管理組織 | [10 empty] | （□工事経歴書）
|  |  | 施工管理技術者（基礎施工士） | [10 empty] | （□資格証明書（写））
|  | 材料 | 鉄筋の種類、規格
|  |  | コンクリ－トの種別、調合 | [9 empty] | 計画調合書を検討し、承諾 | （□計画調合書）
|  | 工法 | ア－スドリル・リバ－ス・オ－ルケ－シング工法の概要
|  |  | 拡底杭・場所打ち鋼管コンクリ－ト杭工法の概要 | [10 empty] | （□拡底工法の評価書（写））
施工機械の仕様、性能
コンクリ－トの計画調合表、計算書、安定液、泥水の管理、、スライム処理工法、鉄筋の加工、建込み方法
|  |  | コンクリ－トの打設、養生方法 | [10 empty] | （□溶接技量資格証明書（写））
品質管理
|  | 支持地盤の確認 | 支持地盤の確認方法
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、配筋状況、コンクリ－ト、平面位置、寸法、支持力等）
管理方法
|  | 杭頭の処理 | 余盛り、鉄筋の定着長さ
|  | 報告書等 | 施工記録、土質資料
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
機械の転倒防止処置
杭穴への転落防止
騒音、振動等の防止対策
|  |  | 安定液等の廃液、排土、排水、油滴等処理 | [10 empty] | （□産廃処理許可証（写））
４章 地業工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
場所打ちコンクリ－ト杭地業 | 施工図等 | 杭の配置図 | 試験掘削の位置、本杭の打設順序 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □杭の配置図 |  | 施工図
| 材料その他 | 鉄筋 | 規格、種別、径、数量 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書により検査
|  | コンク－ト | 種別 | [9 empty] | その他５章、６章による
| 工法（共通） | 施工管理技術者 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格証明書により確認
|  | 安定液、廃液の処理 | 運搬方法、処理先 | [8 empty] | ○ | 処理先の確認、処理報告資料等により数量確認 | □処理報告書
[14 empty] | （□マニフェスト票（写）） | 処理状況
|  | 施工記録 | 配筋の状態、先端土質の確認 | [8 empty] | ○ | 施工報告書を受理し、施工記録の確認 | □杭施工報告書 | 各状況
掘削中の孔壁養生、安定液管理
泥水管理、掘削深さ・形状
スライム処理、鉄筋高止まり状況
コンクリ－ト投入量、フレッシュコンクリ－ト試験、施工時間、水平方向のずれ
| 工法（ア－スドリル工法、リバ－ス工法、オ－ルケ－シング工法） | 試験杭 | 位置の確認 | ○ | ← | － | ○ | ● |  |  |  |  | 試験杭立会い | □杭施工報告書 | 計測状況 | 立会記録
|  |  | 掘削深さ、形状、掘削排土の確認、泥水又は安定液の品質管理 | [9 empty] | 支持地盤、掘削深さを検査し、必要事項を指示 | （□計測記録）
[14 empty] | （□試験成績書） | 支持地盤の土質
|  |  | 孔壁の保持状況の確認、支持地盤確認と根入れ深さ、スライム沈着状況と処理方法、鉄筋の高止まり状況確認 | [10 empty] | □土質資料
コンクリ－ト打込み方法、投入量
施工時間の測定、管理基準値の設定
|  | 本杭 | 位置の確認 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □杭施工報告書 | 計測状況
|  |  | 掘削深さ、径 | [6 empty] | ○ |  |  |  | （□計測記録）
|  |  | 支持地盤の確認 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | （□確認記録） | 支持地盤の土質
支持地盤の状況に応じて立ち会い検査
|  | 鉄筋かご、補強リングスベ－サ | 鉄筋径、本数、長さ、間隔、継手の長さ、鉄筋かご径、溶接 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 計測記録、確認記録により検査 |  | 計測状況
|  | スライム処理 | [6 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 |  | 実施状況
|  | コンクリ－ト打設 | 打設量、トレミ－管 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 打設量の確認 | □打設量の確認記録 | 打設状況
|  |  | ケ－シングチュ－ブの先端位置、強度 | [9 empty] | 計測記録、試験記録により検査 | □計測記録 | 計測記録
□試験成績書
４章 地業工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
場所打ちコンクリ－ト杭地業 | 工法（ア－スドリル工法、リバ－ス工法、オ－ルケ－シング工法） | 杭頭 | 位置 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □杭施工報告書 | 計測状況
|  |  | 余盛り高さ | [10 empty] | （□計測記録）
はつり後の高さ
|  | 安定液 | 粘性、比重 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により検査 | □杭施工報告書 | 計測状況
（□試験成績書）
| 工法（場所打鋼管コンクリ－ト杭及び拡底杭工法） | 試験杭 | 建築基準法に基づく条件 | ○ | ← | － | ○ | ● |  |  |  |  | 試験杭立ち会い | □杭施工報告書 | 施工状況 | 立会記録
[13 empty] | 建築基準法に基づく施工であることを確認し必要事項を指示 | （□計測記録）
（□確認記録）
|  | 本杭 | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | 計測記録、確認記録により検査
砂利地業 | 材料 | 砂利 | 粒土 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □材料搬入報告書
砂地業 |  | 砂 | 有機物の有無 | [10 empty] | □材料検査記録
割石地業 |  | 割り石 | 硬さ
| 工法 | 砂利 | 使用機器、転圧回数、１回毎の転圧 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、確認記録等により検査 | □確認記録 | 施工状況
| （締め固め） | 砂 | 厚さ
|  | 割り石 | 天端高さ | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
捨てコンクリ－ト地業 | 材料 | コンクリ－ト | [9 empty] | ○ | 十分な出荷実績があることを確認 | □材料搬入報告書
□製造実績
| 工法 |  | 天端高さ、厚さ | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
床下防湿層 | 材料 |  | 厚さ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 計測記録、確認記録により検査 | □材料検査記録
| 工法 | 重ね合せ | ２５０mm以上 | [6 empty] | ○ |  |  |  | □計測記録 | 計測状況
のみこみ
|  | 位置 | [6 empty] | ○ | [5 empty] | 施工状況
試験 | 杭の載荷試験 | 施工計画書 | 工程、概要（試験装置、反力装置、加圧装置、計測装置）、試験方法 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
|  | 試験杭 | 杭の状況、強度確認、位置 |  |  |  | ○ | ● |  |  |  |  | 試験に立会い、荷重を確認 | □計測記録 | 試験状況 | 立会記録
|  | 試験 | 最大荷重 | [10 empty] | □報告書
| 地盤の載荷試験（平板載荷試験） | 施工計画書 | 工程、概要（載荷盤、試験装置） |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
試験方法
|  | 試験地盤、位置 | 養生、排水 |  |  |  | ○ | ● |  |  |  |  | 試験に立会い、荷重を確認 | □計測記録 | 試験状況 | 立会記録
□報告書
|  | 試験 | 最大荷重
5章 鉄筋工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
鉄筋 | 施工計画書 | 工程表 | 材料の検査時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 関連設備工事との調整
施工場所毎の配筋・検査時期
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  |  | 技能士（鉄筋組立作業） | [10 empty] | （□資格証明書（写））
|  | 材料 | 鉄筋の種別・種類、使用区分
製造所名
|  |  | 保管場所・保管方法（加工場、現場） | [10 empty] | （□規格表示許可書(写)）
鉄筋の試験（試験所、回数）
|  | 工法 | 鉄筋の加工場所、概要、管理
加工設備（切断・曲げ）
継手位置、継手長さ、余長
異形鉄筋のフック箇所
|  |  | 開口部、貫通孔等の補強要領 | [10 empty] | （□梁貫通補強評価書（写））
特殊補強の要領
鉄筋位置の修正方法、組立後の乱れ防止、関連工事との取合い
鉄筋のかぶり厚さ、スベ－サ－の材質・形状・サイズ、使用部位
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告
実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、配筋の形状・寸法・位置、継ぎ手・定尺の状態等）管理方法
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
作業動線計画
墜落、転倒、突き刺さり、つまづき等の防止措置
| 施工図等 | 鉄筋加工図 | 各部位別の鉄筋の種別、径、長さ、間隔、本数、継手位置、定着長さ、フックの形状、余長、曲げ半径 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □鉄筋加工図 |  | 施工図
□各部詳細図
□配筋図
5章 鉄筋工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
鉄筋 | 施工図等 | 各部詳細図 | 開口部、貫通孔の補強 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □鉄筋加工図 |  | 施工図
|  |  | かぶり厚さ | [10 empty] | □各部詳細図
|  |  | 柱梁交差部 | [10 empty] | □配筋図
|  | 配筋図 | 各部のかぶり厚さ、鉄筋間隔
| 材料 | 鉄筋 | 種別、径 |  | ○ | [7 empty] | 試験場所、特記がない場合の試験方法を承諾、試験計画書を受理し、試験に立ち会い品質を確認 | □材料搬入報告書 | 試験状況 | 立会記録
|  |  | 規格（JISG3551） |  |  |  | ○ | ● | ← | － | － | ○ |  | □材料検査記録
|  |  | 品質証明 | [10 empty] | （□試験成績書）
[9 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書により検査 | □材料搬入報告書 | ラベル、マ－ク
□材料検査記録
（□規格証明書）
（□ラベル）
|  |  | 溶接する場合の試験 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により検査 | □材料検査記録 | 試験状況
（□試験成績書）
|  | 溶接金網 | 径、網目 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | ラベル
|  |  | 規格（JISG3551） | [10 empty] | □材料検査記録
（□規格証明書）
（□ラベル）
|  | スベ－サ－ | 材質、形状、高さ | [8 empty] | ○ | 見本品で確認 | □見本品、カタログ
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）
|  | 組立 | 種別、径、長さ、本数、間隔、余長、曲げ半径 | [5 empty] | ● | ● |  |  | 抽出検査 | □計測記録 | 計測状況 | 検査記録
[13 empty] | 部位別、種類毎１箇所以上計測により検査、その他目視検査 |  | 検査状況
継手、定着、フック
かぶり厚さ
補強
|  |  | 結束線 | [11 empty] | 結束状況
|  |  | 鉄筋の保護、養生 | [11 empty] | 設置状況
ガス圧接 | 施工計画書 | 工程表 | 圧接の時期 | [5 empty] | ● |  |  |  | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 検査の時期
|  | 現場組織 | 施工業者名
|  |  | 作業管理組織、品質管理組織 | [10 empty] | （□圧接技量資格証明書（写））
圧接工の技量、人数、資格
5章 鉄筋工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
ガス圧接 | 施工計画書 | 工法 | ガス圧接器具の種類 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 |  |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 圧接端面の処理、作業方法
天候による処理
|  | 外観試験 | 判定基準、記録方法
|  | 超音波探傷試験 | 試験箇所数、試験方法、試験従事者 | [9 empty] | 試験従事者は、技量証明書により承諾 | （□技量資格証明書(写)）
|  |  | 探傷器、判定基準 | [10 empty] | （□経歴書）
|  | 引張り試験 | 本数、採取方法
作業班毎の施工範囲、試験所
鉄筋切断後の方法
|  | 不合格部の修正 | 修正方法
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | ガスホンベの取扱い | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
落下火花等に対する養生
換気の確保、防護眼鏡
| 工法 | 技量資格者 | 技量 | [8 empty] | ○ | 技量を証明する資料により確認 | □技量証明書（写）等
|  | 圧接端面 | グラインダ－がけ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 圧接端面の状況
|  | 圧接部 | はな曲がり、条こうの有無
|  |  | すきま | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □外観試験記録 | 圧接時の状況
（□計測記録）
|  | 外観試験 | 膨らみの形状、寸法 | [5 empty] | ● | ● |  |  | 抽出検査 | □外観試験記録 | 計測状況 | 検査記録
[13 empty] | 部位別の代表ロット１箇所以上計測により検査、その他目視検査 | （□計測記録）
圧接面のずれ
軸心の食い違い、曲がり、ひび割れ
5章 鉄筋工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
ガス圧接 | 工法 | 超音波探傷試験 | 試験従事者 | [8 empty] | ○ | 技量証明書により確認
|  |  | 探傷器の点検 |  |  |  | ○ | ● |  |  |  |  | 抽出検査 | □試験成績書 | 点検状況 | 立会記録
|  |  | 探傷試験 | [9 empty] | 探傷器の点検、探傷試験立会い |  | 試験状況
|  | 引張試験 | 抜き取り箇所の記録 | [8 empty] | ○ | 記録により確認 | □抜き取り位置の記録 | 抜き取り形状
|  |  | 引張試験 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により確認 | □試験成績書 | 試験状況
試験後の供試体
|  | 試験片抜き取り後の処置 | 処置状況 | [8 empty] | ○ | 抜き取り後の処置を確認 |  | 処置状況
|  | 不合格となった圧接部の修正 | 外観試験の不良 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 修正個所を記録により検査 | □確認記録 | 処置状況
|  |  | 不合格ロット |  | ○ | ○ | → | ○ |  |  |  |  | 原因を調査させ、改善措置を受理、内容を検討し承諾
不合格箇所の修正方法を協議し、修正個所を記録により検査
６章 コンクリ－ト工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
コンクリ－ト | 施工計画書 | 工程表 | 計画調合表の提出時期、試験練り |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 型枠組立、コンクリ－ト打ち
養生機関、支柱取り外し時期
|  | 製造所 | 場所、名称、運搬時間 | [9 empty] | 製造所選定資料を検討し承諾 | （□規格表示許可書(写)）
|  |  | 製造設備・能力、品質管理体制 | [10 empty] | （□製造実績表）
|  |  | 規格品の製造、搬出の実績 | [10 empty] | （□資格証明書（写））
施工管理技術者（コンクリ－ト（主任）技士）
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織（打設責任者名、ポンプ施工業者名）
|  |  | 品質管理組織 | [10 empty] | （□資格証明書(写)）等
技能士（左官、床コンクリ－ト直均し）
|  | 材料 | セメントの種類 | [10 empty] | （□骨材試験成績書）
|  |  | 骨材の種類、採取場所 | [10 empty] | （□アルカリ骨材反応試験成績書）
骨材の品質（アルカリシリカ反応制御対策）粗骨材の最大寸法、水
（□セメント試験成績書）
|  |  | 混和材料の種類、使用方法及び使用量、塩分含有率 | [10 empty] | （□水質試験成績書）
（□混和剤カタログ）
|  | 計画調合書 | コンクリ－トの種類 | [9 empty] | 計画調合書を検討し承諾 | （□計画調合書）
発注強度、割り増し強度、温度補正値計画調合計算書、気乾単位容積質量
計画スランプ、単位セメント量、単位水量、細骨材率、水セメント比
高性能ＡＥ減水剤の使用、計画空気量、塩化物の含有量、アルカリ総量
試験練り
|  | 工法 | 運搬方法、時間、打設方法、打設量、打設区画、打設順序、作業動線、人員配置
打ち止め方法・打ち止め位置
ポンプ車の圧送能力
６章 コンクリ－ト工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
コンクリ－ト | 施工計画書 | 工法 | 生コン車の配車・待機方法 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 輸送が中断した時の処置方法
異常を生じたコンクリ－トの処置方法
打継ぎ面の処置
タンピングの方法
打込み後の欠陥処置方法
|  | 養生 | 打込み後の養生
補修方法
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、出来形の形状、寸法、表面の仕上り状態、平坦さ、強度等） | [9 empty] | 仕上がりの平坦さを検討し承諾
管理方法、測定方法
|  |  | 許容範囲を超えた場合の処置方法 |  |  | ○
|  | 試験 | 試験方法・回数、試験機関の確認 |  | ○ | [8 empty] | （□試験期間資料）
供試体の採取場所、養生方法、数量
| （仮設安全計画等） | 仮設計画 | ポンプ車の配置、支持方法 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
生コン車の搬出・搬入路
現場養生場所・養生方法
|  | 安全環境対策 | 安全衛生組織
災害防止対策
周辺環境の保全（騒音、振動、大気汚染、水質汚染、道路の汚れ、過積載等）
| 試し練り |  | 計画スランプ、計画空気量 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 報告書、試験成績書により計画調合を確認（規格品の場合省略化） | □試験練り報告書 | 確認状況 | 立会記録
|  |  | 所要気乾単位容積質量、調合強度 | [10 empty] | □試験成績書
| 材料 | 骨材 | 骨材の品質（絶乾密度、吸水率、安定性） |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 試験骨材の採取立ち会い | （□公的試験機関による骨材試験成績書）
|  | ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ | コンクリ－ト種別 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 報告書、出荷伝票 | □材料搬入報告書
運搬時間、数量
|  |  | スランプ |  |  |  | ○ | ● |  |  |  |  | フレッシュコンクリ－トの試験の立会い確認 | □材料検査記録 | 検査状況 | 検査記録
|  |  | 空気量 | [10 empty] | □製造者品質管理試験報告書
塩化物
６章 コンクリ－ト工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
コンクリ－ト | 材料 | ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ | 単位容積質量
|  |  | 単位水量 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により確認 | □試験成績書 | 検査状況
|  |  | 耐凍害性能の確認 |  | ○ | [7 empty] | 試験成績書、検査記録により確認 | □試験成績書、検査記録
|  |  | 温度 | [6 empty] | ○ |  |  | 記録により確認
|  |  | コンクリ－ト強度 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により検査 | □試験成績書 | 検査状況
|  |  | 圧縮試験機の品質 | [10 empty] | □検査済証
| 工法 | 技能士 | 資格（コンクリ－ト圧送） | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 圧送準備 | 運搬用機器の確認、打込み工法・区画・順序、作業動線、道板の確保 |  |  |  | ○ |  | ● |  |  |  | 打設に立会い、打設状況を確認 | □打設計画書 | 検査状況 | 立会記録
|  | 打込み | [12 empty] | 締め固め状況（要員数のわかるもの）
|  | 締固め | 打込み箇所の清掃、型枠散水
|  | 打継ぎ | 打設時間、打込み速度、落下高さ
振動機の台数・挿入間隔・要員たたき、締め要員等
打継ぎ面の処理、上面の仕上げ
|  | 打込み後の確認等 | 主要構造部に影響のある欠陥 | ○ | ← | － | － | － | － | － | － | ○ | 欠陥の報告を受理し、補修方法について指示、補修後、目視検査 | □確認記録 |  | 検査記録
●
|  |  | その他の欠陥 |  | ○ | [7 empty] | 補修方法を承諾
|  | 仕上げ | 部材断面の仕上がり寸法 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 施工状況 | 計測
コンクリ－トの仕上がり平坦さ
|  | 養生 | 養生温度 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により確認 | □計測記録 | 養生状況
初期養生
表面乾燥の防止
外力からの保護
６章 コンクリ－ト工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
型枠 | 施工計画書 | 工程表 | 施工図作成時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 型枠組立時期、取外し時期
コンクリ－ト打設時期
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  |  | 技能士（型枠施工、建築大工） | [9 empty] | 資格を証明する資料により承諾 | （□資格証明書（写）等）
|  | 材料 | 型枠材料の種別、支保工の種類、型枠緊張剤の種別 | [10 empty] | （□床型枠用鋼製ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚ-ﾄ評価書（写））
|  |  | はく離剤使用の有無、種類 | [10 empty] | （□カタログ添付）
|  |  | インサ－ト材質 | [10 empty] | （□見本添付）
打込み断熱材の有無、スリ－ブ
|  | 工法 | 建入れ精度の確認方法
型枠取外し条件、型枠の種別
基準部分の型枠組立図
型枠の転用計画
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の管理及び監督職員への報告
実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、型枠精度等）
管理方法
|  |  | 許容範囲を超えた場合の処置方法 |  |  | ○
| （仮設安全計画等） | 環境安全対策 | 安全衛生組織、型枠強度の安全検討 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握 | （□型枠強度計算書）
墜落、転倒、防止対策
| 施工図等 | ｺﾝｸﾘ-ﾄ駆体図 | 開口部・貫通部補強の位置 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □駆体図 |  | 施工図
|  | ｲﾝｻ-ﾄ割付図 | 打ち込み金物の位置、コ－ンの使用箇所、床コテ仕上げ高さ
|  |  | 打込み断熱材の位置、増打ち | [10 empty] | □割付図
外部・水廻りの打継ぎ・打止め位置
止水板の位置
柱・梁・壁・床の寸法、打設レベル
打放しの型枠割付、目地寸法、形状
６章 コンクリ－ト工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
型枠 | 材料 | 型枠 | せき板の種別 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 |  | 表示マ－ク
床型枠用鋼製デッキプレ－ト
緊張材の種別
はく離剤の種類
|  | スリ－ブ | スリ－ブ寸法、材種
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 組立 | 主要墨 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により確認 | □計測記録 | 計測状況 | 検査記録
部材断面
建入れ
通り
階高
勾配（型枠で勾配をとる場合）
|  |  | コ－ンの使用箇所 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 確認状況 | 検査記録
柱脚・柱頭の固定、振れ止め
床型枠用鋼製デッキプレ－トの固定
支保工の配置・固定
|  | 開口部、貫通孔 | 位置・数量・間隔・変形に対する処置 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 抽出検査 | □計測記録 | 計測状況 | 検査記録
|  | 埋込み金物取付け | [10 empty] | 種類別１カ所以上は計測記録、その他は確認記録により検査 | □確認記録 | 確認状況
|  | ル－フドレインの取付け | 数量、大きさ、位置 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 確認状況 | 検査記録
増打ちコンクリ－ト
|  | 型枠の取外し | 最小存置期間（型枠・支柱） | [8 empty] | ○ | 材令の場合：期間を確認 | □構造体のコンクリ－ト強度試験成績書
[5 empty] | ○ | ← | － | ○ |  |  |  |  | 強度の場合：試験成績書、安全確認検討書により承諾
□安全確認検討書
|  | 型枠締め付け金物の頭処理 | 頭除去、さび止め塗装 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 |  | 施工状況
コ－ンの穴埋め
7章 鉄骨工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 着工前準備 | 鉄骨製作工場 | 加工能力、工場設備、契約電力、試験器機、各技術者、実績等 |  | ○ | [7 empty] | 工場認定資料を設計図書と照合し、検討し承諾 | □工場選定資料 |  | 工場選定資料
（□品質管理記録）
|  | 施工管理技術者 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写））等
| 工場製作 | 工程表 | 工作図の作成時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書(工場製作） |  | 施工計画書
| 施工計画書 |  | 材料検査時期、原寸検査時期
| （品質計画） |  | 加工・組立時期、超音波探傷試験等時期、塗装時期、製品検査時期、搬出時期
|  | 現場組織 | 製作工場名
作業管理組織、品質管理組織
|  | 製作工場 | 作業管理組織、品質管理組織 | [10 empty] | （□鉄骨製作管理技術者認定書（写））
加工能力、加工工場の機械設備
|  |  | 施工管理技術者、溶接工の資格、非破壊検査技術者の資格、品質管理 | [10 empty] | （□溶接技量資格証明書（写））
|  | 材料 | 鋼材の種類、数量、寸法、規格 | [10 empty] | （□超音波探傷試験技量資格証明書（写））
ボルトの種類、数量、寸法、規格
|  |  | 溶接材料、規格 | [10 empty] | (□ｽﾀｯﾄﾞ溶接技量証明書)
|  |  | 製造所名、使用区分 | [10 empty] | （□社内検査基準）
|  |  | 保管場所と保管方法 | [10 empty] | （□規格表示許可書(写)）
品質確認の方法
|  | 工作 | 製作精度、切断、加工
ボルト接合、溶接接合、接合部の確認
溶接部の試験、不合格部の補修
スタッド溶接、試験・補修、塗装
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、製品の形状、寸法、構造耐力・耐久性・耐火性の欠陥、溶接接合部の状態等）管理方法
|  | 超音波探傷試験 | 超音波探傷試験を行う機関 | [9 empty] | 試験機関選定資料を検討し承諾 | （□試験機関組織体制）
|  |  | 技能資格者 | [10 empty] | （□超音波探傷試験技量資格証明書（写））
試験の基準
（□試験実績）
7章 鉄骨工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 現場作業 | 工程表 | アンカ－ボルトの設置時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書(現場作業) |  | 施工計画書
| 施工計画書 |  | 材料検査時期
| （品質計画） |  | 建方時期、建入れ検査時期
駆体強度の確認
ボルト締め付け時期、現場溶接時期
耐火被覆時期、検査時期
|  | 現場組織 | 施工業者名、作業管理組織 | [9 empty] | 溶融亜鉛メッキ高力ボルトの技術者・技能者は、技量証明書等を検討し承諾 | （□溶接施工管理技術者認定書（写））
品質管理組織、施工管理技術者
|  |  | 技能士（とび） | [10 empty] | （□亜鉛メッキ高力ボルト施工管理技術証明）
|  | 材料 | 高力ボルトの種類、規格、寸法、数量
|  |  | アンカ－ボルト規格、寸法、数量 | [10 empty] | （□資格証明書（写））
|  |  | 溶接棒、柱底ならしモルタル | [10 empty] | （□認定書（写））
|  | 工法 | アンカ－ボルトの設置 | [10 empty] | （□規格表示許可書(写)）
|  |  | 柱底ならし工法、建方計画 | [10 empty] | （□柱底無収縮モルタル評価書（写））
ボルト接合、搬入時確認試験
現場溶接、溶接部の確認
溶接部の試験、不合格部の補修
|  |  | スタッド溶接、デッキプレ－ト溶接 | [9 empty] | スタッド溶接の技能者は、技量証明等を検討し承諾 | （□溶接技量資格証明書（写））
錆止め塗装、溶融亜鉛メッキ工法
|  | 耐火被覆 | 施工業者名、使用材料名 | [10 empty] | （□スタッド溶接技量証明）
|  |  | 規格認定書、認定マ－ク | [10 empty] | （□溶融亜鉛メッキ高力ボルト技量証明）
施工方法、検査方法、養生
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告 | [10 empty] | （□認定書（写））
実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、建方位置、建入れ、ボルト接合部の状態、溶接接合部の状態、耐火被覆の性能、取合い部被覆状態等）管理方法
|  | 超音波探傷試験 | 工場製作計画書による
| （仮設安全計画等） | 仮設計画 | 建方用重機配置 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
搬入路、ストックヤ－ド
7章 鉄骨工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
重機転倒防止、作業区域、落下防止
搬入時間、経路
| 工作図 | 平面図 | 柱、梁等の符号、基準線、継手位置 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □工作図 |  | 施工図
|  | 軸組図 | スパン、階高、ベ－スプレ－トの位置
|  | 詳細図 | 柱、梁の取り合い、ベ－ス廻りの収まり、材質、寸法、溶接の種類・位置、高力ボルト・普通ボルトの径、ゲ－ジ、ピッチ、ヘリあき等、鉄筋貫通孔径・位置、仮設用部材の取り付け等
| 材料 | 鋼材 | 材質、規格、種類 |  | ○ | [7 empty] | 試験場所、特記がない場合の試験方法を承諾 | □材料検査記録 | 表示マ－ク | 立会記録
|  |  | 断面形状、寸法 | [10 empty] | （□試験成績書）
|  |  | 品質証明 |  |  |  | ○ | ● | ← | － | － | ○ | 試験計画書を受理し、試験に立ち会い、品質を確認
[9 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書等により検査 | □材料検査記録
（□規格証明書）
（□原品証明書）
（□原本相当規格品証明書）
|  | 高力ボルト | 規格、種類、径、長さ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | 規格証明書、試験成績書等により検査 | □材料搬入報告書
|  |  | トルク係数値確認、張力確認 | [10 empty] | □材料検査記録
（□規格証明書）
（□試験成績書）
|  | 溶接材料 | 種類、規格 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書等により検査
| 工作 | 工作図（原寸図） | 各部材の取り合い、寸法 | [6 empty] | ● |  |  | 主要部分の長さ、幅、厚さを計測し施工図と照合及び作業性の確認 |  | 計測状況 | 検査記録
|  | 仮設用部材の取付等 | 取付方法、形状 |  | ○ | [7 empty] | 鉄骨への影響を確認し承諾 |  | 取付状況
|  | 巻尺 | 規格（ＪＩＳ１級）、誤差の確認 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
| 製品 | 製作精度 | 材質、主要寸法（長さ、幅、厚さ等） | [6 empty] | ● |  |  | 抽出検査 | □材料搬入報告書 | 確認状況 | 検査記録
|  |  | ボルト穴、スリ－ブ | [9 empty] | 部位別１カ所計測し、その他は目視確認 | □材料検査記録
|  |  | 鉄筋貫通孔の位置・寸法 | [10 empty] | （□社内検査成績書）
（□超音波探傷試験成績書）
7章 鉄骨工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 製品 | 製品検査 | 溶接状況、摩擦面の状況、開先の形状等 | [5 empty] | ● | ● |  |  | 抽出検査 | □材料搬入報告書 | 確認状況 | 検査記録
[13 empty] | 部位別１カ所計測し、その他は目視確認 | □材料検査記録
（□社内検査成績書）
（□超音波探傷試験成績書）
| 高力ボルト接合 | 摩擦面の性能、処理 | まくれ、ひづみ、へこみ、錆の状態 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、確認記録により検査 | □確認記録 | 摩擦面の状況
|  | ボルシトセットの取り扱い | 保管の状態 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により確認 |  | 保管状況
|  | 締付け | 一次締め、マ－キング、本締め | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 |  | マ－キングの状況
|  | 締付けの確認 | トルシア形高力ボルト：とも回り・軸回りの有無、ナット回転量、ボルト余長 | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 | □確認記録 | 締付け状態 | 検査記録
|  |  | ＪＩＳ形高力ボルト：とも回り、ナット回転量、ボルト余長 | [5 empty] | ● | ● |  |  | 抽出検査、部位別１カ所以上計測し、その他は目視検査 | □確認記録 | 確認状況 | 検査記録
締付状況
|  | 締付け及び確認用機器 | 締付け力の調整 | [8 empty] | ○ | 調整記録により確認 | □調整記録 | 調整状況
| 普通ボルト接合 | 接合 | ボルト孔の径 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 施工状況
座金の厚さ
| 溶接接合 | 施工管理技術者 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 技能資格者 | 資格
|  | 材料準備 | 開先の形状 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 計測記録、確認記録等により検査 | □計測記録 | 計測状況
□確認記録
|  | 部材の組立 | ル－ト間隔 | [11 empty] | ル－ト間隔の状況
|  |  | 組立溶接の位置、最小ビ－ト長 | [11 empty] | 組立溶接の状況
|  | 溶接施工 | 溶接順序、溶接姿勢、予熱 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 |  | 予熱状況
エンドタブ
|  | 気温等による処置 | 作業場書の温度 | [6 empty] | ○ |  |  | 測定記録により検査 | □測定記録
降雨雪、強風
7章 鉄骨工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 溶接接合 | 溶接部の確認 | 溶接着手前（開先角度等） | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 確認記録より検査 | □確認記録 | 計測状況 | 検査記録
溶接作業中（パス間温度等）
|  |  | 溶接完了後（ビ－ト表面等） | [5 empty] | ● | ● |  |  | 現場溶接は、臨場検査 |  | 施工状況
|  | 溶接部の試験 | 超音波探傷試験技能資格者 | [8 empty] | ○ | 技量を証明する資料により確認 | □技量証明書（写）等
|  |  | 工場溶接の場合 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により倹素 | □超音波探傷試験成績書 | 試験状況
工事現場溶接の場合
|  | 不合格溶接の補修 |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 補修カ所全数を記録により確認 | □確認記録 | 試験状況
| スタッド溶接 | スタッド溶接における技能資格者 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 施工 | 専用電源の確保 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 |  | 施工状況
溶接条件の設定、磁気吹きの影響
|  | 溶接後の試験 | 外観試験（アンダ－カット） |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 計測記録、確認記録により検査 | □計測記録 | 試験状況
□確認記録
外観試験（仕上がり高さ、傾き）
打撃曲げ試験
|  | 不合格スタット溶接の補修 |  |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 補修カ所全数を記録により確認 | □確認記録 | 試験状況
| 錆止塗料 | 工場塗装の範囲 | 未塗装の範囲 | [8 empty] | ○ |  | □確認記録 | 施工状況
| 耐火被覆 | ラス張りモルタル塗り | 調合、塗り厚 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 施工状況
|  | 耐火材吹き付け | 建築基準法に基づく認定を受けた材料、工法、浮き錆等の除去、吹き付け厚さ | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 確認状況
|  | 耐火板張り | 建築基準法に基づく認定を受けた材料、浮き錆等の除去 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 施工状況
|  | 耐火表示 | 表示方法、表示箇所 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により確認 |  | 表示マ－ク
| 工事現場施工（建方等） | アンカ－ボルト等の設置 | 固定方法（構造用、建方用） | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 保持及び埋込み
ナットの確認、位置、高さ
確認状況
7章 鉄骨工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 工事現場施工（建方等） | 柱底均しモルタル | 高さ、厚さ | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  | 建方 | 組立順序、仮ボルト | [6 empty] | ● |  |  | 抽出検査 | □計測記録 | 計測状況 | 検査記録
建入れ直し、建入れ精度
| 溶融亜鉛メッキ工法 | 施工管理技術者等 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 亜鉛メッキ | メッキ付着量の確認 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により検査 | □付着試験成績書 | 確認状況
溶接部の割れ、仕上がり状態
ＪＩＳ表示認定工場
|  | 溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合 | 摩擦面の処理 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 | □確認記録 | 施工状況
ブラスト処理の範囲
|  | 締付け確認 | マ－キングのずれ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 確認状況
８章 コンクリ－トブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
補強コンクリ－トブロック造 | 施工計画書 | 工程表 | 施工図の作成、着手・完了の時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 養生の期間
|  | 現場組織 | 施工業者名
コンクリ－トブロック帳壁及び塀 |  |  | 作業管理組織、品質管理組織
|  |  | 技能士（ブロック建築） | [10 empty] | （□資格証明書（写））
|  | 材料 | 使用材料名（セメント・骨材・鉄筋共）、規格、製造所名、保管方法 | [10 empty] | （□資格表示許可書(写)）
|  | 工法 | モルタルの調合、コンクリ－トの調合、ブロック割り方法、ブロックの積み方（１日の積み上げ高さ）、配筋方法、あと施工アンカ－、まぐさの仕様、設備配管の方法
[13 empty] | 既成まぐさ使用の承諾 | （□溶接技量資格証明書（写））
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、位置、仕上がり状態、目地、取合い部充填状態等）、管理方法
|  | 養生 | 振動、衝撃、荷重、直射日光、寒気雨水に対する処理
出隅、・突出部・踏付け面の処理
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織、足場の安全性 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
墜落防止、落下防止
| 施工図等 | ブロック割付図 | ブロック割付、配筋 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □割付図、各部詳細図 |  | 施工図
|  | 各部詳細 | ブロックと壁の取合い
交差部・端部の取合い
まぐさ、がりょう、建具取合い
設備用配管、ボックス等取合い
| 材料 | コンクリ－トブロック | 規格、種類、厚さ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
□材料検査記録
（□規格証明書）
８章 コンクリ－トブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
補強コンクリ－トブロック造 | 材料 | 骨材、セメント | 保管方法、規格、種類 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書、試験成績書等により検査 | □材料搬入報告書 | 材料
□材料検査記録
（□規格証明書）
コンクリ－トブロック帳壁及び塀 | [13 empty] | （□試験成績書）
|  | 鉄筋 | 規格、種類、径
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 縦遣り方 | 位置、精度、構造、固定状況 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 施工状況
隠蔽部
|  | 鉄筋の加工及び組立 | 鉄筋の配筋（径・間隔）、継手、定着、かぶり、端部補強等 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 写真、計測記録により検査
|  | モルタル、コンクリ－ト充填 | かぶり厚さ、目地幅、まぐさ受け補強、充填（２段目以下）
|  | ブロック積み等 | 精度、１日の積み上げ高さ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 写真、計測記録により検査
ＡＬＣパネル | 施工計画書 | 工程表 | 施工図の作成、着手・完了の時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
（品質計画）
押し出し成形セメント板 |  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  |  | 技能士（ＡＬＣパネル施工） | [10 empty] | （□資格証明書（写））
|  | 材料 | 使用材料名（モルタル、シ－リング材、目地材、鉄筋共）、規格、
（□認定書（写））
製造所名、搬入・保管方法・取付金物
|  | 工法 | パネルの取付方法、モルタルの調合
|  |  | 目地などの充填、パネルの開口 | [10 empty] | （□溶接技量資格証明書（写））
パネル割り方法
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認方法、監督員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、位置、仕上がり状態、目地、取り合い部充填状態等）
|  | パネル取付 | 外壁パネルの取付方法 | [9 empty] | 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法確認
|  | 養生 | 振動、衝撃、荷重、寒冷期の対策
８章 コンクリ－トブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
ＡＬＣパネル | （仮設安全計画書） | 安全環境対策 | 安全衛生組織、足場の安全性、墜落防止、落下防止 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
押し出し成形セメント板 | 施工図等 | パネル割付図 | パネル割付、寸法 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □割付図、各部詳細図 |  | 施工図
|  | 各部詳細図 | 取付け、開口、補強、駆体との取合い
建具枠等との取合い、設備用配管
ボックス等取合い、切り欠き部の補強
| 材料 | ＡＬＣパネル | 規格、種類、単位荷重、厚さ、長さ等及び床パネルの耐火性能 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書、試験成績書等により検査 | □材料搬入報告書 | 材料
[13 empty] | 有効期限(ｼ-ﾘﾝｸﾞ）の目視（写真）確認 | □材料検査記録
|  | 押出成形セメント板 | 形状、原料、寸法
|  |  | 品質 | [10 empty] | （□規格証明書）
|  | 取付金物 | 規格、表面処理、接合材料
|  | 骨材、セメント | 保管方法、規格、種類
|  | 鉄筋 | 規格、種類、径
|  | シ－リング | 規格、種類、有効期限
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | パネルの取扱い | 積上げ高さ、保管養生 | [8 empty] | ○ | 写真により確認 |  | 保管状況
|  | パネルの建込み | 取付金物、接着剤 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 施工状況
|  |  | モルタル・ロックウ－ルの充填 | [11 empty] | 隠蔽部
目地用鉄筋、開口部補強、錆止め
溶接部の処置、自重受け
あと施工アンカ－、防火区画
|  | モルタル充填 | 充填状況 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録
|  | シ－リング材充填 | ９章による
９章 防水工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 施工計画書 | 工程表 | 防水の種類別着工・完了時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
（シ－リングを除く） | （品質計画）
|  | 現場組織 | 施工業者名、作業管理組織、品質管理組織、技能士（アスファルト防水・合成ゴム系シ－ト防水・塗膜防水工事作業） | [9 empty] | 資格を証明する資料により確認 | （□資格証明書（写））等
|  | 材料 | 施工箇所、種類、規格、使用材料名 | [10 empty] | （□規格表示許可書(写)）
|  |  | 製造所名、保管方法 | [10 empty] | （□伸縮目地評価書(写)）
|  | 施工 | 材料置場、アスファルト溶融釜の設置場所・構造、下地処理（コンクリ－ト打継ぎ部、ＰＣ屋根板、ＡＬＣ屋根パネル継ぎ目）
施工方法、溶融温度
入隅、出隅、立上り、出入口回り、エキスパンション部収まり、ドレン回り
防水押さえ、目地割り、目地構造
監督職員の検査
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、防水層の形状寸法、仕上り状態、防水性能等）、管理方法
|  | 養生 | 換気、損傷
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織、火気対策、高熱対策 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
墜落防止、落下防止
| 施工図等 | 平面図 | 勾配、ドレン位置、伸縮目地割付 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工図 |  | 施工図
|  | 各部詳細図 | 立上り、出入口回り、入隅、出隅
設備配管、ドレン回り
|  |  | エキスパンション部取合い | [10 empty] | （□品質証明書）
アスファルト防水 | 材料 | プライマ－ | 規格、種類、数量 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書、品質証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ類 | [11 empty] | □材料検査記録
（□規格証明書）
（□品質証明書）
９章 防水工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
アスファルト防水 | 材料 | 断熱材 | 規格、種類、数量 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書、品質証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  | 溶接金網 | [11 empty] | □材料検査記録
（□規格証明書）
（□品質証明書）
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 防水下地 | 勾配、突起の除去 | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  | 下地の状況 | 検査記録
|  |  | 乾燥状態 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  |  | 入隅・出隅面取り、通り、立上り | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  | 入隅、出隅部 | 検査記録
|  |  | 出入口回り、設備配管、ドレン回り | [11 empty] | 各部清掃状況
エキスパンション部取合い
|  | プライマ－塗り | むら、塗布面の乾燥 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、使用量報告書により検査 | □使用量報告書 | 施工状況
|  | アスファルトの溶融 | 溶融温度 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録
|  | ル－フィングﾞ張り一般部 | 方向、重ねしろ | [5 empty] | ● |  |  |  | 各層毎に目視検査（随時） | □使用量報告書 | 各層施工状況 | 検査記録
|  | ル－フィングﾞ張り端部、特殊部 | 端部、入隅、出隅、立上り | [9 empty] | 目視検査（随時） |  | 特殊部
|  |  | 出入口回り、設備配管、ドレン回り | [11 empty] | 端部
エキスパンション部の増張り・捨張り
| 保護層など | 絶縁用シ－ト | 張付け、重ね | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 |  | 施工状況
|  | 伸縮目地調整 | 割付 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査
|  |  | 目地高さ、下部の絶縁状態 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録
|  | 押さえコンク－ト | 勾配、仕上げ、溶接金網 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、確認記録により検査 | □確認記録
|  | 立上り押え | とんぼ間隔、平ラスの取付け
改質アスファルトシ－ト防水 | 材料 | ル－フィングシ－ト | 規格、種類、厚さ、数量 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
□材料検査記録
（□規格証明書）
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写））等
|  | 防水下地 | 入隅、出隅、立上り、ドレン回り取合い、勾配、突起の除去 | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  | 施工状況 | 検査記録
|  |  | 乾燥状態 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
９章 防水工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
改質アスファルトシ－ト防水 | 工法 | プライマ－塗り | むら、乾燥状態 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、使用量報告書により検査 | □使用量報告書 | 施工状況
|  | ル－フィングシ－ト張付け | 接着剤の乾燥状態、固定金具の留付け | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査（随時） | □確認記録 |  | 検査記録
密着の程度、接合部の処置
特殊部分の増張り・捨張り
合成高分子系ル－フィングシ－ト防水 | 材料 | ル－フィングシ－ト | 規格、種類、厚さ、数量 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
□材料検査記録
（□規格証明書）
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 防水下地 | 入隅、出隅、立上り、ドレン回り取合い、勾配、突起の除去 | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  | 施工状況 | 検査記録
|  |  | 乾燥状態 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  | プライマ－塗り | むら、乾燥状態 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、使用量報告書により検査 | □使用量報告書 | 施工状況
|  | ル－フィングシ－ト張付け | 接着剤の乾燥状態、固定金具の留付け | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査（随時） | □確認記録 |  | 検査記録
密着の程度、接合部の処置
特殊部分の増張り・捨張り
塗膜防水 | 材料 | 塗膜防水材 | 規格、種類、数量 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
□材料検査記録
（□規格証明書）
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 防水下地 | 入隅、出隅、立上り、ドレン回り取合い、勾配、突起の除去 | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  | 施工状況 | 検査記録
|  |  | 乾燥状態 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  | 防水層 | プライマ－塗りむら | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査（随時） | □使用量報告書 | 施工状況 | 検査記録
|  |  | 特殊部分の処置 | [10 empty] | □確認記録
シ－リング | 施工計画書 | 工程表 | 施工箇所別着工・完了時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
（品質計画）
|  | 現場組織 | 施工業者名 | [10 empty] | （□資格証明書（写））
作業管理組織、品質管理組織
技能士（シ－リング防水）
９章 防水工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
シ－リング | 施工計画書 | 材料 | 施工箇所、使用材料名（ｼ-ﾘﾝｸ用材料、ﾌﾟﾗｲﾏ-、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材他）規格 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | （□製造所仕様） |  | 施工計画書
| （品質計画） | [12 empty] | （□色見本）
|  |  | 製造所名、貯蔵方法、接着性 | [10 empty] | （□規格表示許可書(写)）
|  | 工法 | 施工箇所の形状、施工方法
施工時気温、被着体温度
施工後の確認、異種材料の使用
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告
実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、形状、寸法、仕上がり状態、止水性能等）
管理方法
|  | 養生 | 塵あい付着、汚染、損傷等に対する処理 |  | ○
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織、高所作業 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
足場の安全性、墜落防止、落下防止
| 材料 | シ－リング材 | 規格、種類、色、有効期間 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
□材料検査記録
（□規格証明書）
|  | 補助材料 | 種類、材質、寸法
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 目地形状 | 幅（広狭）、深さ、通り | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 |  | 施工状況
|  | 下地処理 | 油、塵あい、錆等除去・清掃、下地乾燥 | [5 empty] | ○
|  | 気象状況 | 気温、湿度、天候 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録
|  | 接着性試験 | 引張接着性試験、簡易接着性試験 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により検査 | □試験成績書 | 試験状況
|  | バックアップ材 | 深さ | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 施工状況
ボンドフレ－カ
|  | プライマ－ | プライマ－塗残し | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査
|  | シ－リング材充填 | 密着、仕上げ、打継ぎ箇所 | [10 empty] | □サンプリング資料
|  | 施工後の確認 | 充填状況 | ○ | ← | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 検査状況
|  |  | 硬化、接着状態 | [9 empty] | 不具合があり請負者から協議があった場合、必要事項を指示
１０章 石工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 施工計画書 | 工程表 | 材料決定時期、加工時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書
| （品質計画） |  | 製品検査時期、着手・完了の時期
養生の期間
|  | 現場組織 | 施工業者名 | [9 empty] | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
作業管理組織、品質管理組織
技能士（石張り作業）
|  | 材料 | 使用材料名（骨材、セメント、鉄筋共）、産地、種類、仕上げ、使用箇所、保管場所、揚重、運搬、規格 | [10 empty] | □見本
製造所名、貯蔵方法、取付け金物
加工業者名
|  | 工法 | 材料加工方法（加工場の概要、機械設備共）、取付け方法、施工順序
取付け金物、取付け工法、目地構造
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、仕上がり面の形状、寸法、状態、下地面の寸法精度）
管理方法
|  | 養生 | 保管中、外部の雨・雪に対する処置
取付け後、清掃
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織、足場の安全性 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
墜落防止、落下防止
| 施工図等 | 石割付図 | 石の割付、形状、寸法、目地寸法 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □割付図 |  | 施工図
|  | 取付工作図 | 取付け金物（だぼ等共）、取付け位置 | [10 empty] | □取付工作図
配筋、つりボルト
|  | 各部詳細図 | 入隅・出隅の取合い、開口部回り | [10 empty] | □各部詳細図
設備機器取合い、金物等との取合い
１０章 石工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 材料 | 天然石、テラゾ | 種類、仕上げ、形状、寸法、規格 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 見本品、計測記録により検査 | □材料搬入報告書 | 材料
[13 empty] | 規格証明書、試験成績書等により検査 | □材料検査記録
（□計測記録）
（□規格証明書）
|  | 取付け金物 | 規格、形状
|  | 骨材、セメント | 貯蔵方法、規格、種類
|  | 鉄筋 | 規格、種類、径
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 下地ごしらえ | 鉄筋、アンカ－、取付け金物、錆止め | [5 empty] | ● | ○ |  |  | 計測記録、目視により検査 | □計測記録 | 施工状況 | 検査記録
隠蔽部
|  | 取付け | 取付け金物、裏込めモルタル
目地・だぼ等の固定
１1章 タイル工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
後張り | 施工計画書 | 工程表 | 材料決定時期、着工・完了時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 見本焼き時期
|  | 現場組織 | 施工業者名 | [9 empty] | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
作業管理組織、品質管理組織
技能士（タイル張り）
|  | 材料 | 使用箇所（種類）、製造所名 | [10 empty] | （□規格表示許可書(写)）
|  |  | 使用材料名（モルタル共） | [10 empty] | （□評価書（写））
|  |  | 混和剤、接着剤、管理方法 | [10 empty] | □仕上タイル見本品
|  | 工法 | 施工箇所別の仕上げタイルの材質
張付け工法、引き金物の取付け工法
目地の位置、目地の工法
目地モルタル調合
張付けモルタル塗布量、練混ぜ方法
|  | 施工後の確認及び試験 | タイル接着力試験
打診による確認、補修方法
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、仕上がり面の形状、寸法、状態、接着性能等）
管理方法
|  | 養生、清掃 | 直射日光、風、雨、振動、衝撃、酸洗い、水洗い
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織策 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
足場の安全、墜落防止、落下防止
室内換気
| 施工図等 | タイル割付図 | タイル割付 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □割付図 |  | 施工図
目地寸法・位置
|  | 各部詳細図 | 入隅、出隅、開口部 | [10 empty] | □各部詳細図
設備機器回り取り合い、役物使用部、勾配（雨水掛かり部）、伸縮目地・ひびわれ誘発目地の位置・構造・形状・寸法
１1章 タイル工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
後張り | 材料 | 陶磁器質タイル | 規格、種類、色調、形状、寸法 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 見本品と照合し確認 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  |  | 裏足の高さ（ＪＩＳ A5209） | [5 empty] | ● |  |  |  | 見本焼きは、立会いで見本と確認 | □材料検査記録 |  | 立会い記録
（□計測記録）
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 下地こしらえ | 下地モルタルの状態 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 検査、補修状況
|  |  | 下地モルタル浮き |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 検査記録により検査 | □検査記録
ひび割れ検査補修
|  | 伸縮目地、ひび割れ誘発目地 | 目地割付 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 |  | 施工状況
目地構造
|  | 張り付け | 精度 | [5 empty] | ● | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 施工状況 | 検査記録
外観目視検査
| 検査 | 打診検査 | タイル浮き、ひび割れ |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 打診検査の結果を受理し、張直しについては検討し、承諾 | □試験記録 | 検査状況
|  | 接着力試験 | 引張接着強度 |  |  |  | ○ | ● |  |  |  |  | 試験に立ち会い強度を確認 | □試験記録 | 試験状況 | 検査記録
先付け | 施工計画書 | 工程表 | 材料決定時、施工確認時 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 着工・完了時期
|  | 現場組織 | 施工業者名 | [9 empty] | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
作業管理組織、品質管理組織
技能士（タイル張り）
|  | 材料 | 使用箇所（種類）、製造所名 | [10 empty] | （□仕上げタイル見本品）
使用材料（モルタル共）
混和剤、吸水率、管理方法
|  | 工法 | 先付け工法の種別、目地の位置、緊張部材の取り合い、せき板種別、タイル取り付け順序、方法、引金物の取り付け方法、外壁型枠取り外し方法、時期
型枠取り外し後のコンクリ－ト補修方法
タイル補修方法
|  | 施工後の確認及び試験 | タイル打診検査
タイル接着力試験
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
１1章 タイル工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
先付け | 施工計画書 | 品質管理 | 管理項目（材料、仕上がり面の形状、寸法、状態、接着性能等） |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
（品質計画）
管理方法
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織策 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
足場の安全、墜落防止、落下防止
室内換気
| 施工図等 | タイル割付図 | タイル割付 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □割付図、各部詳細図 |  | 施工図
目地寸法・位置
|  | 各部詳細図 | 入隅、出隅、開口部
設備機器回り取り合い、役物使用部、勾配（雨水掛かり部）、伸縮目地・ひびわれ誘発目地の位置・構造・形状・寸法
| 材料 | 陶磁器質タイル | 規格、種類、色調、形状、寸法 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 見本品と照合し確認 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  |  | 裏足の高さ | [5 empty] | ● |  |  |  | 見本焼きは、立会いで見本と確認 | □材料検査記録 |  | 立会い記録
（□計測記録）
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写））等
|  | タイルユニット | 取り付け方法 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 施工状況
|  | 伸縮目地、ひび割れ誘発目地 | 目地割付 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、照合記録により検査 | □照合記録
目地の構造
|  | 型枠 | 建入れ、通り、壁厚 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録
|  |  | タイル裏面と鉄筋の間隔 | [6 empty] | ○
| 検査 | 打診検査 | タイル浮き、ひび割れ |  | ○ | ← | － | － | － | － | － | ○ | 打診検査の結果を受理し、張直しについては検討し、承諾 | □検査記録 | 検査状況
|  | 接着力試験 | 引張接着強度 |  |  |  | ○ | ● |  |  |  |  | 試験に立ち会い強度を確認 | □試験記録 | 試験状況 | 検査記録
１２章 木工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 施工計画書 | 工程表 | 材料決定時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 着工・完了時期
|  | 現場組織 | 加工業者名、作業管理組織 | [10 empty] | □資格証明書（写）等
品質管理組織、技能士（建築大工）
|  | 材料 | 使用材料名（釘、金物共）、品質
管理方法
|  | 工法 | 加工（仕上げ）、組立、取付け工法
防腐・防蟻・防虫処理、使用薬剤
使用量、方法、金物の防錆
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、造作材の形状、寸法、位置、仕上り面の状態、構造材・下地材の固定方法、固定状態等）管理方法
|  | 養生 | 施工中、施工後の養生方法
| 施工図等 | 伏図 | 天井下地、小屋組、床組 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工図 |  | 施工図
|  | 軸組図 | 間仕切り軸組
|  | 各部詳細図 | 建具回り、壁、天井、床取合い
設備機器取合い
| 材料 | 木材、集成材等 | 規格（等級）、品質の基準、樹種、含水率、寸法、形状、防腐処理、ホルムアルデヒド放散量 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 規格証明書、計測記録等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  | 床張り用合板 | [11 empty] | □材料検査記録 | 計測状況
|  | 釘、諸金物 | 材質、形状、寸法、防錆処理 | [10 empty] | （□規格証明書）
|  | 接着剤 | 種類、規格、ホルムアルデヒド放散量 | [10 empty] | （□計測記録）
|  | 木れんが | [11 empty] | □見本品
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写））等
|  | 表面仕上げ | 仕上げの程度 | [5 empty] | ● |  |  |  | 仕上げ状況目視検査 | □確認記録 | 施工状況 | 検査記録
|  | 継手及び仕口 | 位置、形状、組立方法 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査
|  | 釘等、諸金物、木れんが | 位置、間隔、取付け方法
|  | 防腐、防蟻、防虫処理 | 処理方法、塗布量
|  | 接着剤 | 位置、接着方法
１３章 屋根及びとい工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
屋根 | 施工計画書 | 工程表 | 材料・色の決定時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 着工・完了時期
|  | 現場組織 | 施工業者名 | [10 empty] | □資格証明書（写）等
作業管理組織、品質管理組織
技能士（建築板金、スレ－ト施工）
|  | 材料 | 製造所名 | [10 empty] | （□専門工事業者仕様）
|  |  | 使用材料名（下葺付属材料共） | [10 empty] | （□材質及び色見本）
|  |  | 種類、規格、専門工事業仕様 | [10 empty] | （□規格表示許可書(写)）
（□風圧力等計算書）
|  | 工法 | 折り曲げ、はぎ合せ、留め付け方法
屋根葺き方法、専門工事業仕様
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、形状、寸法、仕上がり状態、防水性能、耐風圧性能等）
管理方法，施工報告書
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織策 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
高所作業、足場の安全、墜落防止
| 施工図等 | 割付図 | 割付 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □割付図 |  | 施工図
|  | 各部詳細図 | 棟、軒先、けらば、壁との取合い | [10 empty] | □各部詳細図
| 材料 | 長尺金属板 | 材質、規格、寸法、厚さ、形状 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書、計測記録等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  | 折板 | [11 empty] | □材料検査記録
|  | スレ－ト波板 | [11 empty] | （□規格証明書）
粘土瓦
|  | 留付け金物 | 材質、形状、寸法、防錆処理
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ | 種類、規格
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ | 重ね合わせ | [6 empty] | ○ |  |  | 写真、計測記録等により検査 | □計測記録 | 施工状況
スレ－ト
|  | 各部の収まり | 折り曲げ、はぎ合わせ、留付け間隔
１３章 屋根及びとい工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
とい | 施工計画書 | 工程表 | 着工・完了時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
（品質計画）
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  | 材料 | 製造所名、規格 | [10 empty] | （□規格表示許可書(写)）
使用材料名（ル－フドレン、とい受金物）
|  | 工法 | とい継ぎ手、防露、とい受け金物
取付け方法、掃除口、勾配
ル－フドレイン取付け方法
|  | 掃除 | 掃除、通水試験
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、形状、寸法、仕上がり状態、防水性能、耐風圧性能等）
管理方法
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織策 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
高所作業、足場の安全、墜落防止
| 材料 | とい | 材種、規格、材質、寸法、径、厚さ等 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  | とい受け金物 | [11 empty] | □材料検査記録
|  | 防露材 | ホルムアルデヒド放散量 | [10 empty] | （□規格証明書）
| 工法 | 鋼管製といの工法 | 継手、下がり止め、防火区画貫通部 | [5 empty] | ● |  |  |  | 確認記録とともに目視検査 | □確認記録 | 施工写真 | 検査記録
|  | 鋼管製といの防露巻き工法 | 施工箇所
|  | とい受け金物の工法 | とい受け金物の取付け工法
|  | 硬質塩化ﾋﾞﾆ-ﾙ管製といの工法 | 継手、下がり止め
|  | 硬質塩化ﾋﾞﾆ-ﾙ雨といの取付け工法 | メ－カ－仕様と照合
|  | ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝの工法 | 取付け位置
１４章 金属工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 施工計画書 | 工程表 | 施工図等作成、製品製作・取付け時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 他工種との調整
|  | 現場組織 | 施工業者名 | [10 empty] | □資格証明書（写）等
作業管理組織、品質管理組織
技能士（天井鋼製下地工事作業）
|  | 材料 | 製作所名 | [10 empty] | （□材料見本）
|  |  | 使用箇所、使用材料名 | [10 empty] | （□規格表示許可書(写)）
規格、品質
|  | 工法 | 製品取付け方法（外部・内部） | [10 empty] | （□溶接技量資格証明書（写））
金属接触腐食防止処理、表面処理
|  |  | 溶接、ろう付け方法、養生 | [10 empty] | （□ろう付け技量証明）
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、製品の形状、寸法、位置、仕上りの状態）
管理方法
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織策 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
火気対策、足場の安全性
| 施工図等 | 製作図 | 取付け金物、取付け方法 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □製作図 |  | 施工図
|  | 割付図 | 材質、形状、寸法、伸縮継手の間隔 | [10 empty] | □割付図
|  | 各部詳細図 | 設備機器取合い、補強方法 | [10 empty] | □各部詳細図
軽量鉄骨天井・壁下地 | 材料 | 下地材（野縁、野縁受け、ｽﾀｯﾄﾞ、ﾗﾝﾅ-） | 材質、規格、寸法、形状、種類、数量 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
□材料検査記録
（□規格証明書）
吊りボルト
補強用振止め金物
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 取付け | 位置、間隔、天井（屋内・屋外） | [5 empty] | ● | ○ |  |  | 抽出検査、施工状況の目視確認 | □計測記録 | 位置、間隔のわかるもの（周辺部共） | 検査記録
|  |  | 下地の高さ、目地の種類 | [9 empty] | 計測記録により検査
施工状況
１４章 金属工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
軽量鉄骨天井・壁下地 | 工法 | 開口部補強 | 開口部の種類、（出入口、ダクトなど） | [5 empty] | ● | ○ |  |  | 抽出検査、施工状況の目視確認 | □計測記録 | 位置、間隔のわかるもの（周辺部共） | 検査記録
|  |  | 補強、溶接 | [9 empty] | 計測記録により検査
|  | 溶接部 | 防錆処理 | [11 empty] | 施工状況
手すり及びタラップ | 材料 | 手すり | 規格、材質、形状、寸法 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 材料
|  | タラップ | [11 empty] | □材料検査記録
（□規格証明書）
|  |  | 表面処理 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、試験成績書により検査 | □試験成績書 | 表面処理状況
| 工法 | 取付け方法 | 位置、溶接、加工、固定度 | [5 empty] | ● | ○ |  |  | 抽出検査、計測記録と照合し検査 | □計測記録 | 施工状況 | 検査記録
その他目視検査
金属成形板張り | 材料 | 成形板 | 材質、規格、形状、寸法 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書
□材料検査記録
（□規格証明書）
|  | 表面処理 | 種別 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 試験成績書により検査 | □試験成績書
| 工法 | 取付け方法 | 割付、下地、伸縮調整継手位置 | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  | 施工状況 | 検査記録
アルミニウミ製笠木 | 材料 | 笠木 | 種類、形状、寸法 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 検査記録により検査 | □材料搬入報告書
□材料検査記録
|  | 表面処理 | 種別 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 試験成績書により検査 | □試験成績書
| 工法 | 取付け方法 | 固定金具間隔、固定度、継手部 | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  | 施工状況 | 検査記録
１５章 左官工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 施工計画書 | 工程表 | 見本提出時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 施工箇所別の着工・完了時期
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  |  | 技能士（モルタル塗り、石膏プラス他－塗り） | [9 empty] | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 材料 | 使用箇所、使用材料名 | [10 empty] | (□見本帳又は見本塗板)
|  |  | 規格、保管方法、建築基準法に基づいた防火材料の指定又は認定 | [10 empty] | （□防火材料認定書）
（□保水剤の実績書）
（□防水剤の実績書）
|  | 下地処理 | 下地処理の方法、放置期間、清掃 | [10 empty] | (□規格表示許可書(写))
|  | 工法・施工 | 練混ぜ場所、練混ぜ方法、調合
塗り工法（施工箇所別）
モルタルの種類（施工箇所別）
各工程の放置期間、その確認方法
ひび割れ防止方法
浮きの確認方法、補修方法
作業中止
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、仕上り厚さ、仕上り状態、接着状態、床の平坦さ等）
管理方法
|  | 養生 | 接近部材等の汚染防止
夏季の直射日光、通風、寒冷期
施工後の早期乾燥防止
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織策、足場の安全性 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
大気対策、換気
１５章 左官工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 材料 | セメント | 規格 | [5 empty] | ○ | ← | － | ○ | 写真、規格証明書、品質証明書、基材同等証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  | 砂、水 | 粒度、有機物等の有害含量 | [10 empty] | □材料検査記録
|  | 混和剤、防水剤、保水剤、顔料 | 種類 | [10 empty] | （□規格証明書）
|  |  | 材質、色 | [10 empty] | （□品質証明書）
|  | 混和剤 | 規格 | [10 empty] | （□基材同等証明書）
|  | ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ剤 | 種類、品質
|  | 仕上塗剤 | 規格、種類、仕上げの形状等、ホルムアルデヒド放散量
|  | プラスタ－ | 規格、製造年月日
|  | セメント系下地調整塗材 | 規格
|  | ロックウ－ル | 規格、ホルムアルデヒド放散量
|  | 接着剤 | 種類
モルタル塗り | 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 調合 | 材料使用量 | [8 empty] | ○ | 調合を確認
石膏プラスタ－塗り |  | 下地処理 | 目荒らし、水洗い | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 目荒し状況
水洗い状況
|  | 下塗り | 放置期間 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、確認記録により検査 |  | 日付のわかるもの
|  | 中塗り | 塗厚、むら
|  | 上塗り | 平坦さ、塗厚 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録によけ検査、目視検査 | □計測記録 | 施工状況 | 検査記録
●
床コンクリ－ト直均し仕上げ | 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 仕上り | 平坦さ、むら | [5 empty] | ● | ○ |  |  | 計測記録によけ検査 | □計測記録 | 施工状況 | 検査記録
目視検査
セルフレベリンク材塗り | 工法 | セルフレベリング材 | 軟度、塗厚、打継部 | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  | 施工状況
養生期間
仕上げ塗材仕上げ | 工法 | 仕上げ | 模様、色合、つや | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 | □使用量報告書 | 照合状況
|  |  | 工程ごとの所要量、塗り面の状態 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 使用量報告書により使用量確認
ロックウ－ル吹付け | 工法 | 吹付け | 配合、かさ比重、厚さ、密度、表示 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 施工状況 | 検査記録
１６章 建具工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
|  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 施工計画書 | 工程表 | 施工図作成時期、製作時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 製品検査時期、搬入時期、取付時期
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  |  | 技能士（サッシ施工、ガラス施工） | [9 empty] | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 材料 | 性能（耐風圧、気密、水密、耐震、遮音、断熱）型式、機構、防火戸の種別 | [10 empty] | （□見本、カタログ）
（□規格表示許可書(写)）
|  |  | 使用材料名（ガラス、シ－リング、金物等副資材共）、製作所名 | [10 empty] | （□評価書（写））
|  | 工法 | 加工、組立の順序・工法、表面処理方法、塗装方法
製作所検査方法、検査項目、検査基準、関係工事との取合い、運搬、仮置き方法、防食・防錆の方法、材料
枠取付け工法、精度、取付検査方法、検査基準
|  | 仮組 | 仮組方法、確認項目、確認方法
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、建具の形状、寸法、仕上り状態、各性能、取付け調整等）
管理方法
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織策、火災防止、 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
製品の倒壊・落下防止
| 施工図等 | 共通仕様 | 各種性能、主要材料の品質、仕上げ（防錆処理等）、鍵プラン(ﾏｽﾀ-ｷ-) |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 |  |  | 施工図
|  | 建具位置図 | 防火戸の種別、位置、開き勝手 | [10 empty] | □建具位置図
|  | 製作図 | 形状・寸法、数量、施錠方法、使用ｶﾞﾗｽ、ｶﾞﾗｽ溝形状・寸法、付属金物類（種類・取付け位置）補強材、ｼ-ﾘﾝｸﾞ、防錆処理、取付け方法、操作方法、戸当り位置 | [10 empty] | □製作図
関連工事及び各仕上げとの取合い
１６章 建具工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 材料 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ押出し形材 | 材質、形状、寸法、規格 | [8 empty] | ○ | 規格証明書等により確認 | □材料検査記録 | 計測状況
|  |  | 接触防食の防止措置 | [10 empty] | （□規格証明書）
ｱﾙﾐﾆｳﾑ板材
鋼板
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
形鋼
|  | 木材 | 含水率、樹種品質
気密材
網戸
|  | 金物類 | 見本 |  | ○ | [7 empty] | 主要な金物は見本品を検討し承諾 | □金物類見本
建具 | 製品 | 製品検査 | 機構、性能 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 社内検査成績書等により検査 | □材料搬入報告書 | 検査状況
□材料検査記録
（□社内検査成績書）
|  |  | 製品の寸法許容差 | [6 empty] | ○ |  |  | 検査記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  |  | 表面処理・仕上げ方法（皮膜・塗膜厚） | [6 empty] | ○ |  |  | 検査記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
（□規格証明書）
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 加工及び組立取付け | 位置、開き勝手、アンカ－ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 施工状況
溶接箇所の外観、防錆
|  |  | 建入れ、高さ、対角差 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 施工状況
|  |  | くつずり、下枠モルタル詰め | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録
建具用金物
|  |  | 調整 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 作動確認記録、引渡調書により検査 | □作動確認記録 | 施工状況 | 検査記録
|  |  | 鍵の管理 | [10 empty] | □引渡調書
操作方法の表示
ガラス | 材料 | 各種ガラス | 規格、形状、寸法、種類、厚さ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 規格証明書、品質証明書、評価書等により検査 | □材料搬入報告書
□材料検査記録
|  | シ－リング材 | 規格、種類、防火性能 | [9 empty] | 厚さは、計測記録により検査 | （□規格証明書）
|  | ガスケット | [11 empty] | （□評価書（写））
|  | セッティングブロック | 材質、形状、硬さ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認、計測記録により検査 | □計測記録
監 督 内 容
１６章 建具工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
ガラス | 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | はめ込み | シ－リング材、ガスケット | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 確認、計測記録により検査 | □確認記録 | 施工状況 | 検査記録
セッティングブロック
|  |  | 掛かりしろ、切断面、小口の防錆処理 | [10 empty] | □計測記録
ガラスブロック | 材料 | ガラスブロック | 規格、形状、寸法、種類、厚さ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書、品質証明書、評価書（写）により検査 | □材料搬入報告書
|  | 金属枠、補強材 | 規格、種類 | [10 empty] | □材料検査記録
|  | 力骨、緩衝材 | [11 empty] | （□規格証明書）
|  | 滑り材、水抜きプレ－ト、化粧目地モルタル、シ－リング材 | [11 empty] | （□品質証明書）
（□評価書（写））
| 工法 | 施工計画書 | 風圧力に対応した工法の品質計画（工法、力骨の間隔等） |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書
|  | 取付け | 目地幅、伸縮目地の寸法・位置 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録
１７章 カ－テンウォ－ル工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 施工計画書 | 工程表 | 施工図の作成時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画書） |  | 製作時期、製品検査時期
工場搬出時期、着工・完了時期
|  | 製作所 | 製作所名、作業管理組織
工場の設備、品質管理、施工実績
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  |  | 技能士（金属製ｶ-ﾃﾝｳｫ-ﾙ工事作業） | [10 empty] | □資格証明書（写）等
|  | 性能 | 耐風圧力、耐震性、水密性、機密性、耐火性、耐温度差性、遮音性 | [10 empty] | （□構造計算書）
（□試験成績書）
|  |  | 断熱性等、性能確認方法 | [10 empty] | （□性能証明書）
|  |  | フアスナ－部の性能 | [10 empty] | （□品質証明書）
|  | 材料 | 使用箇所、金属材料、ガラス、骨材
|  |  | セメントの種別、コンクリ－トの調合、鉄筋、型枠、仕上げ材、断熱材、シ－リング材、取付け用金物 | [10 empty] | （□調合計画書）
|  | 製作 | 形式、機構、加工・組立の順序、工法、表面処理の方法、配筋方法、型枠組立、コンクリ－ト打込み方法、養生、脱型、取付け用金物の取付け方法、取合い部の処理、目地幅
（□構造計算書）
社内検査基準
製品管理の方法、製品検査の方法
|  | 取付け | 取付け用金物・主要部材取付け工法
取付け精度、取合い部の耐火処理
映像調整
|  | 養生 | 蒸気養生期間、温度
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、形状、寸法、仕上り状態、要求性能、取合い部の処理方法）
管理方法
１７章 カ－テンウォ－ル工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 施工計画書 | 安全環境対策 | 安全衛生組織策、高所作業安全対策 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
| （品質計画書） |  | 落下防止、墜落防止
ﾒﾀﾙｶ-ﾃﾝｳｫ-ﾙ | 施工図等 | 製作図 | 配置、形状、寸法、数量、目地 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □製作図 |  | 施工図
□取付け施工図
|  | 取付け施工図 | 取付け金物、取付け方法
| 材料 | 金属材料 | 規格、材質、形状、寸法、板厚、色 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書、計測記録により検査 | □材料検査記録 | 計測状況
（□規格証明書）
（□計測記録）
|  | 表面処理 | 表面処理方法（皮膜厚さ、塗膜厚さ）
|  | 摩擦低減材料 | 種類、材質、寸法 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 製作所仕様により検査
|  | 取付け用金物 | 材質、寸法、表面処理
|  |  | 取付けの固定度・精度 | [11 empty] | 取付け状況
| 製品 | 検査 | 性能、機構、寸法、形状、各部板厚 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 検査記録により検査 | □材料搬入報告書
|  | 品質管理 | 異種金属の接触部・溶接部の処理 | [10 empty] | □材料検査記録
（□製作所検査成績書）
（□試験成績書）
（□性能証明書）
| 取付け | 駆体取付け金物 | 取付け精度 | [6 empty] | ● |  |  | 抽出検査、１０％確認 | □計測記録 | 計測状況 | 検査記録
|  |  | 材質 | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 | □確認記録 | 取付け状況
|  | 主要部材 | 取付け精度、目地、本止め | [5 empty] | ● | ● |  |  | 本止めに先立ち抽出検査 | □計測記録
|  |  | 溶接後の錆止め、耐火被覆 | [9 empty] | 計測記録により検査、目視検査 | □確認記録
防火区画等の処理
|  | 技能士 | 資格 | [9 empty] | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
PCｶ-ﾃﾝｳｫ-ﾙ | 施工図等 | 割付図 | 配置、数量、目地 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □割付図 |  | 施工図
|  | 製作図 | 仕上げ材割付、継手、定着、寸法 | [10 empty] | □製作図（計算書）
|  | （配筋図等） | 配筋、設備取合い
|  | 型枠製作図 | 寸法、厚さ、材質 | [10 empty] | □型枠製作図
１７章 カ－テンウォ－ル工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
PCｶ-ﾃﾝｳｫ-ﾙ | 施工図等 | 取付け施工図 | 取付け用金物、連結用金物、取付け方法 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □取付け施工図 |  | 施工図
| 材料 | ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ | 下記以外は、６章による | [5 empty] | ○ |  |  |  | ６章による |  | 試験状況
|  |  | 比重 | [11 empty] | 打込み状況
|  | 鉄筋 | ５章による | [5 empty] | ○ |  |  |  | ５章による |  | ラベルマ－ク
|  | ＰＣ製品 | 寸法、精度、ねじれ、反り、曲がり | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 検査記録により検査 | □材料搬入報告書 | 計測状況
|  |  | 表面仕上げ | [10 empty] | □材料検査記録
|  | 摩擦低減材料 | 種類、材質、寸法 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 製作所仕様により検査 | （□製作所検査成績書）
| 製作 | 取付け用金物 | 材質、寸法、表面処理 | [10 empty] | （□規格証明書）
|  |  | 取付けの固定度・精度 | [10 empty] | （□計測記録） | 取付け状況
|  | 型枠 | 寸法、精度、材質、ねじれ、反り | [5 empty] | ● | ● |  |  | 抽出検査 | □計測記録 | 計測状況 | 検査記録
|  |  | 曲がり、脱型時強度 | [9 empty] | 施工図等と照合し確認
| 取付け | 鉄筋組立 | 配筋状況、継手、定着、かぶり厚さ、吊上げよう金物・取付け用金物回りの補強
|  | 駆体取付け金物 | 取付け精度、材質 | [6 empty] | ● |  |  | 抽出検査、１０％確認 | □計測記録 | 計測状況 | 検査記録
取付け状況
|  | 主要部材 | 取付け精度、目地、本止め | [5 empty] | ● | ● |  |  | 本止めに先立ち抽出検査 | □計測記録
|  |  | 溶接後の錆止め | [9 empty] | 計測記録により検査、目視検査 | □確認記録
防火・防煙処理区画の位置
１8章 塗装工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 施工計画書 | 工程表 | 色見本の提出、施工箇所毎の施工期間 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
（品質計画）
|  | 現場組織 | 施工業者名、作業管理組織
|  |  | 品質管理組織、技能士(建築塗装作業) | [10 empty] | □資格証明書（写）等
|  | 材料 | 施工箇所、塗装の種類、規格 | [10 empty] | (□見本帳又は見本塗板)
|  |  | 製造所名（塗装副資材共）、防火材料の指定又は認定、搬入方法、保管方法 | [10 empty] | （□防火材料指定又は認定書）
|  | 工法 | 施工範囲、粘度調整、工場塗り範囲
素地こしらえの方法
はけ・吹付け・ロ－ラ－の区分
中塗り・上塗りの色分け
低温・高温の場合の対策
工程間隔時間・最終養生時間
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、仕上り状態、塗膜の耐久性能、耐火性能等）管理方法
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織策、火気対策、換気対策 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
外部への異臭
| 材料 | パテ | 規格、種別、数量、調合 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書、品質証明書、調合表等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  | プライマ－ | 、ホルムアルデヒド放散量 | [10 empty] | □材料検査記録
|  | 下地調整材 | [11 empty] | （□規格証明書）
|  | 塗料 | [11 empty] | （□品質証明書）
□調合表
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 素地こしらえ | 汚れ、付着物、油類、亀裂、パテかい | [5 empty] | ○ |  |  |  | 目視により確認 | □確認記録 | 施工状況
パテしごき、研磨紙ずり、錆落とし
|  | 錆止め塗料塗り | 塗り回数、各工程毎の塗布量 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 使用量報告書により検査 | □使用量報告書 | 施工状況
|  |  | 工場塗装の膜厚 | [9 empty] | 膜厚測定報告書により検査 | □膜厚測定報告書
|  | 各種塗料塗り | 塗り回数、各工程毎の塗布量 | [10 empty] | (錆止め塗装塗工場塗装)
|  |  | 表面仕上がり、色、模様、むら | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 | □確認記録 |  | 検査記録
１９章 内装工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 施工計画書 | 工程表 | 見本提出 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 施工箇所毎の施工時期
|  | 現場組織 | 施工業者名
|  |  | 作業管理組織、品質管理組織 | [10 empty] | □資格証明書（写）等
技能士（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床、ｶ-ﾍﾟｯﾄ系床、天井ﾎﾞ-ﾄﾞ、壁紙仕上げ工事作業）
|  | 材料 | 施工箇所、仕様材料名、製造所名 | [10 empty] | (□見本帳又は見本塗板)
|  |  | 規格、種類、寸法、材質、色調、配合 | [10 empty] | （□規格表示許可証(写)）
|  | 工法・施工 | 下地処理、表面仕上げ、接着剤の種類 | [10 empty] | （□品質証明書）
|  |  | 割付、継ぎ目、見切り部分の収まり | [10 empty] | （□評価書（写））
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、仕上り状態、床の平滑度、固定度、断熱性能等）
管理方法
| （仮設安全計画等） | 養生 | 夏季・寒冷期対策、直射日光・通風
清掃
| 施工図等 | 安全環境対策 | 安全衛生組織策、火気対策、換気対策 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
|  | 割付図 | 割付、模様合わせ |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □割付図、詳細図 |  | 施工図
|  | 詳細図 | 隅部、柱回り、設備器具取合い
他の仕上材との取合い
点検口の収まり
防火・防煙区画の処理
ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ | 材料 | ビニル床材 | 規格、種別、厚さ、色 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書、試験成績書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク等
|  | 特殊機能床材 | 帯電防止性能 | [10 empty] | □材料検査記録
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ及びｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ張り |  | ゴム床材 | [11 empty] | （□規格証明書）
（□試験成績書）
|  | 接着剤 | 規格、種別、ホルムアルデヒド放散量
１９章 内装工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ | 施工 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写））等
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ及びｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ張り |  | 下地 | 乾燥、指触乾燥、平滑、清掃 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により確認 |  | 施工日の表示
施工直前の状況
|  | 仮敷きビニル床シ－ト | 放置期間 | [11 empty] | 仮敷き状況
|  | 張付け | 張付け時の室温 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により確認 | □計測記録 | 施工状況
|  | 熱溶接工法 | 仕上がり状況（ふくれ、はがれ） | [5 empty] | ● |  |  |  | 仕上がり状況を目視検査 |  |  | 検査記録
ｶ-ﾍﾟｯﾄ敷き | 材料 | 織りじゅうたん | 種別、風合い、色合い、防炎性能表示 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 見本、規格証明書、品質証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶ-ﾍﾟｯﾄ､ﾆ-ﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶ-ﾍﾟｯﾄ | 帯電性、原糸、製織、寸法、厚さ | [10 empty] | □材料検査記録
|  |  | 下敷き材 | [10 empty] | （□規格証明書）
|  | ﾀｲﾙｶ-ﾍﾟｯﾄ | [11 empty] | （□品質証明書）
取付用付属品等
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 敷き込み | 毛並みの方向、継ぎ目の位置 | [5 empty] | ● |  |  |  | 仕上がり状況を目視検査 |  | 施工状況 | 検査記録
はぎ合わせ
仕上がり状況（ゆるみ、隙間）
表示マ－クの確認
合成樹脂塗床 | 材料 | 弾性ウレタン塗り床材 | 規格、種別、数量、色、品質 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書
|  |  | 、ホルムアルデヒド放散量 | [10 empty] | □材料検査記録
|  | エポキシ樹脂塗り床材 | [11 empty] | （□規格証明書）
（□試験成績書）
| 工法 | 塗付け | 仕上がり状況（むら、だれ） | [5 empty] | ● |  |  |  | 仕上がり状況を目視検査 |  | 施工状況 | 検査記録
|  |  | 各工程毎の使用量 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 使用量報告書により検査 | □使用量報告書
|  |  | 施工場所の気温、湿度、換気 | [9 empty] | 計測記録により確認 | □計測記録
フロ－リング張り | 材料 | ﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞﾎﾞ-ﾄﾞ | 規格、種別、樹種、寸法 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 見本、規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  | ﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | 使用箇所、使用材料名 | [10 empty] | □材料検査記録
|  | ﾓｻﾞｲｸﾊﾟ-ｹｯﾄ | ホルムアルデヒト放散量 | [10 empty] | （□規格証明書）
天然木化粧複合フロ－リンク゛
１９章 内装工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
フロ－リング張り | 工法 | モルタル埋込み工法 | 防水処理、隠し釘、接着剤、防湿処理 | [5 empty] | ● |  |  |  | 仕上がり状況を目視検査 |  | 施工状況 | 検査記録
はぎ合わせ、足金物、裏打ち材
釘留め工法
接着工法
畳敷き | 材料 | 畳 | 規格、種別、防虫処理 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク等
□材料検査記録
（□規格証明書）
| 工法 | 敷き込み | 畳割り、段違い、隙間、不陸 | [5 empty] | ● |  |  |  | 仕上がり状況を目視検査 |  | 施工状況 | 検査記録
石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ | 材料 | 石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ | 種類、規格、寸法、防火性能 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク等
その他のﾎﾞ-ﾄﾞ及び合板張り |  | その他のﾎﾞ-ﾄﾞ | ホルムアルデヒド放散量 | [10 empty] | □材料検査記録
|  | 合板 | [11 empty] | （□規格証明書）
|  | 特殊合板 | 規格、寸法、仕上げの種類、模様、色
|  | 接着剤 | 規格、種別
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 張付け | ねじ・釘の留付け間隔 | [5 empty] | ● |  |  |  | 仕上がり状況を目視により抽出検査 |  | 間隔のわかるもの | 検査記録
|  | 石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ継ぎ目処理工法 | 下塗り、テ－プ張り、中塗り、上塗り | [11 empty] | 施工状況
仕上がり状態
|  | 石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ直張り工法 | 接着剤の間隔・盛り上げ高さ、仕上げ面
壁紙張り | 材料 | 壁紙 | 規格、品質、防火性能の等級 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 見本、品質証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク等
|  |  | 、ホルムアルデヒド放散量 | [10 empty] | □材料検査記録
|  | 接着剤 | 規格、種別、使用量 | [10 empty] | （□品質証明書）
、ホルムアルデヒド放散量
| 施工 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 下地処理 | 乾燥、パテかい、研磨、防かび | [5 empty] | ● |  |  |  | 仕上がり状況を目視検査 |  | 施工状況 | 検査記録
|  | 張付け | 仕上がり状態（ふくれ、はがれ、模様のずれ）、表示マ－クの確認
１９章 内装工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
断熱防露 | 材料 | 断熱材 | 規格、種類、種別、厚さ、難燃性 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク等
|  |  | 、ホルムアルデヒド放散量 | [10 empty] | □材料検査記録
（□規格証明書）
| 工法 | 打込み工法 | 座付き釘等で取付け | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により確認 |  | 施工状況
|  | 断熱材補修 | 補修材料、打込み不良個所、型枠緊張用ボルト跡、コ－ンの撤去跡、開口部のモルタル詰め部分 | [5 empty] | ○
|  | 現場発泡工法 | 製造所仕様、厚さ | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録
安全衛生対策
２０章 ユニット及びその他の工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 施工計画書 | 工程表 | 現場実測時期、施工図作成時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 製作時期、搬入時期、取付け施工時期
|  | 製作所 | 製作所名
作業管理組織、品質管理組織
|  | 材料 | 使用箇所、使用材料、材質、形状 | [10 empty] | （□認定書（写））
|  |  | 規格、開閉機構、防炎性能、色、柄 | [10 empty] | （□見本品添付）
鉄筋、鉄線、溶接金網、型枠
取付け金物
|  | 製作 | コンクリ－ト調合、調合強度、配筋方法 | [10 empty] | （□配筋を定めた計算書）
取付け金物の取付け方法、型枠組立
養生時間・温度、養生方法
|  | 製品の検査 | 製作所検査方法、検査項目、検査基準
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  | 工法 | 取付け方法
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、取付け位置、使用上の欠陥、耐久性等）、管理方法
ユニット工事等 | 施工図等 | 割付図 |  |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □割付図 |  | 施工図
| 材料 | ﾌﾘ-ｱｸｾｽﾌﾛｱ | 品質及び性能、製造所仕様 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書、品質証明書等により検査 | □材料搬入報告書
|  | 可動間仕切り | [10 empty] | 見本品と照合 | □材料検査記録
|  | 移動間仕切り | [11 empty] | （□規格証明書）
|  | ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ | [11 empty] | （□品質証明書）
|  | 黒板､ﾎﾜｲﾄﾎﾞ-ﾄ | 配置、数量、収まり
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
ﾛ-ﾙｽｸﾘ-ﾝ
ｶ-ﾃﾝ等
| 工法 | 取付け | 寸法、仕上がり性能、開閉機構 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 計測記録・確認記録により検査 | □計測記録 | 計測状況 | 検査記録
□確認記録
２０章 ユニット及びその他の工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | 施工図等 | 製作図 | 寸法、配筋、継手、定着、取付け金物 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □製作図 |  | 施工図
数量、かぶり厚さ、取付け方法
| 材料 | 鉄筋､ﾚﾃﾞｨ-ﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ | ５章、６章による | [5 empty] | ○
|  | ＰＣ製品 | 配筋、継手、定着、取付け金物 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 配筋・型枠状況、ｺﾝｸﾘ-ﾄ打ち込み状況
かぶり厚さ
|  |  | 寸法、そり、むくり | [5 empty] | ○ |  |  |  | 社内検査成績書等により検査 | □材料搬入報告書 | 計測状況
□材料検査記録
（□社内検査成績書）
|  | 取付け金物 | 防錆処理 | [11 empty] | 防錆処理状況
| 工法 | 製品取付け | 取付け方法 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 確認記録により検査 | □確認記録 | 施工状況
|  | 養生 | 養生方法
間知石及びｺﾝｸﾘ-ﾄ間知ﾌﾞﾛｯｸ積み | 施工図等 | 配置図 | 位置、高さ、水抜き処理、勾配 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工図 |  | 施工図
横断図
立面図
| 材料 | 間知石 | 材種 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク等
|  | ｺﾝｸﾘ-ﾄ間知ブロック | 種類、質量区分、規格 | [10 empty] | □材料検査記録 | 計測状況
（□規格証明書）
| 工法 | 根切り | 深さ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  | 基礎 | 厚さ、幅
|  | 水抜き穴 | 土砂流出防止マット、砂利
|  | 出来形 | 高さ、幅、長さ、勾配 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
敷地境界石標 | 施工図 | 位置図 | 位置、形状、材質 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工図 |  | 施工図
詳細図
| 材料及び工法 | 建込み | 精度 |  |  |  | ○ |  |  | ● |  |  | 建て込み全数立ち会い | □建込み位置図 | 立会い状況 | 立会記録
[13 empty] | 関係者と立ち会いの上、設計図書・施工図等と照合・確認 | □立会い者名簿 | 設置状況
２１章 排水工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
共通 | 施工計画書 | 工程表 | 着工・完成時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 官公署への届け出の時期
通水試験等の時期
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  | 材料 | 施工箇所、材種、形状、寸法 | [10 empty] | （□規格表示許可証(写)）
製造所、規格、強度等
|  | 工法 | 掘削方法、埋戻し等
配水管敷設工法、発生土処理方法
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、配管・枡の形状、寸法、固定度、通水性能等）、管理方法
|  | 仮設計画 | 山留め、排水工法 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織策
山留め管理、安全通路
| 施工図等 | 配置図 | 管の位置、勾配、径、材質 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工図 |  | 施工図
|  | 横断図（縦・横） | 枡の位置、・深さ・仕上げ高さ
|  | 各部詳細図 | 各部収まり、他工事との取合い
| 材料 | 配水管、側塊 | 材種 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書等により検査 | □材料搬入報告書 | 表示マ－ク
|  | 排水枡 | 管の種類・形状・強さ・呼び径・厚さ | [10 empty] | □材料検査記録 | 確認可のもの
|  | ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ等 | 調合、強度等 | [10 empty] | （□規格証明書）
ふたの種類、名称、用途
| 工法 | 根切り | 深さ・勾配 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
施工状況
|  | 地業 | 敷き込み、締め固め、厚さ
|  | 配水管の敷設 | 管底高さ、勾配、埋戻し材料、締固め
接合部、枡との取合い高さ
２１章 排水工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 工法 | 排水枡据付け | 深さ、水平度 | [5 empty] | ● | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況 | 検査記録
[13 empty] | 目視検査 |  | 施工状況
|  | マンホ－ル蓋 | 高さ、防錆処理、安定性
種類
グレ－チング等
|  | 出来形計測 | 枡、配水管等の位置、寸法 | [8 empty] | ○ | 出来形図を受理し、内容の確認 | □出来形図 |  | 出来形図
|  | 通水試験 | 排水状況 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | 埋戻し前の臨場試験により検査 | □試験記録 |  | 検査記録
２２章 舗装工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 施工計画書 | 工程表 | 着工・完成時期、他工事との関連 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 試験の時期
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  | 材料 | 製造所名、使用材料名（再生材使用の確認）、施工箇所、品質 | [9 empty] | アスファルト配合はマ－シャル安定試験を基に試し練りを行い承諾 | □配合計画書（配合表）
（□ﾏ-ｼｬﾙ安定度試験）
|  |  | アスファルト混合物の配合、試験練り | [10 empty] | （□品質証明書）
|  | 工法 | 舗装の構造・工法、施工機械、養生方法、目地割り・構造、路床の不良土 | [10 empty] | （□配合計算書）
（□規格表示許可証(写)）
障害物の処置、発生土の処理方法
締固め方法、試験・仕上がり確認方法
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、仕上がりの形状、寸法、仕上がり面の状態、耐荷重性能等）
管理方法
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織策 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
重機・騒音・飛散防止対策
道路汚染対策等
| 施工図等 | 平面図 | 勾配、高さ、目地、縁石の位置 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工図 |  | 施工図
|  | 断面図等 | 他工事との取り合い
| 材料 | 路床、路盤 | 種類、種別、規格、呼び名、数量 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、材料搬入報告書により検査 | □材料搬入報告書 | 材料搬入状況等
|  | コンクリ－ト舗装 | 強度、スランプ、粗骨材最大寸法等 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 22.3.5及び６章14節による | □材料検査記録
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 規格、種別 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 品質証明書等により検査 | （□規格証明書）
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | [11 empty] | （□品質証明書）
|  | 透水性舗装 | 規格、種別
|  | 排水性舗装 | 規格、種別
|  | ﾌﾞﾛｯｸ系舗装 | 規格、種類、形状、寸法、表面加工等 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、規格証明書等により確認
街きょ、縁石
側溝、砂利敷き
区画線
２２章 舗装工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 工法 | 路床 | 締固め、盛土 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 |  | 締固め状況
|  |  | 転圧後の高さ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  |  | ＣＢＲ試験、締固め度試験 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により検査 | □試験成績書 | 試験状況
|  | 路盤 | 締固め | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真により検査 |  | 締固め状況
|  |  | 転圧後の高さ | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  |  | 締固め度試験 |  | ○ | － | → | ○ |  |  |  |  | 基準密度を承諾 | □試験成績書
試験成績書により検査
|  |  | 路盤厚 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  | アスファルト舗装 | 混合温度 | [6 empty] | ○ |  |  | 測定記録により検査 | □測定記録 | 測定状況
混合物敷きならし温度
|  |  | アスファルト乳剤散布状況 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | 写真、使用量報告書等により検査 | □使用量報告書 | 施工状況
|  |  | 転圧状況 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真等により検査
|  |  | 平坦さ | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  |  | 検査記録
|  |  | 締固め度試験 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により検査 | □試験成績書 | 試験状況
|  |  | 舗装厚さ | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 計測状況
|  |  | アスファルト混合物の抽出試験 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により検査 | □試験成績書 | 試験状況
|  | コンクリ－ト舗装 | 打設時の気温 | [6 empty] | ○ |  |  | 測定記録により検査 | □測定記録 | 確認状況
養生
コンクリ－ト版の厚さ
|  |  | 平坦さ | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  |  | 検査記録
|  | 透水性・排水性舗装 | アスファルト舗装に準ずる | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  |  | 検査記録
|  | ブロック系舗装 | クッション材の施工・厚さ、敷き込み | [5 empty] | ● | ○ |  |  | 厚さ、計測記録により検査 | □計測状況 | 確認状況
|  |  | 転圧状況、勾配、平坦さ確認 | [9 empty] | その他目視検査
|  | 街きょ、縁石 | 地業、水勾配、据え付けの通り | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査
|  | 側溝等 | 寒冷期施工の養生
| 出来形 | 出来形図 | 面積、主要勾配等 | [8 empty] | ○ | 出来形図を受理し、内容の確認 | □出来形図 |  | 出来形図
２３章 植栽工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 施工計画書 | 工程表 | 着工・完成時期 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
（品質計画）
|  | 現場組織 | 施工業者名
作業管理組織、品質管理組織
|  |  | 技能士（造園） | [10 empty] | □資格証明書（写）等
|  | 材料 | 樹種、数量、材料供給者名、生産地 | [10 empty] | （□品質証明書）
土壌改良材、肥料、植込み用土、支柱
|  | 工法 | 植栽地の確認等、植栽基盤
樹木等の運搬方法、植穴形状
支柱の材質・形状、移植の方法
|  | 一工程の施工の確認及び報告 | 施工の確認及び監督職員への報告、実施時期 | [9 empty] | 報告を行う者が資格を有する者であることを確認 | □資格を証明する資料
（選任届）
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、樹木・支柱の形状、寸法、植込み位置、樹形、傷、活着等）
管理方法
|  | 枯補償等 | 新植の枯補償期間、移植の枯損処置等
| （仮設安全計画等） | 安全環境対策 | 安全衛生組織策 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
道路の汚染、砂ぼこり
| 施工図 | 配置図 | 樹木の配置 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工図 |  | 施工図
芝、吹き付けは種、地被類の面積
| 材料 | 樹木 | 樹高、葉張り、幹周 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □材料搬入報告書 | 計測状況 | 検査記録
□材料検査記録
|  |  | 樹種、根巻き状況、発育状況、数量 | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視確認 | （□計測記録） | 確認状況
|  |  | 剪定状況 | [10 empty] | （□確認記録）
|  | 植栽基盤 | 種類、数量、品質 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 品質証明書、使用量計算書等により検査 | □材料搬入報告書 | 搬入状況
|  | 植込み用土 | [11 empty] | □材料検査記録
|  | 土壌改良材 | [11 empty] | （□規格証明書）
|  | 芝、吹付けは種 | [6 empty] | ○ |  |  |  | 材料搬入報告書、材料検査記録等により検査 | （□使用量計算書）
地被類
２３章 植栽工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
| 工法 | 技能士 | 資格 | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 植栽基盤 | 各層の厚さ、耕うん・かくはん状況 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真、確認記録により検査 | □確認記録 | 施工状況
整地・整形
|  | 新植 | 植え穴の深さ、幅、支柱、養生等 | [5 empty] | ● |  |  |  | 目視検査 |  |  | 検査記録
移植
|  | 芝張り | 芝張り方法、目地入れ方法、目土
|  | 吹き付けは種 | 散布・吹付け方法
地被類
| 養生 | 樹木、芝等 | せん定、かん水、雑草除去等 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 写真等で確認
| 出来形図等 | 出来形 | 樹木、地被類・吹き付けは種の配置 | [8 empty] | ○ | 出来形図を受理し、内容を確認 | □完成図 |  | 完成図
面積、種目リスト
|  | 枯補償等 | 新植樹木の枯補償の期間 | [8 empty] | ○ | 当該事項が発生した場合、直ちに請負者に連絡し原因を調査の上、適切に対応する | □枯損処理報告書
移植樹木の枯損処置を行う期間

## (参考)コンクリート工事改正
６章 コンクリ－ト工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
コンクリ－ト | 施工計画書 | 工法 | 生コン車の配車・待機方法 |  | ○ | [7 empty] | 設計図書及び工事施工条件等を検討し承諾 | □施工計画書 |  | 施工計画書
| （品質計画） |  | 輸送が中断した時の処置方法
異常を生じたコンクリ－トの処置方法
打継ぎ面の処置
タンピングの方法
打込み後の欠陥処置方法
|  | 養生 | 打込み後の養生
補修方法
|  | 品質管理 | 管理項目（材料、出来形の形状、寸法、表面の仕上り状態、平坦さ、強度等） | [9 empty] | 仕上がりの平坦さを検討し承諾
管理方法、測定方法
|  |  | 許容範囲を超えた場合の処置方法 |  |  | ○
|  | 試験 | 試験方法・回数、試験機関の確認 |  | ○ | [8 empty] | （□試験期間資料）
供試体の採取場所、養生方法、数量
| （仮設安全計画等） | 仮設計画 | ポンプ車の配置、支持方法 | [8 empty] | ○ | 施工計画書を受理し、内容を把握
生コン車の搬出・搬入路
現場養生場所・養生方法
|  | 安全環境対策 | 安全衛生組織
災害防止対策
周辺環境の保全（騒音、振動、大気汚染、水質汚染、道路の汚れ、過積載等）
| 試し練り |  | 計画スランプ、計画空気量 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 報告書、試験成績書により計画調合を確認（規格品の場合省略化） | □試験練り報告書 | 確認状況 | 立会記録
|  |  | 所要気乾単位容積質量、調合強度 | [10 empty] | □試験成績書
| 材料 | 骨材 | 骨材の品質（絶乾密度、吸水率、安定性） |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 試験骨材の採取立ち会い | （□公的試験機関による骨材試験成績書）
|  | ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ | コンクリ－ト種別 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 報告書、出荷伝票 | □材料搬入報告書
運搬時間、数量
|  |  | スランプ |  |  |  | ○ | ● |  |  |  |  | フレッシュコンクリ－トの試験の立会い確認 | □材料検査記録 | 検査状況 | 検査記録
|  |  | 空気量 | [10 empty] | □製造者品質管理試験報告書
塩化物
６章 コンクリ－ト工事
| 監 督 内 容 |  |  | 監 督 方 法 | [9 empty] | 請負者提出資料
区 分 |  |  |  | 指 示 | 承諾 | 協議 | 立会 | 検 査 |  |  | 調整 | その他 |  |  |  | 監督記録
| 項 目 | 細 目 | 要 点 |  |  |  |  | 試験 | 目視 | 計測 |  |  | 監 督 要 領 | 資 料 | 写 真
コンクリ－ト | 材料 | ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ | 単位容積質量
|  |  | 単位水量 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により確認 | □試験成績書 | 検査状況
|  |  | 耐凍害性能の確認 |  | ○ | [7 empty] | 試験成績書、検査記録により確認 | □試験成績書、検査記録
|  |  | 温度 | [6 empty] | ○ |  |  | 記録により確認
|  |  | コンクリ－ト強度 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績書により検査 | □試験成績書 | 検査状況
|  |  | 圧縮試験機の品質 | [10 empty] | □検査済証
| 工法 | 技能士 | 資格（コンクリ－ト圧送） | [8 empty] | ○ | 資格を証明する資料により確認 | □資格証明書（写）等
|  | 圧送準備 | 運搬用機器の確認、打込み工法・区画・順序、作業動線、道板の確保 |  |  |  | ○ |  | ● |  |  |  | 打設に立会い、打設状況を確認 | □打設計画書 | 検査状況 | 立会記録
|  | 打込み | [12 empty] | 締め固め状況（要員数のわかるもの）
|  | 締固め | 打込み箇所の清掃、型枠散水
|  | 打継ぎ | 打設時間、打込み速度、落下高さ
振動機の台数・挿入間隔・要員たたき、締め要員等
打継ぎ面の処理、上面の仕上げ
|  | 打込み後の確認等 | 主要構造部に影響のある欠陥 | ○ | ← | － | － | － | － | － | － | ○ | 欠陥の報告を受理し、補修方法について指示、補修後、目視検査 | □確認記録 |  | 検査記録
●
|  |  | その他の欠陥 |  | ○ | [7 empty] | 補修方法を承諾
|  | 仕上げ | 部材断面の仕上がり寸法 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により検査 | □計測記録 | 施工状況 | 計測
コンクリ－トの仕上がり平坦さ
|  | 養生 | 養生温度 | [6 empty] | ○ |  |  | 計測記録により確認 | □計測記録 | 養生状況
初期養生
表面乾燥の防止
外力からの保護