様式（８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙３

勤務状況確認表（記載例）を例とした場合

（例）

工 事 履 行 報 告 書

| 工 事 名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |  |
| 日 付 | 令和 年 月 日（ 月分） |  |  |  |
| 月 別 |  | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| 令和●●年５月 |  | １２％ | ２７％ | ２／４ |
| ６月 |  | ７５％ | ７０％ | ０／４ |
| ７月 |  | １００％ | １００％ | ３／５ |
| （記事欄） 工期における週数 １３週 （４週＋４週＋５週） 完全週休２日を確保した週数 １２週 （２週＋０週＋３週） 達成率 ５／１３＝３８．４％ （完全週休２日未達成） 工期内の日数 ８９日 （３０日＋３０日＋２９日） 現場閉所を行った日数 ２７日 （１０日＋８日＋９日） 現場閉所率 ２７／８９＝３０．３３･･･％ ≧ ２８．５％ （４週８休以上） |  |  |  |  |

| 主 任 監 督 員 | 監 督 員 |  |  | 現 場 代 理 人 | 主任（監理) 技 術 者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |