## チェックシート
施工計画書チェックシート
手引き上の分類項目 | 記載事項 |  |  | 内容 | チェック | 記載例 参照P
| 大分類 | 中分類 | 小分類
ICT活用工事の概要 | ICT活用工事の 概要 | 適用工種 |  | 当該工事におけるICT適用となる工種を記載してるか |  | p.5
記載している工種は、ICT活用工事の工種として該当しているか
|  | 適用区域 |  | ICT活用工事の適用区域を記載しているか |  | p.6
|  | ICT活用工事フロー |  | ICT活用工事全体のフローを記載しているか |  | p.7
施工方法 | 起工測量 （TLS編） | 起工測量フロー |  | 起工測量のフローを記載しているか |  | p.12
|  | 起工測量実施範囲 |  | 起工測量実施範囲を記載しているか |  | p.13
|  | 使用機器・ソフトウェア | TS等 | 標定点を計測する機器について記載しているか |  | p.14
|  |  | TLS本体 | TLS本体について記載しているか
|  |  | 点群処理ソフトウェア | 点群処理を実施するソフトウェアについて記載しているか
|  | 精度確認試験 | 起工測量前までに実施する場合 | 精度確認試験を実施する旨を記載し、精度確認試験結果報告書の様式を添付しているか |  | p.15
起工測量時の要求する測定精度（100mm以内）を記載しているか
|  |  | 12か月以内の結果を提出する場合 | 起工測量実施の12か月以内に実施した結果がある場合は、その資料を添付しているか
起工測量時の要求する測定精度（100mm以内）を満たしているか
|  | TLSによる計測 |  | 起工測量時の計測密度を記載しているか（0.25㎡（0.5ｍ×0.5ｍ）に１点以上） |  | p.16
|  | 計測点群データの作成 |  | 計測点群データの処理や作成について記載しているか |  | p.17
| 起工測量 （UAV編） | 起工測量フロー |  | 起工測量のフローを記載しているか |  | p.19
|  | 起工測量実施範囲 |  | 起工測量実施範囲を記載しているか |  | p.20
|  | 使用機器・ソフトウェア | TS等 | 標定点や検証点を計測する機器について記載しているか |  | p.21
|  |  | UAV本体 | UAV本体が撮影計画を満足する揚重能力および飛行時間を確保できる機体であるか
インターバル撮影または遠隔でシャッター操作ができる機体であるか
適正な精度管理が実施されていることが分かる保守点検記録が添付されているか
|  |  | デジタルカメラ | 起工測量時の地上画素寸20mm/画素以内を確保できるものか
必要に応じて点検を実施しているか
|  |  | 写真処理ソフトウェア | 写真処理ソフトウェアについて記載しているか
|  |  | 点群処理ソフトウェア | 点群処理を実施するソフトウェアについて記載しているか
|  | 撮影計画の立案 | 計画 | 撮影計画を記載しているか |  | p.22
|  |  | ラップ率 | 進行方向のラップ率最低90%以上 、隣接コースとのラップ率は 60％以上となる計画をしているか
|  |  | 地上画素寸法 | 起工測量においては地上画素寸法（20mm/画素以内）を確保できる対地高度での計画となっているか
|  | 標定点・検証点の設置 | 標定点 | 標定点は、計測対象範囲を包括するように、撮影区域外縁に100m以内の間隔となるように設置するとともに、内側標定点として天端上に200m間隔程度を目安に設置する計画となっているか |  | p.23
|  |  | 検証点 | 検証点は、天端上に200m以内の間隔となるように設置する計画となっているか。
|  | 空中写真測量の実施 |  | 安全飛行マニュアルが添付されているか |  | p.24
|  | 計測点群データの作成 |  | 起工測量時の計測密度を記載しているか（0.25㎡（0.5ｍ×0.5ｍ）に１点以上） |  | p.25
|  | カメラキャリブレーション 及び精度確認試験の実施 | 精度確認試験 | 精度確認試験を実施する旨を記載し、精度確認試験結果報告書の様式を添付しているか |  | p.26
起工測量時の要求する測定精度（100mm以内）を記載しているか
|  |  | カメラキャリブレーション | カメラキャリブレーションを実施する旨を記載し、精度確認試験結果報告書の様式を添付しているか
施工方法 | ３次元設計データの作成 | ３次元設計データ作成フロー |  | 3次元設計データを作成し、最終的にチェックを実施し結果を提出するフローとなっているか |  | p.28
|  | 使用ソフトウェア |  | 設計データ作成に使用するソフトウェアを記載しているか |  | p.28
|  | ３次元設計データチェックシート |  | 3次元設計データチェックシートの様式を添付しているか （受注者はチェック後すみやかに提出すること） |  | p.29
| 数量算出 | 使用ソフトウェア |  | 数量算出に使用するソフトウェアを記載しているか |  | p.31
|  | 算出方法 |  | 数量の算出方法について協議しているか
| ICT建機による 施工 | ICT建機による施工のフロー |  | 測位による事前準備等についても分かりやすく記載しているか |  | p.33
|  | 使用機械の概要 |  | 適用する工種、使用機械名、台数、制御方法（MC・MG）、測位などの基本情報が記載されているか |  | p.34
|  | 事前準備（GNSSの場合） | 基準局の設置 | 基準局は、監督職員から指示された４級基準点と３級水準点（山間部では４級水準点を用いても良い）を有する、もしくはこれと同程度以上の基準点に設置する旨を記載しているか |  | p.35
|  |  | ローカライゼーション | ＩＣＴ施工を実施する範囲を取り囲むように設置した基準点を４点以上使用し、ローカライゼーションを実施する旨を記載しているか
|  | 事前準備（TSの場合） | TSの設置 | TSの設置箇所について、監督職員から指示された４級基準点と３級水準点（山間部では４級水準点を用いても良い）を有する、もしくはこれと同程度以上の基準点に設置する、もしくは後方公会で設置する旨を記載しているか
|  | 施工期間中の精度確認 | バックホウの確認 | 作業日１日ごと始業前に１回、精度確認を実施し、必要に応じて確認結果を提出する旨を記載しているか |  | p.36
|  |  | ブルドーザの確認 | 作業日１日ごと始業前に１回、精度確認を実施し、必要に応じて確認結果を提出する旨を記載しているか
| 出来形計測 （TLS編） | 出来形計測フロー |  | 出来形計測フローを記載しているか |  | p.40
|  | 出来形計測実施範囲 |  | 出来形計測実施範囲を記載しているか |  | p.41
|  | 使用機器・ソフトウェア |  | 標定点を計測する機器について記載しているか |  | p.42
TLS本体について記載しているか
点群処理を実施するソフトウェアについて記載しているか
|  | 精度確認試験 | 出来形計測前までに実施する場合 | 精度確認試験を実施する旨を記載し、精度確認試験結果報告書の様式を添付しているか |  | p.43
出来形計測時に要求する測定精度を記載しているか
|  |  | 12か月以内の結果を提出する場合 | 出来形計測時の12か月以内に実施した結果がある場合は、その資料を添付しているか
出来形計測時に要求する測定精度を満たしているか
|  | TLSによる計測 |  | 出来形計測時の計測密度を記載しているか（0.01㎡（0.1ｍ×0.1ｍ）に１点以上） |  | p.44
|  | 計測点群データの作成 |  | 計測点群データの処理や作成について記載しているか |  | p.45
|  | 出来形評価用データの作成 |  | 出来形評価用データとして、１㎡あたり１点程度のデータを作成する旨を記載しているか
施工方法 | 出来形計測 （UAV編） | 出来形計測フロー |  | 出来形計測フローを記載しているか |  | p.47
|  | 出来形計測実施範囲 |  | 出来形計測実施範囲を記載しているか |  | p.48
|  | 使用機器・ソフトウェア | TS等 | 標定点や検証点を計測する機器について記載しているか |  | p.49
|  |  | UAV本体 | UAV本体が撮影計画を満足する揚重能力および飛行時間を確保できる機体であるか
インターバル撮影または遠隔でシャッター操作ができる機体であるか
適正な精度管理が実施されていることが分かる保守点検記録が添付されているか
|  |  | デジタルカメラ | 出来形計測時の地上画素寸10mm/画素以内を確保できるものか
必要に応じて点検を実施しているか
|  |  | 写真処理ソフトウェア | 写真処理ソフトウェアについて記載しているか
|  |  | 点群処理ソフトウェア | 点群処理を実施するソフトウェアについて記載しているか
|  | 撮影計画の立案 | 計画 | 撮影計画を記載しているか |  | p.50
|  |  | ラップ率 | 進行方向のラップ率最低90%以上 、隣接コースとのラップ率は 60％以上となる計画をしているか
|  |  | 地上画素寸法 | 出来形計測時においては地上画素寸法（10mm/画素以内）を確保できる対地高度での計画となっているか
|  | 標定点・検証点の設置 | 標定点 | 標定点は、計測対象範囲を包括するように、撮影区域外縁に100m以内の間隔となるように設置するとともに、内側標定点として天端上に200m間隔程度を目安に設置する計画となっているか |  | p.51
|  |  | 検証点 | 検証点は、天端上に200m以内の間隔となるように設置する計画となっているか。
|  | 空中写真測量の実施 |  | 安全飛行マニュアルが添付されているか |  | p.52
|  | 計測点群データの作成 |  | 出来形計測時の計測密度を記載しているか（0.01㎡（0.1ｍ×0.1ｍ）に１点以上） |  | p.53
|  | 出来形評価用データの作成 |  | 出来形評価用データとして、１㎡あたり１点程度のデータを作成する旨を記載しているか
|  | カメラキャリブレーション 及び精度確認試験の実施 | 精度確認試験 | 精度確認試験を実施する旨を記載し、精度確認試験結果報告書の様式を添付しているか |  | p.54
出来形計測時に要求する測定精度（50mm以内）を記載しているか
|  |  | カメラキャリブレーション | カメラキャリブレーションを実施する旨を記載し、精度確認試験結果報告書の様式を添付しているか
施工管理 | 施工管理 | 出来形管理資料の作成 |  | ３次元設計データと出来形評価用データを用いて、出来形管理資料を作成する旨を記載しているか |  | p.56
|  | 出来形管理基準 |  | 面管理の場合の出来形管理基準及び規格値を記載しているか |  | p.57
|  | 写真管理基準 |  | 面管理の場合の出来形管理基準及び規格値を記載しているか |  | p.58