## 工事打合簿（土木）
[5 empty] | （例） |  |  |  |  | 別紙４
[8 empty] | 課長 | 班長
工 事 打 合 簿
発議者 |  | ■ 発注者 | ■ 受注者 |  |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾願 □提出 □報告 □届出 □その他
|  | なお、本案件は変更契約の ■対象 □対象外 とします。 | [8 empty] | 〔変更概算額： ○○○ 〕
工事番号 |  |  | 工事名 |  |  |  | 工区名
請負者名 | [5 empty] | 現場代理人名
（内容）
題名：余裕期間設定工事における工事着手日の変更について
契約事項第２３条の規定に基づき、工事着手日の変更について協議する。
| 工事着手日（当初） |  |  | 年 月 日
| 実工期（当初） |  |  | 自 年 月 日 ・ 至 年 月 日
| 工事着手日（変更） |  |  | 年 月 日
| 実工期（変更） |  |  | 自 年 月 日 ・ 至 年 月 日
| 変更理由 |  |  | （例）資機材が当初予定より早期に調達が可能となったため。
処理・回答 | 発注者 | 上記について | □指示 ・ □承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します。
□その他（ ）
なお、本案件は変更契約の □対象 □対象外 とします。
〔変更概算額： 〕
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について | □了解 ・ □協議 ・ □提出 ・ □報告 ・ □届出 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日
[12 empty] | 総 括 | 主 任 | 監 督 員 | 現 場 | 主任(監理)
[12 empty] | 監督員 | 監督員 |  | 代理人 | 技術者
資料2-3