## 様式（36）-3
様式（36）-3
出来形管理総括表
工 種 | 種 別 | 測定項目 | 施工延長 | 測定基準 | 測定基準頻度 | 実施頻度 | 設 計 値 |  | 実 測 値 | 差 | 規格値 | 管理値 | 社内目標値 | 備 考

## 様式（36）-3_記入例
様式（36）-3
出来形管理総括表
工 種 | 種 別 | 測定項目 | 施工延長 | 測定基準 | 測定基準頻度 | 実施頻度 | 設 計 値 |  |  | 実 測 値 |  |  | 差 | 規格値 | 管理値 | 社内目標値 | 備 考
舗装工 | [16 empty] | 80％以下 | 50％以下
| 路面切削工 | 切削 延長 |  | 厚さは40m毎に現舗装高さ切削後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、延長40m未満の場合は、2箇所/施工箇所とする。断面状況で、間隔、測点数、厚さを変えることが出来る。 | 31 | 31 | 20 |  |  | 19.98 | ～ | 20.04 | -20 ～ +40 |  | -100 | -80 |  | 31/31（100％） | 単位：m
|  | 幅 |  |  | 8 | 32 | 6.5 |  |  | 6.5 | ～ | 6.51 | 0 ～ +10 | -25 |  | -20 |  | 32/32（100％） | 単位：m
|  | 基準高 |  |  | 80 | 160 | 46.623 | ～ | 52.475 | 46.616 | ～ | 52.472 | -13 ～ +4 |  | -30～+7 | -24～+5 | 9/160（6％） | 151/160（94％） | 単位：m
|  | 厚さ | №0～№31 |  | 80 | 160 | 0 | ～ | 39 | 0 | ～ | 43 | -4 ～ +13 | -7 |  | -5 | 9/160（6％） | 151/160（94％） | 単位：mm
|  | 施工延長 |  |  | 1 | 1 | 620 |  |  | 620.25 |  |  | +250 |  | -100 | -80 |  | 1/1（100％） | 単位：m
| オーバーレイ工 | 表層 延長 | L=620.000m |  | 31 | 31 | 20 |  |  | 19.98 | ～ | 20.04 | -20 ～ +40 | -100 |  | -80 |  | 31/31（100％） | 単位：m
|  | 幅 |  |  | 8 | 32 | 6.5 |  |  | 6.5 | ～ | 6.52 | 0 ～ +20 | -25 |  | -20 |  | 32/32（100％） | 単位：m
|  | 基準高 |  |  | 80 | 160 | 46.653 | ～ | 52.505 | 46.651 | ～ | 52.5 | -17 ～ +13 |  | ±30 | ±24 | 2/160（1％） | 158/160（99％） | 単位：m
|  | 厚さ |  |  | 80 | 160 |  | 30 |  | 23 | ～ | 50 | -7 ～ +20 | -9 |  | -7 | 21/160（13％） | 139/160（87％） | 単位：mm
|  | 平坦性測定 |  |  | 2 | 2 | － |  |  | 0.98 | ～ | 1.37 |  | 2.4㎜以下 |  | 2.0㎜以下 | 1/2（50％） | 1/2（50％） | 単位：mm
|  | 施工延長 |  |  | 1 | 1 | 620 |  |  | 620.25 |  |  | +250 | -100 |  | -80 |  | 1/1（100％） | 単位：m
記入例