## 表紙
秋田県総合評価落札方式
履 行 確 認 様 式
【実績等評価項目】
４．企業の建設キャリアアップシステムへの取組
１１．主要材料の製造・施工の管理体制（コンクリートプラント）
１１．主要材料の製造・施工の管理体制（アスファルトプラント）
２２．登録基幹技能者等の配置
【技術提案等評価項目】
技術提案及び簡易な施工計画
建設部技術管理課

## ４
総合評価落札方式における履行状況の確認
【実績等評価項目】 |  | ４．企業の建設キャリアアップシステム（CCUS）への取組
判定基準 | 当該工事において、企業の建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用を申告している企業が、工事完成前までに以下の資料を提出しているかを確認する。
① 下請負企業の事業者登録が確認できる資料
② 就業履歴一覧表の写し（技能者名が確認できること）
③ カードリーダの設置状況の写真
○建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用状況
① 「下請負企業の事業者登録が確認できる資料」
（注）確認が出来た場合は、□に”レ”を記入すること。
なお、下請負企業がいない場合は確認対象外。
② 「就業履歴一覧表の写し（技能者名が確認できること）」
（注）確認が出来た場合は、□に”レ”を記入すること。
受注者及び下請負企業に属する技能者を対象とし、確認すること。
（下請負契約を行わない場合は受注者のみ確認）
③ 「カードリーダの設置状況写真」
（注）確認が出来た場合は、□に”レ”を記入すること。
当該工事の現場事務所等に設置されている状況を確認すること。
※ | 「建設キャリアアップシステムを活用する」とは、元請け企業（受注者）としてCCUSに事業者登録を行い、当該工事現場ＩＤを取得し、当該現場情報等を登録できる建設キャリアアップシステムカードのカードリーダを現場に設置し、技能者の就業履歴等を蓄積することをいう。
○履行義務の確保状況
| 判定 | ○ or ×

## 10 (Co)
総合評価落札方式における履行状況の確認
コンクリートプラント用
【実績等評価項目】 |  |  | １１．主要材料の製造・施工の管理体制（コンクリートプラント）
※あくまでも記載例であり、実情に応じて適宜修正して使用すること
|  | 判定基準 | Ａ：履行状況が確認できる（２ポイント） Ｂ：記録の不備・不足により一部の履行状況が確認できない（１ポイント）
Ｃ：履行状況が確認できない若しくは履行していない（０ポイント） Ｄ：該当しない場合
（各段階における履行申請内容及び判定基準等を記入の上、判定欄でボタンをチェックする）
| 段階(工程・ﾚﾍﾞﾙ) |  | 製造管理者：プラント側技術者 |  | 受入技術者：主任(監理)技術者 |  | 判定基準等
| 1 | 配合設計 | 施工現場における要求性能を満足する配合計画を企画し、配合設計を実施しているか |  | 配合計画や配合設計に参画し、内容を確認しているか |  | ・現場の構造特性や施工条件と適合した配合計画及び配合設計
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 2 | 材 料 | セメント、水、骨材、混和剤等の品質確認、受け入れ時検査を実施し、記録しているか |  | 適宜製造責任者が実施する検査へ臨場し、打設日毎に骨材の外観状況を確認し、記録しているか |  | ・凍結した骨材はそのまま使用しない ・品質が基準に適合しない材料は使用しない
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 3 | 製造設備 | 材料の貯蔵設備、計量設備、ミキサ等の検査を各基準に基づき実施しているか |  | 適宜製造責任者が実施する検査に臨場し、確認しているか |  | ・精度、公差の確認を行い、不具合部は修繕等是正を行う ・適合しない場合については再検査を行い、適合を確認するまで使用しない
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 4 | 製 造 | スランプ、容積、異物について適宜検査を行い、打設日毎に製造状態を目視で確認し、記録しているか |  | 適宜製造工程中の品質検査へ臨場し、打設日毎に製造状態を目視で確認し、記録しているか |  | ・混合状態を確認し、品質に異常がある場合は製造を一時中断し、改善等是正を行う
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 5 | 出荷性能 | 打設能力に応じた出荷計画を企画及び実施し、記録しているか |  | 打設日毎に打設能力に適合した出荷ピッチであることを確認しているか |  | ・施工量に応じて適宜、出荷ピッチを変更する
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 6 | 運 搬 | 外気温（天候・風等）に応じた適切な運搬計画を立てているか |  | 外気温（天候・風等）に応じて製造技術者と適宜協議するとともに、運搬時間等を記録しているか |  | ・製造から打設完了までの時間を「９０分以内」とし、これを越えた場合は廃棄処分とする
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 7 | 受入性能 | ※１）現場受入時に品質検査を実施し、記録しているか |  | 現場受入時検査に臨場し、品質を確認している記録があるか |  | ・品質性能の何れか一つでも適合しない場合は全量返品する ・状態が著しく変化し、施工に支障を来すと判断した場合は返品する
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 8 | 型枠・補強材 （鉄筋等） | 受入技術者に鉄筋の品質劣化、型枠・支保工が与える影響、取外し時期等について助言・指導しているか |  | ※２）製造管理者から助言・指導を受けた内容について実施し、記録しているか |  | ・鉄筋の錆や異物の付着による品質への影響、目視・計測による確認 ・荷重、側圧による型枠・支保工の施工、型枠・支保工の取り外し時期等 ・不具合または基準値を満足しない場合は手直し修正する
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1 |  | 1
1
| 9 | 打込み・締固め | 圧送・打込方法、打込み速度・高さ、コンクリート温度、締固め等について記録しているか。また必要に応じて、受入技術者に助言・指導しているか |  | ※２）製造管理者から助言・指導を受けた場合、その内容について実施し、記録しているか |  | ・計測の結果、計画を逸脱している場合は是正する
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1 |  | 1
| 10 | 養 生 | 気象条件や現場特性に応じた適切な養生について記録しているか。また、必要に応じて受入技術者に助言・指導しているか |  | ※２）製造管理者から助言・指導を受けた場合、その内容について実施し、記録しているか |  | ・必要に応じて受入時に解体用検体を採取し、圧縮強度試験を行い、基準強度以上で解体する
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1 |  | 1
| 履行率の算定 |  | 20 |  | 20 |  | 40
履行率が１００％に 満たない場合は減点対象
|  |  | ※ 履行率＝40／40＝ |  | 100%
|  | ※１） | 請負者からの委託により受入検査を行う場合。請負者が自ら行う場合は、「受入技術者」側で評価する。
|  | ※２） | 「製造管理者」側からの助言・指導等がない場合は評価項目から除外する
Note on H40: 履行率が５０％未満 －５点 履行率が５０％以上７０％未満 －３点 履行率が７０％以上１００％未満 －１点
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
D
D
D

## 10 (As)
総合評価落札方式における履行状況の確認
アスファルトプラント用
【実績等評価項目】 |  |  | １１．主要材料の製造・施工の管理体制（アスファルトプラント）
※あくまでも記載例であり、実情に応じて適宜修正して使用すること
※秋田県アスファルト混合物事前照査制度の認定を受けている場合には、一部省略可能
|  | 判定基準 | Ａ：履行状況が確認できる（２ポイント） Ｂ：記録の不備・不足により一部の履行状況が確認できない（１ポイント）
Ｃ：履行状況が確認できない若しくは履行していない（０ポイント）
（各段階における履行申請内容及び判定基準等を記入の上、判定欄でボタンをチェックする）
| 段階(工程・ﾚﾍﾞﾙ) |  | 製造管理者：プラント側技術者 |  | 受入技術者：主任(監理)技術者 |  | 判定基準等
| 1 | 配合設計 | 施工現場における要求性能を満足する配合計画を企画し、配合設計を実施しているか |  | 配合計画や配合設計に参画し、内容を確認しているか |  | ・現場の構造特性や施工条件と適合した配合計画及び配合設計 ・溶融スラグを用いた混合物を使用する場合には「秋田県溶融スラグ使用基準」に適合していること
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 2 | 材 料 | バインダー、骨材、添加材等の品質確認、受け入れ時検査を実施し、記録しているか |  | 適宜製造責任者が実施する検査へ臨場し、舗設日毎に骨材の外観状況を確認し、記録しているか |  | ・品質が基準に適合しない材料は使用しない
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 3 | 製造設備 | 材料の貯蔵設備、計量設備、ミキサ等の検査を各基準に基づき実施しているか |  | 適宜製造責任者が実施する検査に臨場し、確認しているか |  | ・精度、公差の確認を行い、不具合部は修繕等是正を行う ・適合しない場合については再検査を行い、適合を確認するまで使用しない
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 4 | 製 造 | 舗設日毎に製造状態を目視で確認し、記録しているか |  | 舗設日毎に製造状態を目視で確認し、記録しているか |  | ・混合状態を確認し、品質に異常がある場合は製造を一時中断し、改善等是正を行う
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 5 | 出荷性能 | 舗設日毎に合材の外観、出荷温度等を確認し、記録しているか |  | 舗設日毎に合材の外観、出荷温度等を確認し、記録しているか |  | ・出荷目標温度 ○℃±△℃ ・出荷停止基準 ○℃±△℃
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 6 | 運 搬 | 外気温（天候・風等）に応じた適切な運搬計画を立てているか |  | 外気温（天候・風等）に応じて製造技術者と適宜協議するとともに、運搬時間等を記録しているか |  | ・温度低下防止のためシートで覆うものとし、これを行っていない場合には返品する ・荷下ろし待ち時間及び到着待ち時間が長くなる場合は運搬車両台数を調整する
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 7 | 受入性能 | 現場受入時に到着温度を確認し、記録しているか |  | 現場受入時に臨場し、到着温度を確認している記録があるか |  | ・到着目標温度 ○℃±△℃ ・返品基準温度 ○℃±△℃ ・温度低下が著しい場合には直ちにプラントに連絡し、出荷温度の調整と温度低下防止のシートを二重にする
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 8 | 敷均し・締固め | 受入技術者に敷均し方法、舗設方法、締固め方法等に助言・指導し、記録しているか。 |  | 製造管理者から助言・指導を受けた内容について実施し、記録しているか |  | ・敷均し目標温度 ○℃±△℃ ・締固め目標温度 ○℃±△℃
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 9 | 交通解放 | 受入技術者に気象条件や現場特性に応じた適切な交通解放について、助言・指導し、記録しているか |  | 製造管理者から助言・指導を受けた内容について実施し、記録しているか |  | ・交通解放温度 ○℃以下
|  |  | 【判定】 | 1 | 【判定】 | 1
| 履行率の算定 |  | 18 |  | 18 |  | 36
履行率が１００％に 満たない場合は減点対象
|  |  | ※ 履行率＝36／36＝ |  | 100%
Note on H38: 履行率が５０％未満 －５点 履行率が５０％以上７０％未満 －３点 履行率が７０％以上１００％未満 －１点
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

## ２２
総合評価方式における履行状況の確認
【実績等評価項目】 |  |  |  | ２２．登録基幹技能者等の配置
|  | 判定基準 | 登録基幹技能者等を配置する作業内容、従事期間などについては、工事案件毎に条件が異なり一律に規定することが困難なことから、各発注機関において以下のような観点から、配置や当該作業に関与しているかの適正性を総合的に判断する。
１．施工計画書に登録基幹技能者等の情報が記載されている。
（施工計画書からこの様式に転記し、施工計画書に添付された修了証・合格証書、健康保険被保険者証等の写しにより確認する）
| 氏名 |  | 所属 （会社名） |  | 種 目 |  | 修了証番号又は 合格証書番号 |  | 修了（証書）年月日
| ○○ ○○ |  | ○○組 |  | 登録○○基幹技能者 |  |  |  | 令和○○年○月○日
| ○○ ○○ |  | ○○組 |  | ○○技能士 （○○作業） |  |  |  | 令和○○年○月○日
※登録基幹技能者の場合、修了証の修了年月日は確認申請期限の日から５年以内のものでなければならず、工期内に更新期限を迎える場合、期限内に更新し、更新後の修了証の写し及び関係事項を変更した施工計画書を監督職員に提出させて更新を確認する。
２．提出された書類や現地確認により、
施工計画書に記載された登録基幹技能者等の従事を確認できる。
| 確認した書類等の種類 |  |  |  |  | 確認書類等の例
[6 empty] | ・安全日誌、日報など |  | ・作業手順書への押印
[6 empty] | ・連絡調整文書 |  | ・指示書
[6 empty] | ・現地での確認 |  | ・従事状況写真
| ※１ | 登録基幹技能者等は常駐義務がないため、現地確認の際に不在であったから履行義務を果たしていないとはならない。その場合は、別の書類等で従事の状況を確認すること。
| ※２ | 確認書類等は登録基幹技能者等の立場により異なるため、例示した書類のいずれかで従事、関与が確認できればよい。
３．以上を総合し、履行義務を果たしているといえる。
| 判定 | ○ or ×

## 技術提案等
総合評価方式における履行状況の確認
【技術提案等評価項目】
| 【評価形式】 | [5 empty] | 1
【審査事項】
●提案項目数に係る評価項目の履行状況
| 評価内容 | [9 empty] | 当初契約時の獲得点
| 評価項目・基準 | [7 empty] | 申請時点 | 履行時点
[9 empty] | 提案 | 施工計画書 | 施工中 | 完成時 | 履行状況
－
－
－
－
－
| 合 計 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ○履行率＝ | 履行時点で確認された評価項目数／技術資料申請時点で提案された評価項目数
|  | ＝ | 0 | ／ | 0 |  | ＝ | 0%
●提案値に係る評価項目の履行状況
| 評価内容 | [9 empty] | 当初契約時の獲得点
| 評価項目・基準 | [7 empty] | 技術配点 | 契約時点 |  | 履行時点
[10 empty] | 提案 | 評価点 | 実績 | 評価点
0
未満
[6 empty] | 以上 |  | 未満
[6 empty] | 以上 |  | 未満
[6 empty] | 以上 |  | 未満
|  | ○履行率＝ | 履行結果に基づき再計算した評価点／当初契約時点で得ている評価点
|  | ＝ | 0 | ／ | 0 |  | ＝ | 0%
| ●総合履行率＝ |  | （Σ提案項目数に係る履行率×当初獲得点）＋（Σ提案値に係る履行率×当初獲得点）
Σ当初契約時点で得ている技術評価点
|  | ＝ | 0 | ＋ | 0 |  | ＝ | 0% |  | 履行率が１００％に 満たない場合は減点対象
0
Note on K36: 履行率が５０％未満 －１０点 履行率が５０％以上７０％未満 －８点 履行率が７０％以上８０％未満 －５点 履行率が８０％以上１００％未満 －３点
技術提案型
施工計画型