## 5.チェックリスト（設計段階_地下埋設物 ）
チェックリスト（設計段階［地下埋設物・発注者用］）
業務名
工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
受注者名
設計段階における点検項目 |  | 担当者 | ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ | チェック 時期
|  | 確認 | 確認
|  | 年月日 | 年月日
１．地下埋設物について、占用台帳（占用許可申請書、協議書）、道路又は河川台帳（台帳図・管理図に占用物件を図示したもの）、占使用許可台帳システム等による事前確認結果が事業主管課より提供されているか。 |  |  |  | 設計書 作成時
２．地下埋設物がある場合、必要に応じて現地確認しているか。 |  |  |  | 設計書 決裁時
３．地下埋設物がある場合、設計業務特記仕様書等に地下埋設物の情報を明示しているか。 |  |  |  | 設計書 決裁時
４．設計において、受注者は影響する地下埋設物の調査、現地踏査及び埋設物管理者への確認等を行い、その報告を受けているか。 |  |  |  | 業務 着手後
５．調査及び協議結果が設計業務成果に反映されているか、その内容を確認したか。 |  |  |  | 成果品 納品時
※確認済みチェックリストは、設計業務成果に取り込むこと。

## 5.チェックリスト（発注・施工段階_地下埋設物）
チェックリスト（発注・施工段階［地下埋設物・発注者用］）
工事名
工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
受注者名
工事発注段階における点検項目 |  | 担当者 | ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ | チェック 時期
|  | 確認 | 確認
|  | 年月日 | 年月日
１．地下埋設物の存在を現地調査及び占用台帳、設計業務成果等から確認しているか。 ※占用台帳等については確認結果を事業主管課より提供されているか |  |  |  | 設計書 作成時
２．埋設物管理者と移設、敷設替え、防護等の処置方法等について、事前協議を行っているか。 |  |  |  | 設計書 作成時
３．発注工事の特記仕様書や図面等に地下埋設物に関する情報と施工上の注意点を明示しているか。 |  |  |  | 設計書 決裁前
施工段階における点検項目 |  | 担当者 | ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ | チェック 時期
|  | 確認 | 確認
|  | 年月日 | 年月日
４．工事受注者に対して、特記仕様書等に明示した地下埋設物の状況を、埋設物管理者に「地下埋設物確認書」により確認するように指示しているか。 |  |  |  | 初回 打合せ時
５．地下埋設物の現地確認方法、処置方法が施工計画書に明示されているか。 |  |  |  | 施工計画書 受理時
６．地下埋設物責任者の配置が明示されているか。 |  |  |  | 施工計画書 受理時
７．工事受注者が埋設物管理者や監督職員の協力を基に、地下埋設物の位置を確認し、その結果について報告を受けているか。 |  |  |  | 試掘前
８．試掘に立会してもなお、受注者が地下埋設物の位置を特定できなかった場合又は近接されると想定もしくは判断した場合は、人力試掘をするよう指示しているか。 |  |  |  | 試掘
９．試掘の詳細結果について報告を受けているか。 |  |  |  | 試掘後
※確認済みチェックリストは、設計図書（最終変更設計書）に取り込むこと。